СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

за  2018 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм |  | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты Камешкирского района |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
|  | - «Развитие системы образования Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования Камешкирского района Пензенской области. | Отдел образования Камешкирского района УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 115914,0 | 109011,3 | 94 | 0 | 0 | 89054,1 | 89054,2 | 26859,8 | 19957,1 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Развитие муниципальных систем дошкольного образования | Отдел образования Камешкирского района | 23796,1 | 23126,8 | 97,2 | 0 | 0 | 18773,5 | 18773,5 | 5022,6 | 4353,3 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.1. | Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Увеличение мест в дошкольном образовательном учреждении, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Камешкирского района | 1156,6 | 1156,6 | 100 | 0 | 0 | 1156,6 | 1156,6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Доля родительской платы в расходах на содержание ребенка в ДОУ, % | 20 | 20 |  |  |  |
| 1.1.3. | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района | 58,2 | 58,2 | 100 | 0 | 0 | 58,2 | 58,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.4. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 5022,6 | 4353,3 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022,6 | 4353,3 |  | 0 |  | 0 |  | Количество дошкольных образовательных учреждений, ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Камешкирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 17464,8 | 17464,8 | 100 | 0 | 0 | 17464,8 | 17464,8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Количество детей получающих дошкольное образование, % | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.1.6. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района | 2,8 | 2,8 | 100 | 0 | 0 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Количество детей получающих дошкольное образование, % | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.1.7 | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 91,1 | 91,1 | 100 | 0 | 0 | 91,1 | 91,1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Количество получателей, чел | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1.2 | Развитие системы общего образования: переход на новые образовательные стандарты | Отдел образования Камешкирского района | 79265,0 | 73610,9 | 92,7 | 0 | 0 | 62807,4 | 62807,4 | 16457,6 | 10803,5 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.2.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 16231,6 | 10577,5 | 65,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16231,6 | 10577,5 |  | 0 |  | 0 |  | Количество общеобразовательных учреждений ед. | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Камешкирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 62797,4 | 62797,4 | 100 | 0 | 0 | 62797,4 | 62797,4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.2.3. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района | 10,0 | 10,0 | 100 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.2.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| ### 1.2.5 | ### Социальная поддержка обучающихся образовательных учреждений (льготное питание) | Отдел образования Камешкирского района | 226,0 | 226,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,0 | 226,0 |  | 0 |  | 0 |  | Количество обучающихся получающих льготное питание , ед. | 68 | 68 | 68 |  |  |
| 1.3 | Развитие системы дополнительного образования. | Отдел образования Камешкирского района | 5379,6 | 4800,3 | 89,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379,6 | 4800,3 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.3.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Камешкирского района | 5379,6 | 4800,3 | 89,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379,6 | 4800,3 |  | 0 |  | 0 |  | Количество учреждений дополнительного образования, ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Камешкирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Количество учреждений, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 7473,3 | 7473,3 | 100 | 0 | 0 | 7473,3 | 7473,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.4.1 | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществление деятельности | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 480,9 | 480,9 | 100 | 0 | 0 | 480,9 | 480,9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях всех типов. % | 98,5 | 98,5 |  |  |  |
| 1.4.2 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 6991,0 | 6991,0 | 100 | 0 | 0 | 6991,0 | 6991,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан % | 93,4 | 93,4 |  |  |  |
| 1.4.3 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю (администрирование) | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 1,4 | 1,4 | 100 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 115914,0 | 109011,3 | 94 | 0 | 0 | 89054,1 | 89054,2 | 26859,8 | 19957,1 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х | х |  | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области» |  | 2242,12 | 2242,12 | 100 | 0 | 0 | 2147,92 | 2041,62 | 94,2 | 94,2 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х | х |  | х |
| 2.1. | Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области. |  | 2242,12 | 2242,12 | 100 | 0 | 0 | 2147,92 | 2041,62 | 94,2 | 94,2 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х | х |  | х |
| 2.1.1 | Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время. | Отдел образования Камешкирского района | 87,82 | 87,82 | 100 | 0 | 0 | 87,82 | 87,82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, чел. |  | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 2.1.2 | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. | Отдел образования Камешкирского района | 1340,2 | 1340,2 | 100 | 0 | 0 | 1340,2 | 1340,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, чел. |  | 505 | 505 | 505 |  |  |
| 2.1.3 | Организация отдыха детей, проживающих на территории Камешкирского района Пензенской области в лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе МБОУ СОШ сСт.Чирчим Камешкирского района Пензенской области. | Отдел образования Камешкирского района | 697,0 | 697,0 | 100 | 0 | 0 | 697,0 | 697,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в лагерях труда и отдыха, чел. |  | 85 | 85 | 85 |  |  |
| 2.1.4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время) | Отдел образования Камешкирского района | 94,2 | 94,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,2 | 94,2 | 0 |  | 0 |  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних,% |  | 52 | 52 |  |  |  |
| 2.1.5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района | 22,9 | 22,9 | 100 | 0 | 0 | 22,9 | 22,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х |  | х |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 2242,12 | 2242,12 | 100 | 0 | 0 | 2147,92 | 2041,62 | 94,2 | 94,2 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х | х |  |  | х |
| 3. | Подпрограмма 3 Реализация государственных (муниципальных) функций по управлению системой образования Камешкирского района Пензенской области | Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 27618,99 | 27037,5 | 97,9 | 0 | 0 | 5052,9 | 5052,9 | 22566,09 | 21984,6 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х | х |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности аппарата отдела образования Камешкирского района. | Отдел образования Камешкирского района | 3030,4 | 3020,2 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030,4 | 3020,2 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х | х |  | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Камешкирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности районного методического кабинета отдела образования Камешкирского района. | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.3 | Обеспечение деятельности МКУ ЦПОО Камешкирского района | Отдел образования Камешкирского района | 19535,7 | 18964,4 | 97,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19535,7 | 18964,4 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Камешкирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Камешкирского района Пензенской области работающим и проживающим в сельской местности на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности ,если общий стаж их работы в сельской местности, рабочих поселках(поселках городского типа) составляет не менее 10 лет | Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 5052,9 | 5052,9 | 100 | 0 | 0 | 5052,9 | 5052,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кол-во педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, чел |  | 270 | 270 |  | 270 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 27618,99 | 27037,5 | 97,9 | 0 | 0 | 5052,9 | 5052,9 | 22566,09 | 21984,6 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 145775,11 | 138290,92 | 94,9 | 0 | 0 | 96255,02 | 96255,02 | 49520,09 | 42035,9 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | - «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 20639,08 | 20622,91 | 99,9 | 0 | 0 | 18 000 | 17983,83 | 2639,08 | 2639,08 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 20 639,08 | 20622,91 | 99,9 | 0 | 0 | 18 000 | 17983,83 | 2639,08 | 2639,08 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт (капитальный ремонт), содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 18946,5 | 18930,348 | 99,9 | 0 | 0 | 18 000 | 17983,83 | 946,52 | 946,52 | 0 |  | 0 |  | Ремонт автомобильных дорог за счет субсидий |  | 2,5км | 3,67 км |  | 3,67 км |  |
| 1.1.2 | Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 552,194 | 552,194 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,194 | 552,194 | 0 |  | 0 |  | Разработка ПСД, экспертиза, тех.надзор, шт. |  | 7 | 12 |  | 12шт. |  |
| 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 1140,37 | 1140,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140,37 | 1140,37 | 0 |  | 0 |  | Содержание сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Камешкирского района |  | 98,7км | 98,7км |  | 98,7 км |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 20 639,08 | 20622,91 | 99,9 | 0 | 0 | 18 000 | 17983,835 | 2 639,08 | 2 639,08 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение населения транспортным сообщением | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»: | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 6471,925 | 6471,925 | 100 | 0 | 0 | 4873,54 | 4873,54 | 1598,385 | 1598,385 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 6471,925 | 6471,925 | 100 | 0 | 0 | 4873,54 | 4873,54 | 1598,385 | 1598,385 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проектные работы по ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор: наименование мероприятия | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.1.2. | Ремонт (капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 6091,925 | 6091,925 | 100 | 0 | 0 | 4873,540 | 4873,540 | 1218,385 | 1218,385 | 0 |  | 0 |  | Ремонт МБОУ СОШ с.Русский Камешкир |  | 1 | 1 |  | Ремонт школы-1ед. |  |
| 3.1.3. | Ремонт зданий учреждения культуры | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 380,0 | 380,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,0 | 380,0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт РДК с.Русский Камешкир |  | 1 | 1 |  | Ремонт РДК -1ед. |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 6471,925 | 6471,925 | 100 | 0 | 0 | 4873,54 | 4873,54 | 1598,385 | 1598,385 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 27 111,0 | 27 094,835 | 100 | 0 | 0 | 22873,54 | 22857,37 | 4237,46 | 4237,46 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| - «Социальная поддержка граждан в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Доступная среда в Камешкирском районе Пензенской области») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Оборудование пандуса и перил к входу учреждений образования Камешкирского района Пензенской области | УСЗН администрации Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для беспрепятственного передвижения и комфортного проживания инвалидов в МБУ социального обслуживания населения и муниципального бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Камешкирского района Пензенской области | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.3 | Выпуск буклетов информационно- методических материалов по вопросам проведения реабилитационных мероприятий инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов в условиях учреждения и на дому | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  | 35.0 | 35,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |  | 35,0 |  | Приобретение подарков, шт. |  | 200 | 200 |  | 200 шт. |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Старшее поколение Камешкирского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание социальной поддержки социального обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей имеющих детей ( в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан в рамках подпрограммы. | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области | 22674,5 | 22674,5 | 100 | 0 | 0 | 19577,3 | 19577,3 | 0 | 0 | 3097,2 |  | 3097,2 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.2 | Социальная поддержка отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Камешкирского района Пензенской области | УСЗН администрации Камешкирского района | 135,0 | 135,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,0 | 135,0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.3 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств районного бюджета | УСЗН администрации Камешкирского района | 488,7 | 488,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,7 | 488,7 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 23298,2 | 23298,20 | 100 | 0 | 0 | 19577,3 | 19577,3 | 623,7 | 623,7 | 3097,2 |  | 3097,2 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 4 | .Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | УСЗН администрации Камешкирского района | 434,7 | 434,7 | 100 | 113,7 | 113,7 | 139,0 | 139,0 | 182,0 | 182,0 | 0 |  | 0 |  | Количество семей |  | 1 | 1 |  | 1 семья |  |
| 4.2 | Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка | УСЗН администрации Камешкирского района | 1312,4 | 1312,4 | 100 | 0 | 0 | 1312,4 | 1312,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Количество сертификатов |  | 4 | 4 |  | 4 ед. |  |
| 4.3 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям | УСЗН администрации Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4 | Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Камешкирского района | 2968,9 | 2968,9 | 100 | 0 | 0 | 2968,9 | 2968,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Количество семей |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 4716,0 | 4716,0 | 100 | 113,7 | 113,7 | 4420,3 | 4420,3 | 182,0 | 182,0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5 | Подпрограмма 5 «Выплата субсидий и субвенций из бюджета Пензенской области и Камешкирского района» | УСЗН администрации Камешкирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Субвенции на исполнение государственных полномочий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН администрации Камешкирского района | 12,5 | 12,5 | 100 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.2 | Исполнеие государственных полномочий , связанных с реализацией Закона Пензенской области « О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области лиц , замещающих государственные должности Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.3 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН администрации Камешкирского района | 1977,0 | 1977,0 | 100 | 0 | 0 | 1977,0 | 1977,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.4 | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей в соответствии с Законом Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей » | УСЗН администрации Камешкирского района | 5052,0 | 5052,0 | 100 | 0 | 0 | 5052,0 | 5052,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.5 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области » | УСЗН администрации Камешкирского района | 767,2 | 763,8 | 99,6 | 0 | 0 | 767,2 | 763,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.6 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района | 208,1 | 208,0 | 100 | 0 | 0 | 208,1 | 208,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.7 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников , работающих и проживающих в сельской местности (или) в рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района | 263,4 | 263,4 | 100 | 0 | 0 | 263,4 | 263,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.8 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» по ветеранам труда и труженикам тыла» | УСЗН администрации Камешкирского района | 10998,0 | 10998,0 | 100 | 0 | 0 | 10998,0 | 10998,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.9 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан , проживающих на территории Пензенской области» , по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | УСЗН администрации Камешкирского района | 21,1 | 21,0 | 100 | 0 | 0 | 21,1 | 21,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.10 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района | 92,0 | 92,0 | 100 | 0 | 0 | 92,0 | 92,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.11 | Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | УСЗН администрации Камешкирского района | 119,4 | 79,4 | 66,5 | 0 | 0 | 119,7 | 79,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение контрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования | пособия. | Заявительный вид выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Ежемесячная денежная выплата , назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН администрации Камешкирского района | 4412,3 | 4412,3 | 100 | 2007,6 | 2007,6 | 2404,7 | 2404,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.13 | Содержание органов местного самоуправления , осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения | УСЗН администрации Камешкирского района | 3076,2 | 3076,2 | 100 | 0 | 0 | 3076,2 | 3076,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.14 | Реализация законов о социальной защите и гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействия вследствии катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоакт.отходов в реку «Теча», и ядернвх испятаний на Семипалатинском полигоне | УСЗН администрации Камешкирского района | 147,6 | 147,6 | 100 | 147,6 | 147,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.15 | Государственная социальная помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами | УСЗН администрации Камешкирского района | 22,0 | 22,0 | 100 | 0 | 0 | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 5.16 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации | УСЗН администрации Камешкирского района | 4739,3 | 4739,3 | 100 | 4739,3 | 4739,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | 31908,1 | 31864,5 | 99,9 | 6902,0 | 6902,0 | 25006,1 | 24962,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 6 | Программа 6: «Поддержка молодых специалистов поступающих на работу в учреждения здравоохранения Камешкирского района». | УСЗН Администрации Камешкирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка врачей-специалистов, поступивших на работу с 01.01.2013 г. в учреждение здравоохранения Камешкирского района Пензенской области и не имеющих жилья. | УСЗН Администрации Камешкирского района | 58,5 | 58,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  | 58,5 | 58,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 60015,8 | 59972,2 |  | 7015,7 | 7015,7 | 49003,7 | 48960,1 | 864,2 | 864,2 | 3132,2 |  | 3132,2 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |
|  | - Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014- 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование управления реализацией Муниципальной программы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (Организация и проведение районных и областных выставок, ярмарок) | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  | Проведение выставок, ярмарок,ед. |  | 1 | 1 |  | 1 выставка |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и период до 2022 года» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области | 33,2 | 33,2 | 100 | 33,2 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Исполнение переданных полномочий Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | 33,2 | 33,2 | 100 | 33,2 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных, голова |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Исполнение отдельных государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | 33,2 | 33,2 | 100 | 33,2 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных, голова |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 33,2 | 33,2 | 100 | 33,2 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 48,2 | 48,2 | 100 | 33,2 | 33,2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | - «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Камешкиром районе Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Разработка и обновление инвестиционного паспорта, создание фильма | Администрация Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Обновление инвестиционного паспорта, ед. |  | 1 | 1 |  | Обновление инвестиционного паспорта, 1ед. |  |
| 1.1.1. | Изготовление презентационных материалов, а также приобретение рекламной и сувенирной продукции | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Изготовление презентационных материалов, ед. |  | 30 | 30 |  | Изготовление буклетов 30 шт. | х |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов в приоритетных отраслях экономики через МУП «Камешкирское агентство по развитию предпринимательства» | МУП «Агентство по развитию предпринимательства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637,0 |  | 7637,0 |  | Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов |  | 6 | 6 |  | Предоставление адресного товарного кредита 6 ед. |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства » | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Организация и проведение, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства |  | 5 | 6 |  | Организация и проведение семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства 6 ед. |  |
| 2.1.2 | Оказание информационной, методической и консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства » | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оказание консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства |  | 2 | 2 |  | Оказание консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства 2 ед. |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637,0 |  | 7637,2 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 7637,0 | 7637,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637,0 |  | 7637,0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | - Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1: Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Камешкирском районе Пензенской области» | администрация Камешкирского района Пензенской области | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятия Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности | администрация Камешкирского района Пензенской области | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  | х |  | х | х |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений и экстремистской деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и экстремистской деятельности , ед. |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2: «Антинаркотическая программа Камешкирского района, Пензенской области 2014-2020 годы» | администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Пропагандисткие мероприятия в сфере противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 42 |  | Проведение мероприятий ед. |  | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 42 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3: Антикоррупционная программа Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Пропагандистские мероприятия в сфере противодействия коррупции» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  | Проведение мероприятий ед. |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Камешкирском районе Пензенской области в 2014-2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях на предприятиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 4.1.1 | Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | - Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014–2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Финансовое управление Камешкирского района | 2068,44 | 2068,44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068,44 | 2068,44 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 2052,98 | 2052,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052,98 | 2052,98 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Своевременное погашение долговых обязательств Камешкирского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 2052,98 | 2052,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052,98 | 2052,98 | 0 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2018 года. Отношение объема муниципального долга Камешкирского района Пензенской области к общему объему доходов бюджета Камешкирского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений, % |  | 50 | 47,3 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга» |  | 15,46 | 15,46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,46 | 15,46 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 15,46 | 15,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,46 | 15,46 | 0 |  | 0 |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Камешкирского района Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Камешкирского района за исключением объема расходов, которые предоставляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, 15%, % |  | 15 | 0,01 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 2068,44 | 2068,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068,44 | 2068,44 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского район» |  | 6270,90 | 6270,90 | 100 | 548,90 | 548,90 | 2787,0 | 2787,0 | 2935,0 | 2935,0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" |  | 548,90 | 548,9 | 100 | 548,90 | 548,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 548,90 | 548,90 | 100 | 548,90 | 548,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2018 г. Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных полномочий – 100%, % |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области" |  | 4787,0 | 4787,0 | 100 | 0 | 0 | 2787,0 | 2787,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2.2.1. | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 4787,0 | 4787,0 | 100 | 0 | 0 | 2787,0 | 2787,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2018 года. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности 80%, % |  | 80 | 80 |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  | 935,0 | 935,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,0 | 935,0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2.3.1. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 935,0 | 935,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,0 | 935,0 | 0 |  | 0 |  | 2-4 квартал 2018 года. Предоставление в полном объеме 100 %, % |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 6270,90 | 6270,90 | 100 | 548,90 | 548,90 | 2787,0 | 2787,0 | 2935,0 | 2935,0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области» |  | 6461,90 | 6455,90 | 100 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 6460,29 | 6454,28 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Камешкирского района Пензенской области" |  | 6461,90 | 6455,90 | 100 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 6460,29 | 6454,28 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие Подготовка проекта бюджета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка уточнений в бюджет Камешкирского района Пензенской области на текущий год и на плановый период, подготовка отчета об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 2247,97 | 2241,95 | 100 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 2246,36 | 2240,34 | 0 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2018 года. Количество подготовленных проектов в год -1, ед.; Количество подготовленных уточнений в год – по мере необходимости |  | 1 По мере необходимости | 1 7 |  | 1 7 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие Исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 1817,48 | 1817,48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817,48 | 1817,48 | 0 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2018 года Процент выполнения бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов 95%, % |  | 95 | 95 |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Камешкирского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 1070,78 | 1070,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070,78 | 1070,78 | 0 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2018 года Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области – 100%, % |  | 100 | 97,6 |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие Проведение контрольных мероприятий | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 1325,68 | 1325,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325,68 | 1325,68 | 0 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2018 года Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области – 100%, % |  | 100 | 97,6 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 6461,91 | 6455,89 | 100 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 6460,3 | 6454,28 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 14801,26 | 14795,2 | 100 | 548,9 | 548,9 | 2788,61 | 2788,61 | 11463,75 | 11457,72 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | - Обеспечение муниципального управления собственностью Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Об управлении муниципальной собственностью Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 2487,3 | 2487,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487,3 | 2487,3 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление договоров аренды и доверенности на совершение регистрационных действий в отношении земельных участков и имущества | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 18,1 | 18,1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 18,1 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.2 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.3 | Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.4 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.5 | Учет муниципального имущества (оценка имущества) | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 024 | 24 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.6 | Содержание и обслуживание казны Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 93,6 | 93,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 93,6 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.7 | Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.8 | Сверка сведений реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.9 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МАУ «МФЦ Камешкирского района Пензенской области) | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , - МАУ «МФЦ Камешкирскогорайона Пензенской области | 2339,6 | 2339,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339,6 | 2339,6 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.10 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.11 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений Камешкирского района администрациям поселений Камешкирского района | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 2487,3 | 2487,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487,3 | 2487,3 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 2487,3 | 2487,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487,3 | 2487,3 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | - «Развитие культуры и туризма в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела, повышение качества информационно-библиотечных услуг | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Количество посещений читателей, чел. |  | 115825 | 115825 |  | 115825 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Искусство» Основное мероприятие-«Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям в культурной жизни Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, и иных программных мероприятий силами учреждения; - проведение методических работ в установленной сфере деятельности | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |  | 0 |  | Среднее Число зрителей, чел |  | 48113 | 48113 |  | 48113 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Подпрограмма 3 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение встреч, семинаров на территории Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Организация проведения встреч и семинаров (ед) |  | 9 | 9 |  | 9 ед. |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | 9 | 9 |  | 9ед. |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | .Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» | 8171,7 | 7801,5 | 95,5 | 0 | 0 | 5455,6 | 5085,4 | 2478,4 | 2478,4 | 237,7 |  | 237,7 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 4.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области» | 3121,6 | 3121,6 | 100 |  |  | 2399,6 | 2399,6 | 584,4 | 584,4 | 137,6 |  | 137,6 |  | х |  | х | х |  | 0 |  |
| 4.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | 4223,8 | 4096,7 | 97 | 0 | 0 | 2724,4 | 2597,3 | 1399,4 | 1399,4 | 100 |  | 100 |  | х |  | х | х |  | 0 |  |
| 4.4. | Основное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» | 956,05 | 956,05 | 100 | 791,6 | 791,6 | 68,8 | 68,8 | 95,6 | 95,6 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 4.4.2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | 4,9 | 4,9 | 100 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 4.4.3 | Подключение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | 53,7 | 53,7 | 100 | 49,4 | 49,4 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | 16531,75 | 16034,45 | 97 | 844,5 | 844,5 | 10654,1 | 10156,8 | 4557,8 | 4557,8 | 475,3 |  | 475,3 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 16711,75 | 16214,45 | 97 | 844,5 | 844,5 | 10654,1 | 10156,8 | 4737,8 | 4737,8 | 475,3 |  | 475,3 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | 0 |  |
|  | - Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 ## «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 6521,6 | 6195,2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521,6 | 6195,2 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование функционирования Камешкирского районного звена Пензенской территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 6521,6 | 6195,2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521,6 | 6195,2 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Повышение защищенности населения и территории Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 6173,6 | 5847,2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6173,6 | 5847,2 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие Повышение технической оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны в Камешкирском районе Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 348,0 | 348,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,0 | 348,0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 6521,6 | 6195,2 | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521,6 | 6195,2 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | - "Развитие физической культуры и спорта в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта в Камешкирского районе Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 25 | 24,3 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24,3 | 0 |  | 0 |  | Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий и реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ед |  | 100 | 100 |  | 100 | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 25 | 24,3 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24,3 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие детско – юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 155 | 149,4 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 149,4 | 0 |  | 0 |  | Обеспечение участия спортсменов Камешкирского района в спортивных соревнованиях в соответствии с ЕКП областных, межобластных и Всероссийских физкультурных мероприятий , чел. |  | 390 | 395 |  | 395 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» спортивным инвентарем и оборудованием» | МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 155 | 149,4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 149,4 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X | X |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 180 | 173,7 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 173,7 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X | X |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | 0 |  |
|  | - Молодежь Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий, районных конкурсов, фестивалей, слетов, форумов среди детских и молодежных объединений Камешкирского района Пензенской области, организация и обеспечение участия представителей детских и молодежных объединений и организаций в районных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях Проведение мероприятий по празднованию международных дней защиты детей, матери, семьи, молодежи» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Вовлечение молодежи в социальную практику, чел |  | 67 | 67 |  | 67 чел. |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X | X |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, научно-исследовательской, научно-технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей-инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий направленных на развитие инновационной, научно – исследовательской, научно – технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей – инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях, чел. |  | 362 | 364 |  | 364 чел. |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  | X | X |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение конкурсов на лучший предпринимательский проект и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет в районных, региональных инвестиционных, научных, выставочных мероприятиях, форумах и иных аналогичных мероприятиях» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, чел. |  | 5 | 5 |  | 5 чел. |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | X | X |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно – прикладных и военно – технических видов спорта» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 16 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,8 | 0 |  | 0 |  | Формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе, чел. |  | 705 | 705 |  | 705 чел. |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | 16 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,8 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 16 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,8 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | - Развитие гражданского общества на территории Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Предоставление информации населению через средства массовой информации | Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Информирование населения о социально-экономической и общественно-политической ситуации в Камешкирском районе» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Предоставление информации населению через средства массовой информации | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2022 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2020 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2020 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 -2020 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 20736,4 | 19450,94 | 93,8 | 5,5 | 5,5 | 1103 | 943,24 | 19627,9 | 18502,22 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.1 | Мероприятие Реализация функций Администрации Камешкирского района Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 19627,9 | 18502,22 | 94,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19627,9 | 18502,22 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности администрации Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Камешкирского района Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 19627,9 | 18502,22 | 94,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19627,9 | 18502,22 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.2 | «Исполнение переданных полномочий Пензенской области» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 1108,5 | 948,74 | 85,5 | 5,5 | 5,5 | 1103 | 943,24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.2.1 | Мероприятие Осуществление деятельности государственных полномочий в сфере административных правонарушений | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 426,60 | 307,60 | 72,1 | 0 | 0 | 426,60 | 307,60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.2.2 | Мероприятия Осуществление деятельности по управлению охраны труда | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 236,90 | 196,14 | 82,8 | 0 | 0 | 236,90 | 196,14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.2.3 | Мероприятие Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 423,00 | 423,00 | 100 | 0 | 0 | 423,00 | 423,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.2.4 | Мероприятие Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 16.5 | 16,5 | 100 | 0 | 0 | 16.5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.2.5. | Мероприятия Обеспечение полномочий по составлению списков присяжных заседателей | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 5,5 | 5,5 | 100 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.3. | Мероприятие Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
| 3.4 | Мероприятия Проведение эксперимента по применению новых подходов к организации муниципальной службы и обеспечению деятельности муниципальных служащих | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 20736,4 | 19450,96 | 93,8 | 5,5 | 5,5 | 1103 | 943,24 | 19627,9 | 18502,22 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 20886,4 | 19600,96 | 93,8 | 5,5 | 5,5 | 1103 | 943,24 | 19777,9 | 18652,22 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  | х | х |  | х | х |
|  | ИТОГО по муниципальным программам |  | 275132,4 | 265474,96 |  | 8447,8 | 8447,8 | 182677,97 | 182013,14 | 99873,1 | 90864,3 | 11244,5 |  | 11244,5 |  | х |  | х | х |  | х | х |