СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

за  2020 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты Камешкирского района |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | - «Развитие системы образования Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования Камешкирского района Пензенской области. | Отдел образования Камешкирского района УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 122793,61 | 121017,1 | 98,6 | 3252,96 | 3004,3 | 93099,33 | 93091,9 | 26441,36 | 24920,9 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие муниципальных систем дошкольного образования | Отдел образования Камешкирского района | 20923,2 | 20729,1 | 99,1 | 0 | 0 | 15332,4 | 15332,4 | 5590,8 | 5396,7 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Увеличение мест в дошкольном образовательном учреждении, едн. |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Камешкирского района | 545,1 | 545,1 | 100 | 0 | 0 | 545,1 | 545,1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Доля родительской платы в расходах на содержание ребенка в ДОУ, % | 20 | 20 | 100 |  |
| 1.1.3. | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района | 29,8 | 29,8 | 100 | 0 | 0 | 29,8 | 29,8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, наделенный государственными полномочиями | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.1.4. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 5498,2 | 5304,1 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5498,2 | 5304,1 |  | 0 |  | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. | 2 | 2 | 96,5 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Камешкирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 14755,2 | 14755,2 | 100 | 0 | 0 | 14755,2 | 14755,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество детей получающих дошкольное образование, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.6. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района | 2,3 | 2,3 | 100 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество детей получающих дошкольное образование, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.7 | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество получателей, чел |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Антитеррористическая защищенность объектов дошкольных образовательных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. |  |  |  |  |
| 1.1.9 | ### Расходы, связанные с общехозяйственными нуждами дошкольных образовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района | 92,6 | 92,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,6 | 92,6 |  | 0 |  | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.2 | Развитие системы общего образования: переход на новые образовательные стандарты | Отдел образования Камешкирского района | 86613,91 | 85090,4 | 98,2 | ### 3252,96 | ### 3004,3 | 69732,13 | 69725,8 | 13628,82 | 12360,3 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 12862,5 | 11604,4 | 90,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12862,5 | 11604,4 |  | 0 |  | 0 | Количество общеобразовательных учреждений едн. | 5 | 5 | 100 |  |
| 1.2.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 69193,3 | 69193,3 | 100 | 0 | 0 | 69193,3 | 69193,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество обучающихся, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района | 11,1 | 11,1 | 100 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, едн. | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 45,6 | 45,6 | 100 | 0 | 0 | 45,6 | 45,6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество получателей, чел | 2 | 2 | 100 |  |
| ### 1.2.5 | ### Социальная поддержка обучающихся образовательных учреждений (льготное питание) | Отдел образования Камешкирского района | 239,8 | 239,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,8 | 239,8 |  | 0 |  | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. | 76 | 76 | 100 |  |
| ### 1.2.6 | Антитеррористическая защищенность объектов общеобразовательных организаций | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. |  |  |  |  |
| 1.2.7 | ### Расходы, связанные с общехозяйственными нуждами общеобразовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района | 337,8 | 337,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,8 | 337,8 |  | 0 |  | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2.8 | ### Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района | 2005,1 | 1948,1 | 97,2 | 2005,1 | 1948,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Камешкирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | ### Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее в муниципальных образовательных организациях | ### Отдел образования Камешкирского района | 1918,71 | 1710,3 | 89,1 | ### 1247,86 | ### 1056,2 | ### 482,13 | 475,5 | 188,72 | 178,3 |  | 0 |  | 0 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ### Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выплата производилась на основании фактического посещения обучающихся общеобразовательной организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Развитие системы дополнительного образования. | Отдел образования Камешкирского района | 7221,7 | 7163,9 | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7221,7 | 7163,9 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Камешкирского района | 7221,7 | 7163,9 | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7221,7 | 7163,9 |  | 0 |  | 0 | Количество учреждений дополнительного образования, едн. | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество учреждений, едн. | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.3 | Антитеррористическая защищенность объектов дополнительного образования | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество учреждений, едн. | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 8034,8 | 8033,7 | 99,9 | 0 | 0 | 8034,8 | 8033,7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | х |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществление деятельности | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 573,3 | 573,3 | 100 | 0 | 0 | 573,3 | 573,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях всех типов. % | 98,5 | 98,5 | 100 |  |
| 1.4.2 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 7460,4 | 7459,3 | 99,9 | 0 | 0 | 7460,4 | 7459,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан % | 93,4 | 93,4 | 99,9 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с уменьшением получателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю (администрирование) | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 1,1 | 1,1 | 100 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Орган местного самоуправления | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 122793,61 | 121017,1 | 98,6 | 3252,96 | 3004,3 | 93099,33 | 93091,9 | 26441,36 | 24920,9 | 0 |  | 0 |  | х |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области» |  | 472,1 | 472,1 | 100 | 0 | 0 | 425,1 | 425,1 | 47,0 | 47,0 | 0 |  | 0 |  | х |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области. |  | 472,1 | 472,1 | 92,5 | 0 | 0 | 425,1 | 425,1 | 47,0 | 47,0 | 0 |  | 0 |  | х |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время. | Отдел образования Камешкирского района | 140,2 | 140,2 | 100 | 0 | 0 | 140,2 | 140,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, чел. | 9 | 9 | 100 |  |
| 2.1.2 | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. | Отдел образования Камешкирского района | 268,9 | 268,9 | 100 | 0 | 0 | 268,9 | 268,9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, чел. | 119 | 119 | 100 |  |
| 2.1.3 | Организация отдыха детей, проживающих на территории Камешкирского района Пензенской области в лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе МБОУ СОШ сСт.Чирчим Камешкирского района Пензенской области. | Отдел образования Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в лагерях труда и отдыха, чел. |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время) | Отдел образования Камешкирского района | 47,0 | 47,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 47,0 |  | 0 |  | 0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних,% | 40 | 40 | 100 |  |
| 2.1.5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района | 16,0 | 16,0 | 100 | 0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, едн. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.1.6 | Доставка детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время. | отдел образования Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях |  |  |  |  |
|  | Итого по программе 2 |  | 472,1 | 472,1 | 100 | 0 | 0 | 425,1 | 425,1 | 47,0 | 47,0 | 0 |  | 0 |  | х |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Реализация государственных (муниципальных) функций по управлению системой образования Камешкирского района Пензенской области | Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 29707,0 | 27030,7 | 91,0 | 0 | 0 | 5112,1 | 5112,1 | 24594,9 | 21918,6 | 0 |  | 0 |  | х |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности аппарата отдела образования Камешкирского района. | Отдел образования Камешкирского района | 3470,5 | 3462,3 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470,5 | 3462,3 | 0 |  | 0 |  | Выполнение плана деятельности отдела образования, % | 100 | 100 | 99,8 |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Камешкирского района Пензенской области работающим и проживающим в сельской местности на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности ,если общий стаж их работы в сельской местности, рабочих поселках(поселках городского типа) составляет не менее 10 лет | Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Выполнение плана деятельности РМК, % | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 29660,27 | 27030,7 | 91,0 | 0 | 0 | 5112,1 | 5112,1 | 24548,17 | 21918,6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 152925,96 | 148519,3 | 97,1 | 3252,96 | 3004,3 | 98636,53 | 98629,1 | 51036,47 | 46886,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 25359,2 | 25353,7 | 99,9 | - | - | 21722,8 | 21722,8 | 3636,4 | 3630,9 | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 25359,2 | 25353,7 | 99,9 | - | - | 21722,8 | 21722,8 | 3636,4 | 3630,9 | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт (капитальный ремонт), содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 22866,1 | 22866,1 | 100 | - | - | 21722,8 | 21722,8 | 1143,3 | 1143,3 | - |  | - |  | Ремонт автомобильных дорог за счет субсидий | 3,5км | 3,99км |  |  |
| 1.1.2 | Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 1727,8 | 1722,3 | 99,7 | - | - | 0 | 0 | 1727,8 | 1722,3 | - |  | - |  | Содержание сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Камешкирского района | 91,7км | 91,7км |  |  |
| 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 765,3 | 765,3 | 100 | - | - | 0 | 0 | 765,3 | 765,3 | - |  | - |  | Разработка ПСД, экспертиза, тех.надзор | 12шт | 14шт |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 25359,2 | 25353,7 | 99,9 | - | - | 21722,8 | 21722,8 | 3636,4 | 3630,9 | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение населения транспортным сообщением | Администрация Камешкирского района Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»: | Администрация Камешкирского района Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 5524,03 | 5524,03 | 100 | - | - | 4217,7 | 4217,7 | 1306,332 | 1306,332 | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 251,932 | 251,932 | 100 | - | - | 0 | 0 | 251,932 | 251,932 | - |  | - |  | Ремонт административного здания по адресу: с.Р.Камешкир,ул.Радищева,5 | 1 | 1 | х | х |
| 3.2 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 5272,1 | 5272,1 | 100 | - | - | 4217,7 | 4217,7 | 1054,4 | 1054,4 | - |  | - |  | Ремонт МБОУ ООШ с.Русский Камешкир | 1 | 1 | - | - |
| 3.3 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Камешкирского района Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 5524,03 | 5524,03 | 100 | - | - | 4217,7 | 4217,7 | 1306,3 | 1306,3 | - |  | - |  | х | х | х | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе: «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 30 883,2 | 30 877,7 | 99,9 | - | - | 25940,5 | 25940,5 | 4942,7 | 4937,2 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Социальная поддержка граждан в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Доступная среда в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |  |
| 1.1. | Оборудование пандуса и перил к входу учреждений образования Камешкирского района Пензенской области | УСЗН администрации Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для беспрепятственного передвижения и комфортного проживания инвалидов в МБУ социального обслуживания населения и муниципального бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Камешкирского района Пензенской области | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение доступности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
| 1.1.3 | Выпуск буклетов информационно- методических материалов по вопросам проведения реабилитационных мероприятий инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов в условиях учреждения и на дому | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | Приобретение подарков,ед. | 200 | 200 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  | Приобретение подарков,ед. | 200 | 200 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Старшее поколение Камешкирского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание социальной поддержки социального обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей имеющих детей ( в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан в рамках подпрограммы. | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области | 26905,16 | 26905,2 | 768,16 | 768,16 | 22531,5 | 22531,5 | 0 | 0 | 3605,5 | 3605,5 |  | 26905,16 |  | х | х | х | 0 |  |
| 3.2 | Социальная поддержка отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Камешкирского района Пензенской области | УСЗН администрации Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
| 3.3 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств районного бюджета | УСЗН администрации Камешкирского района | 1247,4 | 1247,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247,4 | 1247,4 | 0 | 0 |  | 1247,4 |  | х | х | х | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 28152.56 | 28152.56 | 768.16 | 768.16 | 22531.5 | 22531.5 | 1247.4 | 1247.4 | 3605.5 | 3605.5 |  | 28152.56 |  | х | х | х | 0 |  |
| 4 | .Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | УСЗН администрации Камешкирского района | 529,2 | 529,2 | 218,1 | 218,1 | 154,7 | 154,7 | 156,4 | 156,4 | 0 | 0 |  | 529,2 |  | Количество семей | 1 | х | 0 |  |
| 4.2 | Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка | УСЗН администрации Камешкирского района | 1312,4 | 1312,4 | 0 | 0 | 1312,4 | 1312,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1312,4 |  | Количество сертификатов | 4 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям | УСЗН администрации Камешкирского района | 1000,2 | 1000,2 | 0 | 0 | 1000,2 | 1000,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000,2 |  | Колическтво семей | 2 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Камешкирского района | 744,8 | 744,8 | 0 | 0 | 744,8 | 744,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 744,8 |  | Количество семей | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 3586,6 | 3586,6 | 218,1 | 218,1 | 3212,1 | 3212,1 | 156,4 | 156,4 | 0 | 0 |  | 3586,6 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Выплата субсидий и субвенций из бюджета Пензенской области и Камешкирского района» | УСЗН администрации Камешкирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Субвенции на исполнение государственных полномочий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН администрации Камешкирского района | 10 | 10 | 9,2 | 9,2 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,0 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.2 | Исполнеие государственных полномочий , связанных с реализацией Закона Пензенской области « О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области лиц , замещающих государственные должности Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.3 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН администрации Камешкирского района | 2676,0 | 2676,0 | 0 | 0 | 2676,0 | 2676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2676,0 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.4 | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей в соответствии с Законом Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей » | УСЗН администрации Камешкирского района | 5086,8 | 5086,8 | 0 | 0 | 5086,8 | 5086,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5086,8 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.5 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области » | УСЗН администрации Камешкирского района | 1159,7 | 1159,7 | 0 | 0 | 1159,7 | 1159,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1159,7 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.6 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района | 296,8 | 296,8 | 0 | 0 | 296,8 | 296,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 296,8 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.7 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников , работающих и проживающих в сельской местности (или) в рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района | 284,7 | 284,7 | 0 | 0 | 284,7 | 284,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 284,7 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.8 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» по ветеранам труда и труженикам тыла» | УСЗН администрации Камешкирского района | 7279,6 | 7279,5 | 0 | 0 | 7279,6 | 7279,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7279,5 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.9 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан , проживающих на территории Пензенской области» , по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | УСЗН администрации Камешкирского района | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7,9 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.10 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района | 50,0 | 49,9 | 0 | 0 | 50,0 | 49,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49,9 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.11 | Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | УСЗН администрации Камешкирского района | 84,3 | 61,9 | 0 | 0 | 84,3 | 61,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61,9 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.12 | Ежемесячная денежная выплата , назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН администрации Камешкирского района | 4843,5 | 4843,5 | 4456,0 | 4456,0 | 387,5 | 387,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4843,5 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.13 | Содержание органов местного самоуправления , осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения | УСЗН администрации Камешкирского района | 3621,1 | 3621,1 | 0 | 0 | 3621,1 | 3621,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3621,1 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.14 | Реализация законов о социальной защите и гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействия вследствии катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоакт.отходов в реку «Теча», и ядернвх испятаний на Семипалатинском полигоне | УСЗН администрации Камешкирского района | 128,9 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128,9 |  | х | х | х | 0 |  |
| 5.15 | Государственная социальная помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами | УСЗН администрации Камешкирского района | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации | УСЗН администрации Камешкирского района | 3815,2 | 3815,2 | 3815,2 | 3815,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3815,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН администрации Камешкирского района | 6449,6 | 6449,6 | 6449,6 | 6449,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6449,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | 35811,5 | 35788,9 | 14858,9 | 14858,9 | 20952,6 | 20930,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35788,9 |  | Х | Х | Х | 0 |  |
| 6 | Программа 6: «Поддержка молодых специалистов поступающих на работу в учреждения здравоохранения Камешкирского района». | УСЗН Администрации Камешкирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка врачей-специалистов, поступивших на работу с 01.01.2013 г. в учреждение здравоохранения Камешкирского района Пензенской области и не имеющих жилья. | УСЗН Администрации Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 67610,66 | 67588,06 | 15845,16 | 15845,16 | 46696,2 | 46673,6 | 1403,8 | 1403,8 | 3665,5 | 3665,5 |  | 67610,66 |  | х | х | х | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014- 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование управления реализацией Муниципальной программы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (Организация и проведение районных и областных выставок, ярмарок) | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | Проведение выставок, ярмарок,ед. Приобретение ценных подарков сельхозтоваропроизводителей, участвующих в выставках, ярмарках по итогам года | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и период до 2022 года» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области | 65,6 | 0 | 0 | 65,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Исполнение переданных полномочий Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | 65,6 | 0 | 0 | 65,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова | 20 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Исполнение отдельных государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия | 65,6 | 0 | 0 | 65,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова | 20 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 65,6 | 0 | 0 | 65,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова | 20 | 0 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 75,6 | 10 | 13,2 | 65,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 | х | х | х | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Камешкиром районе Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Разработка и обновление инвестиционного паспорта, создание фильма | Администрация Камешкирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Обновление инвестиционного паспорта, ед. | 1 | 1 | Обновление инвестиционного паспорта, 1ед. |  |
| 1.1.1. | Изготовление презентационных материалов, а также приобретение рекламной и сувенирной продукции | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Изготовление презентационных материалов, ед. | 30 | 30 | Изготовление буклетов 30 шт. | х |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов в приоритетных отраслях экономики через МУП «Камешкирское агентство по развитию предпринимательства» | МУП «Агентство по развитию предпринимательства» | 5716,0 | 5716,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716,0 |  | 5716,0 |  | Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов | 4 | 4 | Предоставление адресного товарного кредита 7 ед. |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства » | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 |  | 0 |  | Организация и проведение, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | 5 | 5 | Организация и проведение семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства 6 ед. |  |
| 2.1.2 | Оказание информационной, методической и консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства » | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оказание консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства | 2 | 2 | Оказание консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства 2 ед. |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 5721,0 | 5721,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5721,0 |  | 5721,0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 5721,0 | 5721,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5721,0 |  | 5721,0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | - Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1: Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Камешкирском районе Пензенской области» | администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятия Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности | администрация Камешкирского района Пензенской области | 31,17 | 31,17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31,17 | 31,17 | 0 | 0 |  | 31,17 |  |  | х | х | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений и экстремистской деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и экстремистской деятельности |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 31,17 | 31,17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31,17 | 31,17 | 0 | 0 |  | 31,17 |  |  |  |  |  | х |
| 2. | Подпрограмма 2: «Антинаркотическая программа Камешкирского района, Пензенской области 2014-2020 годы» | администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Пропагандисткие мероприятия в сфере противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 12,31 | 12,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12,31 | 12,31 | 0 | 0 |  | 12,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 12,31 | 12,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12,31 | 12,31 | 0 | 0 |  | 12,31 |  | х | х | х |  | х |
| 3 | Подпрограмма 3: Антикоррупционная программа Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Пропагандистские мероприятия в сфере противодействия коррупции» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  | Проведение мероприятий ед. | 5 | 5 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Камешкирском районе Пензенской области в 2014-2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях на предприятиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | х |
| 4.1.1 | Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | 3 | 3 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 43,48 | 43,48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43,48 | 43,48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Х | Х | X |  | х |
|  | - Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014–2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Финансовое управление Камешкирского района | 4510,23 | 4510,23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510,23 | 4510,23 | 100 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 4510,23 | 4510,23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510,23 | 4510,23 | 100 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Своевременное погашение долговых обязательств Камешкирского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 4502,98 | 4502,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502,98 | 4502,98 | 100 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2018 года. Отношение объема муниципального долга Камешкирского района Пензенской области к общему объему доходов бюджета Камешкирского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений, % | 50 | 47,3 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга» |  | 7,25 | 7,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 7,25 | 100 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 7,25 | 7,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 7,25 | 100 |  | 0 |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Камешкирского района Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Камешкирского района за исключением объема расходов, которые предоставляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, 15%, % | 15,0 | 0,005 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 4510,23 | 4510,23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510,23 | 4510,23 | 100 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского район» |  | 16673,63 | 16673,63 | 100 | 665,2 | 665,2 | 3203,03 | 3203,03 | 12805,4 | 12805,4 | 100 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" |  | 665,2 | 665,2 | 100 | 665,2 | 665,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 665,2 | 665,2 | 100 | 665,2 | 665,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1-4 квартал 2019 г. Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных полномочий – 100%, % | 100 | 100 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области" |  | 6203,03 | 6203,03 | 100 |  |  | 3203,03 | 3203,03 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 2.2.1. | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 6203,03 | 6203,03 | 100 |  |  | 3203,03 | 3203,03 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  | 1-4 квартал 2019 года. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности 80%, % | 80 | 90,2 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  | 9805,4 | 9805,4 | 100 |  |  |  |  | 9805,4 | 9805,4 |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 2.3.1. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 9805,4 | 9805,4 | 100 |  |  |  |  | 9805,4 | 9805,4 |  |  |  |  | 1-4 квартал 2020 года. Предоставление в полном объеме 100 %, % | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 16673,63 | 16673,63 | 100 | 665,2 | 665,2 | 3203,03 | 3203,03 | 12805,4 | 12805,4 |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области» |  | 7891,29 | 7888,39 | 99,9 |  |  | 2,24 | 2,24 | 7889,05 | 7886,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Камешкирского района Пензенской области" |  | 7891,29 | 7888,39 | 99,9 |  |  | 2,24 | 2,24 | 7889,05 | 7886,15 |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие Подготовка проекта бюджета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка уточнений в бюджет Камешкирского района Пензенской области на текущий год и на плановый период, подготовка отчета об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 2690,48 | 2687,58 | 99,9 |  |  | 2,24 | 2,24 | 2688,24 | 2685,34 |  |  |  |  | 1-4 квартал 2020 года. Количество подготовленных проектов в год -1, ед.; Количество подготовленных уточнений в год – по мере необходимости | 1 По мере необходимости | 1 6 |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие Исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 2291,94 | 2291,94 | 100 |  |  |  |  | 2291,94 | 2291,94 |  |  |  |  | 1-4 квартал 2020 года Процент выполнения бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов 95%, % | 95,0 | 97,6 |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Камешкирского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 1336,14 | 1336,14 | 100 |  |  |  |  | 1336,14 | 1336,14 |  |  |  |  | 1-4 квартал 2020 года Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области – 100%, % | 100 | 103,7 |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие Проведение контрольных мероприятий | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области | 1572,74 | 1572,74 | 100 |  |  |  |  | 1572,74 | 1572,74 |  |  |  |  | 1-4 квартал 2020 года Предельный объем средств бюджета Камешкирского района Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере,в общем объеме проверенных средств бюджета Камешкирскогорайона Пензенской области- 10,0% | 10 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 7891,29 | 7888,39 | 99,9 |  |  | 2,24 | 2,24 | 7889,05 | 7886,15 |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 29075,15 | 29072,25 | 99,9 | 665,2 | 665,2 | 3205,27 | 3205,27 | 25204,68 | 25201,78 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | - Обеспечение муниципального управления собственностью Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Об управлении муниципальной собственностью Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 3739,25 | 3539,25 | 94,6 | х | х | х | х | 3739,25 | 3539,25 | 94,6 |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление договоров аренды и доверенности на совершение регистрационных действий в отношении земельных участков и имущества | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 26,0 | 26,0 | 100 | х | х | х | х | 26,0 | 26,0 | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Учет муниципального имущества (оценка имущества) | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 20,0 | 20,0 | 100 | х | х | х | х | 20,0 | 20,0 | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.6 | Содержание и обслуживание казны Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 119,83 | 119,83 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.7 | Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.8 | Сверка сведений реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.9 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МАУ «МФЦ Камешкирского района Пензенской области) | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , - МАУ «МФЦ Камешкирскогорайона Пензенской области | 2681,42 | 2681,42 | 100 | х | х | х | х | 2681,42 | 2681,42 | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.10 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.11 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений Камешкирского района администрациям поселений Камешкирского района | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 12 | 12 | 100 | х | х | х | х | 12 | 12 | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , | 600 | 400 | 66,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 | - |  | - |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.13 | Разработка схемы территориального планирования Камешкирсколго района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел архитектуры администрации Камешкирского района , | 280,0 | 280,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 3739,25 | 3539,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739,25 | 3539,25 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 3739,25 | 3539,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739,25 | 3539,25 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | - «Развитие культуры и туризма в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела, повышение качества информационно-библиотечных услуг | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кол-во посещений | 115837 | 115837 | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Искусство» Основное мероприятие-«Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям в культурной жизни Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, и иных программных мероприятий силами учреждения; - проведение методических работ в установленной сфере деятельности | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | Среднее число зрителей | 51653 | 38740 |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение встреч, семинаров на территории Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Организация проведения встреч и семинаров (ед) | 10 | 10 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Камешкирского района» |  | 16235.27 | 16235.27 | 100% | 0 | 0 | 9421.04 | 9421.04 | 6452.53 | 6452.53 | 361.6 |  | 361.6 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова | 8406,20 | 8406,20 | 100% | 0 | 0 | 5169,50 | 5169,5 | 3125,1 | 3125,1 | 111.6 |  | 111,6 |  | х | х | х | х | х |
| 4.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области» С.А. Егорова | 3587,27 | 3587,27 | 100% | 0 | 0 | 1169.24 | 1169.24 | 2298,03 | 2298,03 | 120,00 |  | 120,00 |  | х | х | х | х | х |
| 4.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» Н.И. Кирюшина | 4241.8 | 4241.8 | 100% | 0 | 0 | 3082.3 | 3082.3 | 1029.4 | 1029.4 | 130.0 |  | 130.0 |  | х | х | х | х | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию: | 16235.27 | 16235.27 | 100% | 0 | 0 | 9421.04 | 9421.04 | 6452.53 | 6452.53 | 361.6 |  | 361.6 |  | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» Н.И. Кирюшина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 4.2.3 | Подключение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Итого по основному мероприятию: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 16235.27 | 16235.27 | 100% | 0 | 0 | 9421.04 | 9421.04 | 6452.53 | 6452.53 | 361.6 |  | 361.6 |  | х | х | х | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 16265.27 | 16265.27 | 100% | 0 | 0 | 9421.04 | 9421.04 | 6482.53 | 6482.53 | 361.6 |  | 361.6 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |
|  | - Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 ## «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 7805,2 | 7805,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805,2 | 7805,2 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование функционирования Камешкирского районного звена Пензенской территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 7805,2 | 7805,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805,2 | 7805,2 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Повышение защищенности населения и территории Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 7422,8 | 7422,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7422,8 | 7422,8 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие Повышение технической оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны в Камешкирском районе Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 382,4 | 382,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,4 | 382,4 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 7805,2 | 7805,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805,2 | 7805,2 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - "Развитие физической культуры и спорта в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта в Камешкирского районе Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 |  | Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий и реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ед | 111 | 111 | 100 | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие детско – юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 32 | 28,1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28,1 | 0 |  | 0 |  | Обеспечение участия спортсменов Камешкирского района в спортивных соревнованиях в соответствии с ЕКП областных, межобластных и Всероссийских физкультурных мероприятий , чел. | 395 | 397 | 100 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» спортивным инвентарем и оборудованием» | МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 32 | 28,1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28,1 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X | X |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 57 | 28,1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28,1 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X | X |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | 0 |  |
|  | - Молодежь Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий, районных конкурсов, фестивалей, слетов, форумов среди детских и молодежных объединений Камешкирского района Пензенской области, организация и обеспечение участия представителей детских и молодежных объединений и организаций в районных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях Проведение мероприятий по празднованию международных дней защиты детей, матери, семьи, молодежи» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Вовлечение молодежи в социальную практику, чел | 83 | 83 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, научно-исследовательской, научно-технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей-инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Проведение мероприятий направленных на развитие инновационной, научно – исследовательской, научно – технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей – инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях, чел. | 370 | 375 | 101,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение конкурсов на лучший предпринимательский проект и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет в районных, региональных инвестиционных, научных, выставочных мероприятиях, форумах и иных аналогичных мероприятиях» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, чел. | 8 | 8 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | X | X |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно – прикладных и военно – технических видов спорта» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 16 | 3 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,0 | 0 |  | 0 |  | Формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе, чел. | 715 | 715 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | 16 | 3 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 16 | 3 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | - Развитие гражданского общества на территории Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Предоставление информации населению через средства массовой информации | Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Информирование населения о социально-экономической и общественно-политической ситуации в Камешкирском районе» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Предоставление информации населению через средства массовой информации | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2022 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2020 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2020 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 -2020 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 22052,62 | 21929,12 | 99,44 | 1,1 | 0 | 1087,10 | 1087,10 | 20964,42 | 20842,02 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Мероприятие Реализация функций Администрации Камешкирского района Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 21114,42 | 20992,02 | 99,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21114,42 | 20992,02 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности администрации Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Камешкирского района Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 21114,42 | 20992,02 | 99,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21114,42 | 20992,02 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.2 | «Исполнение переданных полномочий Пензенской области» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 1087,10 | 1087,10 | 100 |  |  | 1087,10 | 1087,10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.2.1 | Мероприятие Осуществление деятельности государственных полномочий в сфере административных правонарушений | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 413,30 | 413,30 | 100 | 0 | 0 | 413,30 | 413,30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.2.2 | Мероприятия Осуществление деятельности по управлению охраны труда | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 185,70 | 185,70 | 100 | 0 | 0 | 185,70 | 185,70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.2.3 | Мероприятие Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 471,60 | 471,60 | 100 | 0 | 0 | 471,60 | 471,60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.2.4 | Мероприятие Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 16.5 | 16,5 | 100 | 0 | 0 | 16.5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.2.5. | Мероприятия Обеспечение полномочий по составлению списков присяжных заседателей | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Мероприятие Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Мероприятия Проведение эксперимента по применению новых подходов к организации муниципальной службы и обеспечению деятельности муниципальных служащих | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 22052,62 | 21929,12 | 99,44 | 1,1 | 0 | 1087,10 | 1087,10 | 20964,42 | 20842,02 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 22202,62 | 22079,12 | 99,44 | 1,1 | 0 | 1087,10 | 1087,10 | 21114,42 | 20992,02 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | х | х |
|  | ИТОГО по муниципальным программам |  | 336420,29 | 331552,53 | 98,6 | 19830,02 | 19514,66 | 184986,6 | 184856,6 | 121860,53 | 117338,17 | 9743,1 |  | 9743,1 |  | х | х | х | х | х |