ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАМЕШКИРСКОГО  РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	 17.06.2019
	
	№
	96/281

	
	с. Р. Камешкир
	
	

	
	
	
	


О Календарном плане

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания представителей Камешкирского района 

Пензенской области четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4
Исполняя полномочия избирательной комиссии Камешкирского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний представителей Камешкирского района Пензенской области четвертого созыва, во исполнение Закона Пензенской области от 26.02.2006 № 976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам» 

территориальная избирательная комиссия Камешкирского района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания представителей Камешкирского района Пензенской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, которые состоятся 08 сентября 2019 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Камешкирского района Л.Н.Красильникову.
Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Камешкирского района




С.А. Маркелова

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Камешкирского района




Л.П. Каргина

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата представительного  органа муниципального образования в Пензенской области 

(Закон Пензенской области  от 26.02.2006 №976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам» (далее -№976-ЗПО)

 Дата выборов – 08 сентября 2019 года 

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители
	Статья закона

	Назначение выборов

	1.
	Принятие решения о назначении дополнительных выборов 
	09.06.2019 по 19.06.2019

	Избирательная комиссия  муниципального образования (далее - ИКМО)
	ч.5 ст.8, 
ч.1 ст.70

№ 976-ЗПО

	2.
	Официальное опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) решения о назначении выборов, в том числе дополнительных
	Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия, то есть не позднее 14.06.2019 по 24.06.2019
	Представительный орган муниципального образования
	ч.5 ст.8 

№ 976-ЗПО

	Избирательные участки. Списки избирателей

	3.
	Опубликование списков избирательных участков
	Не позднее

29.07.2019
	Глава администрации соответственно городского округа, муниципального района, поселения
	ч.5 ст.26 № 976-ЗПО

	4.
	Составление списков избирателей
	До 27.08.2019
	ИКМО
	ст.27 № 976-ЗПО

	5.
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии (далее – УИК)
	Не позднее 

28.08.2019
	ИКМО
	ч.12 ст.28 № 976-ЗПО



	6.
	Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	C 28.08.2019

	УИК
	ч.14 ст.28 № 976-ЗПО

	7.
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК
	Не позднее 07.09.2019
	Председатель, секретарь УИК
	ч.13 ст.28 № 976-ЗПО

	8.
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	Не позднее 

07.09.2019
	Председатель УИК
	ч.12 ст.28 № 976-ЗПО

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	9.
	Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении  выборов
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области
	ч.2 ст.29 № 976-ЗПО



	10.
	Выдвижение кандидатов 
	Начинается  на следующий день после дня  официального опубликования решения о назначении  выборов и  заканчивается 19.07.2019  в 18 часов по московскому времени
	Граждане РФ, избирательные объединения
	ч.1 ст.33 № 976-ЗПО

	11.
	Выдача кандидату,  уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения получения представленных документов о выдвижении
	Незамедлительно в день поступления документов
	ИКМО
	ч. 5 ст.34, ч. 6 ст.35 № 976-ЗПО

	12.
	Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам
	В течение 3 дней со дня приема документов
	ИКМО
	ч. 7 ст. 35 № 976-ЗПО

	13.
	Представление кандидатами, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных частями 4-1, 5 ст. 32 № 976-ЗПО
	Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 19.07.2019 в 18 часов по московскому времени
	Кандидаты
	ч.10 ст.35

№ 976-ЗПО

	14.
	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
	Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов
	Кандидаты 
	ч. 3 ст. 36 № 976-ЗПО

	15.
	Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить ему одномандатный избирательный округ, по которому он ранее был выдвинут
	До представления документов для регистрации кандидата
	Избирательное объединение, кандидат
	ч.11 ст.35 № 976-ЗПО

	16.
	Представление в ИКМО документов для регистрации кандидата 
	Не позднее 18 часов по московскому времени  24.07.2019  
	Кандидаты, доверенные лица кандидатов в депутаты 
	ч.1 ст.37 № 976-ЗПО

	17.
	Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами
	В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ИКМО
	Проверяющие органы совместно с контрольно-ревизионной службой ИКМО
	ч.8 ст.32 № 976-ЗПО

	18.
	Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии  каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов
	Не позднее чем за 3 дня до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ИКМО
	ч.1.1 ст.37 
№ 976-ЗПО

	19.
	Реализация права кандидата вносить изменения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения — в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате
	Не позднее чем за 1 день до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидат, избирательное объединение
	ч.1.1 ст.37 
№ 976-ЗПО

	20.
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки подписных листов
	Не позднее чем за двух суток до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ИКМО
	ч.6.7 ст.37 
№ 976-ЗПО

	21.
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации 
	В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации
	ИКМО 


	ч.17 ст.37 № 976-ЗПО



	22.
	Выдача кандидату, уполномоченному избирательного объединения копии решения ИКМО об отказе в регистрации кандидата
	В течение одних суток  с момента приятия ИКМО решения об отказе в регистрации
	ИКМО
	ч.20 ст.37 №1048-ЗПО


	Статус кандидатов

	23.
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ИКМО
	Не позднее 02.09.2019
	Кандидат
	ч.24 ст.37 № 976-ЗПО

	24.
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в ИКМО
	Не позднее 06.09.2019
	Кандидат
	ч.24 ст.37 № 976-ЗПО

	25.
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 

02.09.2019
	Избирательное объединение
	ч.25 ст.37 № 976-ЗПО

	26.
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения
	В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами
	ИКМО
	ч.1 ст.41
№ 976-ЗПО

	27.
	Представление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных обязанностей на время участия в выборах лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в средствах массовой информации
	Не позднее чем через 5 дней после регистрации
	Кандидаты
	ч.2 ст.39

№ 976-ЗПО

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	28.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет)
	С 03.09.2019  по 08.09.2019
	Организация, проводящая опрос  либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей, редакция СМИ, граждане и организации
	ч.3 ст.44 № 976-ЗПО

	29.
	Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты
	Не позднее чем на 

10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области
	ч.7 ст. 45 № 976-ЗПО

	30.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты
	Не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ИКМО по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области
	ч.6 ст. 45 № 976-ЗПО

	31.
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование
	Не позднее, чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Орган местного самоуправления
	ч.8 ст.45 № 976-ЗПО

	32.
	Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата
	Со дня представления в ИКМО заявления о согласии баллотироваться и до 0 часов  07.09.2019
	Кандидаты 
	ч.1 ст.47 № 976-ЗПО

	33.
	Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения
	Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным округам и до 0 часов 07.09.2019
	Избирательное объединение
	ч.1 ст.47 № 976-ЗПО,

п.1 ст.49 № 67-ФЗ

	34.
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	С 10.08.2019 и до 0 часов 07.09.2019  по местному времени
	Кандидаты

	ч.2 ст.47 № 976-ЗПО

	35.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИКМО
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	СМИ, сетевые издания, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	ч.7 ст.48,

ч.2 ст.52 № 976-ЗПО



	36.
	Проведение жеребьевок и составление  графиков по предоставлению  эфирного времени  и печатной площади
	Не позднее 06.08.2019  
	ИКМО, муниципальные СМИ
	ч.ч. 5, 9 ст.49,
ч.ч. 4, 5 ст. 50
№ 976-ЗПО

	37.
	Представление  в ИКМО сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,  объемов и стоимости услуг по размещению агитационных  материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ИКМО
	Не позднее 18.09.2019
	Организации,  осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий 
	ч. 9 ст. 48 № 976-ЗПО

	38.
	Уведомление в письменной форме ИКМО о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления  помещения
	Собственник, владелец помещения
	ч.4 ст.51 № 976-ЗПО

	39.
	Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации  иным способом
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	ИКМО
	ч.4.1 ст.51

№ 976-ЗПО

	40.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее 08.08.2019
	Органы местного самоуправления по предложению 

ИКМО 
	ч.8 ст.52 № 976-ЗПО

	41.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов, и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда - в ИКМО вместе с электронными образами этих материалов, со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы
	До начала распространения соответствующих материалов
	Кандидаты
	ч. 4 ст. 52 № 976-ЗПО

	42.
	Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет
	Не позднее 28.08.2019
	Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией
	ч.11 ст.46 
№ 976-ЗПО

	43.
	Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
	Не менее 3 лет со дня голосования
	Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сетевые издания
	ч.10 ст.48 
№ 976-ЗПО

	Финансирование выборов

	44.
	Открытие счета ИКМО
	Не позднее чем в  десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ИКМО 
	ч.1 ст.54 № 976-ЗПО



	45.
	Откомандирование в распоряжение ИКМО членов контрольно-ревизионной службы
	Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Соответствующие органы и учреждения
	ч.2 ст.57 № 976-ЗПО



	46.
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение 3 дней после письменного уведомления ИКМО о выдвижении 
	Кандидат в с разрешения ИКМО
	ч.1 ст.55 № 976-ЗПО



	47.
	Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением №976-ЗПО
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет
	Кандидат
	ч.7 ст.55 № 976-ЗПО



	48.
	Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет
	Кандидат
	ч.7 ст.55 № 976-ЗПО



	49.
	Направление в СМИ для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Периодически до дня голосования
	ИКМО
	ч.8 ст.56 № 976-ЗПО



	50.
	Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходование этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области (далее – ИКПО)
	По представлению ИКМО
	ИКПО 
	ч.13 ст.55 № 976-ЗПО



	51.
	Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в ИКМО
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования  результатов выборов
	Кандидат
	ч.9 ст.56 № 976-ЗПО



	52.
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения 
	ИКМО
	ч.10 ст.56 № 976-ЗПО



	53.
	Перечисление кредитной организацией по письменному указанию ИКМО оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования
	После 07.11.2019
	Кредитная организация
	ч.11 ст.56

№ 976-ЗПО

	54.
	Представление в ИКМО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования
	Не позднее 

18.09.2019  
	УИК
	ч.3 ст.54 № 976-ЗПО



	55.
	Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
	Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	ИКМО 
	ч.3 ст.54
№ 976-ЗПО



	Наблюдатели

	56.
	Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО
	Не позднее 04.09.2019 (не позднее 24.08.2019 для наблюдения за ходом досрочного голосования)
	Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в УИК
	ч.7-1 ст.23
№ 976-ЗПО

	57.
	Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен
	В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)
	Назначенный наблюдатель
	ч.8 ст.23
№ 976-ЗПО

	Голосование и определение результатов выборов

	58.
	Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением 
	Не позднее 

18.08.2019 
	ИКМО
	ч.4 ст.59 № 976-ЗПО



	59.
	Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации 
	Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней
	ИКМО 
	ч.10 ст.59 № 976-ЗПО



	60.
	Передача избирательных бюллетеней  в УИК
	Не позднее 27.08.2019
	ИКМО 
	ч.13 ст.59 № 976-ЗПО

	61.
	Досрочное голосование 
	С 28.08.2019 по 07.09.2019
	УИК
	ч.1 ст.60-1
№ 976-ЗПО

	62.
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее 22.08.2019
	ИКМО, УИК
	ч.2 ст. 60 № 976-ЗПО

	63.
	Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
	С 29.08.2019 

до 14-00 часов 08.09.2019
	Избиратели
	ч. 5 ст. 62 № 976-ЗПО

	64.
	Голосование в день выборов
	С 8 до 20 часов 08.09.2019 
	УИК
	ч.1 ст.60 № 976-ЗПО

	65.
	Направление первых экземпляров протоколов  УИК об итогах голосования и приложенных к ним документов в ИКМО 
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
	УИК
	ч.30 ст.64 № 976-ЗПО



	66.
	Определение результатов выборов
	Не позднее 

10.09.2019
	ИКМО 
	ч.1 ст. 67 № 976-ЗПО

	67.
	Проведение жеребьевки для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов, полученных кандидатами
	На второй день после определения результатов выборов в округе
	ИКМО
	ч.5 ст. 67 № 976-ЗПО

	68.
	Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
	В пятидневный срок после определения результатов выборов
	Кандидат
	ч.6 ст. 67 № 976-ЗПО



	69.
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	ИКМО 
	ч.2 ст.71
№ 976-ЗПО



	70.
	Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 
	Не позднее  08.10.2019
	ИКМО 
	ч.3 ст.71 № 976-ЗПО



	71.
	Опубликование полных данных протоколов ИКМО и УИК
	Не позднее 08.11.2019
	ИКМО 
	ч.4 ст.71 № 976-ЗПО


