СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий муниципальных  программ

Камешкирского района Пензенской области

за  2021 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм | Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты Камешкирского района |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
|  | - «Развитие системы образования Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования Камешкирского района Пензенской области. | Отдел образования Камешкирского района УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 122793,61 | 121017,1 | 98,6 | 3252,96 | 3004,3 | 93099,33 | 93091,9 | 26441,36 | 24920,9 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие муниципальных систем дошкольного образования | Отдел образования Камешкирского района |  | 21984,4 | 21290,4 | 96,8 | 0 | 0 | 14939,7 | 14939,7 | 7044,7 | 6350,7 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение мест в дошкольном образовательном учреждении, едн. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Камешкирского района |  | 689,2 | 689,2 | 100 | 0 | 0 | 689,2 | 689,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля родительской платы в расходах на содержание ребенка в ДОУ, % |  | 20 | 20 | 100 |  |  |
| 1.1.3. | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района |  | 53,2 | 53,2 | 100 | 0 | 0 | 53,2 | 53,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, наделенный государственными полномочиями |  | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.1.4. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 6981,7 | 6287,7 | 90,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6981,7 | 6287,7 | 0 | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. |  | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Камешкирского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 14149,4 | 14149,4 | 100 | 0 | 0 | 14149,4 | 14149,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество детей получающих дошкольное образование, % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.6. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района |  | 2,3 | 2,3 | 100 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество детей получающих дошкольное образование, % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.7 | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 45,6 | 45,6 | 100 | 0 | 0 | 45,6 | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей, чел |  | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.1.8 | Антитеррористическая защищенность объектов дошкольных образовательных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.9 | ### Расходы, связанные с общехозяйственными нуждами дошкольных образовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 63,0 | 63,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,0 | 63,0 | 0 | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. |  | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 1.2 | Развитие системы общего образования: переход на новые образовательные стандарты | Отдел образования Камешкирского района |  | 100306,4 | 97673,3 | 97,4 | ### 9293,8 | ### 9186,0 | 71808,1 | 71808,1 | 19204,5 | 16679,2 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 18166,2 | 15640,9 | 86,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18166,2 | 15640,9 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений едн. |  | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 1.2.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 70360,3 | 70360,3 | 100 | 0 | 0 | 70360,3 | 70360,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обучающихся, % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.3. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района |  | 11,2 | 11,2 | 100 | 0 | 0 | 11,2 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, едн. |  | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.2.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 108,1 | 108,1 | 100 | 0 | 0 | 108,1 | 108,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей, чел |  | 2 | 2 | 100 |  |  |
| ### 1.2.5 | ### Социальная поддержка обучающихся образовательных учреждений (льготное питание) | Отдел образования Камешкирского района |  | 299,3 | 299,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,3 | 299,3 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. |  | 76 | 76 | 100 |  |  |
| ### 1.2.6 | Антитеррористическая защищенность объектов общеобразовательных организаций | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | ### Расходы, связанные с общехозяйственными нуждами общеобразовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 260,2 | 260,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,2 | 260,2 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. |  | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.2.8 | ### Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 6015,2 | 5907,4 | 98,2 | 6015,2 | 5907,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. |  | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 1.2.9 | ### Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее в муниципальных образовательных организациях | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 3563,7 | 3563,7 | 100 | ### 3278,6 | ### 3278,6 | ### 106,9 | 106,9 | 178,2 | 178,2 | 0 | 0 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ### 1.2.10 | ### Затраты связанные с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее в муниципальных образовательных организациях | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 1398,1 | 1398,1 | 100 | 0 | 0 | ### 1097,5 | 1097,5 | 300,6 | 300,6 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. |  | 5 | 5 | 100 |  |  |
| ### 1.2.11 | ### Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 124,1 | 124,1 | 100 | 0 | 0 | ### 124,1 | 124,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обучающихся, чел. |  | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 1.3 | Развитие системы дополнительного образования. | Отдел образования Камешкирского района |  | 7950,5 | 7884,2 | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7950,5 | 7884,2 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Камешкирского района |  | 7950,5 | 7884,2 | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7950,5 | 7884,2 | 0 | 0 | Количество учреждений дополнительного образования, едн. |  | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 1.3.3 | Антитеррористическая защищенность объектов дополнительного образования | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений, едн. |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 7630,2 | 7630,1 | 100 | 7630,2 | 7630,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществление деятельности | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 568,3 | 568,3 | 100 | 568,3 | 568,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях всех типов. % |  | 98,5 | 98,5 | 100 |  |  |
| 1.4.2 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 7060,9 | 7060,8 | 100 | 7060,9 | 7060,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан % |  | 93,4 | 93,4 | 100 |  |  |
| 1.4.3 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю (администрирование) | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Орган местного самоуправления | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 137871,5 | 134478,0 | 97,5 | 16924,0 | 16818,1 | 86747,8 | 86747,8 | 34199,7 | 30914,1 | 0 | 0 |  | х |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  | 2017,4 | 2017,4 | 100 | 0 | 0 | 1918,3 | 1918,3 | 99,1 | 99,1 | 0 | 0 |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области. |  |  | 2017,4 | 2017,4 | 100 | 0 | 0 | 1918,3 | 1918,3 | 99,1 | 99,1 | 0 | 0 |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время. | Отдел образования Камешкирского района |  | 766,1 | 766,1 | 100 | 0 | 0 | 766,1 | 766,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, чел. | 49 | 49 | 100 |  |  |
| 2.1.2 | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. | Отдел образования Камешкирского района |  | 773,5 | 773,5 | 100 | 0 | 0 | 773,5 | 773,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, чел. | 350 | 350 | 100 |  |  |
| 2.1.3 | Организация отдыха детей, проживающих на территории Камешкирского района Пензенской области в лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе МБОУ СОШ сСт.Чирчим Камешкирского района Пензенской области. | Отдел образования Камешкирского района |  | 352,1 | 352,1 | 100 | 0 | 0 | 352,1 | 352,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кол-во детей, отдохнувших в лагерях труда и отдыха, чел. | 50 | 50 | 100 |  |  |
| 2.1.4 |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время) |  | Отдел образования Камешкирского района | 99,1 | 99,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,1 | 99,1 | 0 |  | 0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних,% | 53 | 53 |  | 100 |  |
| 2.1.5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района |  | 16,0 | 16,0 | 100 | 0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, едн. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 2.1.6 | Доставка детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время. | отдел образования Камешкирского района Пензенской области |  | 10,6 | 10,6 | 100 | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях | 39 | 39 | 100 |  |  |
|  | Итого по программе 2 |  |  | 2017,4 | 2017,4 | 100 | 0 | 0 | 1918,3 | 1918,3 | 99,1 | 99,1 | 0 | 0 |  | х |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Реализация государственных (муниципальных) функций по управлению системой образования Камешкирского района Пензенской области | Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 30693,3 | 28056,1 | 91,4 | 0 | 0 | 6615,3 | 6615,3 | 24078,0 | 21440,8 | 0 | 0 |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности аппарата отдела образования Камешкирского района. | Отдел образования Камешкирского района |  | 4023,6 | 3990,9 | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023,6 | 3990,9 | 0 | 0 |  | Выполнение плана деятельности отдела образования, % | 100 | 100 | 99,2 |  |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности районного методического кабинета отдела образования Камешкирского района. | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение плана деятельности РМК, % | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности МКУ ЦПОО Камешкирского района | Отдел образования Камешкирского района |  | 20054,4 | 17449,9 | 87,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20054,4 | 17449,9 | 0 | 0 |  | Выполнение плана деятельности ЦПОО, % | 100 | 100 | 87,0 |  |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Камешукирского района Пензенской области работающим и проживающим в сельской местности на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности ,если общий стаж их работы в сельской местности, рабочих поселках(поселках городского типа) составляет не менее 10 лет | Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 6615,3 | 6615,3 | 100 | 0 | 0 | 6615,3 | 6615,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кол-во педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, чел | 290 | 290 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  |  | 30693,3 | 28056,1 | 91,4 | 0 | 0 | 6615,3 | 6615,3 | 24078,0 | 21440,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 170582,2 | 164551,5 | 96,5 | 16924,0 | 16816,1 | 95281,4 | 95281,4 | 58376,8 | 52454,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 25 088, 395 | 25 012,478 | 99,7 | - | - | 20 000,0 | 19 998,326 | 5 088,395 | 5 014,151 | - | - |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Основное мероприятие Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 25 088, 395 | 25 012,478 | 99,7 | - | - | 20 000,0 | 19 998,326 | 5 088,395 | 5 014,151 | - | - |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт (капитальный ремонт), содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 21 052,632 | 21 050,870 | 100 | - | - | 20 000,0 | 19 998,326 | 1 052,632 | 1 052,543 | - | - |  | Ремонт автомобильных дорог за счет субсидий | 2,7км | 3,1км |  |  |  |
| 1.1.2 | Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 2 958,867 | 2 898,706 | 98,0 | - | - | 0 | 0 | 2 958,867 | 2 898,706 | - | - |  | Содержание сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Камешкирского района | 91,7км | 91,7км |  |  |  |
| 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 1 076,896 | 1 062,902 | 99 | - | - | 0 | 0 | 1 076,896 | 1 062,902 | - | - |  | Разработка ПСД, экспертиза, тех.надзор | 9шт | 12шт |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 25 088,395 | 25 012,478 | 99,7 | - | - | 20 000,0 | 19 998,326 | 5 088,395 | 5 014,151 | - | - |  | х | х | х | х |  | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 402,480 | 194,270 | 48,3 | - | - |  |  | 402,480 | 194,270 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение населения транспортным сообщением | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 402,480 | 194,270 | 48,3 | - | - |  |  | 402,480 | 194,270 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»: | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 402,480 | 194,270 | 48,3 | - | - |  |  | 402,480 | 194,270 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 6 471,064 | 6 471,064 | 100 | - | - | 2 766,4 | 2 766,4 | 3 704,664 | 3 704,664 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 3.1. | Основное мероприятие Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 6 471,064 | 6 471,064 | 100 | - | - | 2 766,4 | 2 766,4 | 3 704,664 | 3 704,664 | - | - |  |  | 1 | 1 | х |  | х |
| 3.2 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 801,174 | 801,174 | 100 | - | - | - | - | 801,174 | 801,174 | - | - |  | Ремонт здания администрации по адресу: ул.Радищева,15 | 1 | 1 | - |  | - |
| 3.3 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 5669,89 | 5669,89 |  |  |  | 2 766,4 | 2 766,4 | 2 903,49 | 2 903,49 |  |  |  | Ремонт МБОУ ООШ с.Большой Умыс; МБОУ СОШ с.Русский Камешкир(ПСД); МБОУ ООШ с.Пестровка | 1 1 1 | 1 1 1 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 6 471,064 | 6 471,064 | 100 | - | - | 2 766,4 | 2 766,4 | 3 704,664 | 3 704,664 | - | - |  | х | х | х | х |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 31 961,94 | 31 677,812 | 99 | - | - | 22 766,40 | 22 764,726 | 9195,539 | 8 913,085 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.«Социальная поддержка граждан в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Доступная среда в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |
| 1.1. | Оборудование пандуса и перил к входу учреждений образования Камешкирского района Пензенской области | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для беспрепятственного передвижения и комфортного проживания инвалидов в МБУ социального обслуживания населения и муниципального бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Камешкирского района Пензенской области | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение доступности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Выпуск буклетов информационно- методических материалов по вопросам проведения реабилитационных мероприятий инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов в условиях учреждения и на дому | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  | 42,0 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | 42,0 |  | Приобретение подарков,ед. | 200 | 200 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 42,0 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | 42,0 |  | Приобретение подарков,ед. | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Старшее поколение Камешкирского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание социальной поддержки социального обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей имеющих детей ( в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан в рамках подпрограммы. | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  | 26593.91 | 26593.91 |  | 22443,21 | 22443,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150,7 | 4150,7 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 3.2 | Социальная поддержка отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Камешкирского района Пензенской области | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 3.3 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств районного бюджета | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 1197.0 | 1197,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197,0 | 1197,0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  |  | 27790.91 | 27790.91 | 100 |  |  | 22443,21 | 22443,21 | 1197,0 | 1197,0 | 4150,7 | 4150,7 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 4 | .Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 926,1 | 926,1 | 100 | 442,8 | 442,8 | 321,3 | 321,3 | 162,0 | 162,0 | 0 | 0 |  | Количество семей | 2 | х | 0 |  |  |
| 4.2 | Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 984,3 | 984,3 | 100 | 0 | 0 | 984,3 | 984,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество сертификатов | 3 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 500,1 | 500,1 | 100 | 0 | 0 | 500,1 | 500,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Колическтво семей | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 4.4 | Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Камешкирского района |  | 2415,75 | 2415,75 | 100 | 0 | 0 | 2415,75 | 2415,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество семей | 3 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  |  | 4826,25 | 4826,25 | 100 | 442,8 | 442,8 | 4221,45 | 4221,45 | 162,0 | 162,0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Выплата субсидий и субвенций из бюджета Пензенской области и Камешкирского района» | УСЗН администрации Камешкирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Субвенции на исполнение государственных полномочий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 38,2 | 37,5 | 98,2 | 5,4 | 5,4 | 32,8 | 32,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.2 | Исполнеие государственных полномочий , связанных с реализацией Закона Пензенской области « О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области лиц , замещающих государственные должности Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.3 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 2979,3 | 2873,5 | 96,4 | 0 | 0 | 2979,3 | 2873,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.4 | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей в соответствии с Законом Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей » | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 4967,0 | 4967,0 | 100 | 0 | 0 | 4967,0 | 4967,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.5 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области » | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 1104,3 | 1103,3 | 99,9 | 0 | 0 | 1104,3 | 1103,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.6 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 270,7 | 270,4 | 0 | 0 | 0 | 270,7 | 270,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.7 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников , работающих и проживающих в сельской местности (или) в рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 288,3 | 288,3 | 0 | 0 | 0 | 288,3 | 288,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.8 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» по ветеранам труда и труженикам тыла» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 6994,4 | 6985,1 | 0 | 0 | 0 | 6994,4 | 6985,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.9 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан , проживающих на территории Пензенской области» , по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 17,5 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.10 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 50,6 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.11 | Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 195,1 | 162,1 | 0 | 0 | 0 | 195,1 | 162,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.12 | Ежемесячная денежная выплата , назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 4813,0 | 4228,5 | 4428,0 | 4428,0 | 3890,2 | 385,0 | 338,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.13 | Содержание органов местного самоуправления , осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 4227,8 | 4227,8 | 0 | 0 | 4227,8 | 4227,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4227,8 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.14 | Реализация законов о социальной защите и гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействия вследствии катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоакт.отходов в реку «Теча», и ядернвх испятаний на Семипалатинском полигоне | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 111,9 | 111,9 |  | 111,9 | 111,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
| 5.15 | Государственная социальная помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 16,5 | 15,5 |  | 0 | 0 | 16,5 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 3561,1 | 3561,1 |  | 3561,1 | 3561,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 6845,3 | 6727,2 |  | 6845,3 | 6727,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 22616,7 | 22616,7 |  | 20807,4 | 20807,4 | 1809,3 | 1809,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 | Расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 3115,3 | 3115,3 |  | 2834,9 | 2834,9 | 280,4 | 280,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  |  | 62213,0 | 61358,7 | 98,6 | 38594,0 | 37938,1 | 23619,0 | 23420,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | 0 |  |  |
| 6 | Программа 6: «Поддержка молодых специалистов поступающих на работу в учреждения здравоохранения Камешкирского района». | УСЗН Администрации Камешкирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка врачей-специалистов, поступивших на работу с 01.01.2013 г. в учреждение здравоохранения Камешкирского района Пензенской области и не имеющих жилья. | УСЗН Администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 94872.16 | 94017.86 | 99,1 | 39036,8 | 38380,9 | 50283,7 | 50085,3 | 1359,0 | 1359,0 | 4192,7 | 4192,7 |  | х | х | х | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014- 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование управления реализацией Муниципальной программы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (Организация и проведение районных и областных выставок, ярмарок) | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Проведение выставок, ярмарок,ед. Приобретение ценных подарков сельхозтоваропроизводителей, участвующих в выставках, ярмарках по итогам года | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и период до 2022 года» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Исполнение переданных полномочий Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова | 20 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Исполнение отдельных государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова | 20 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова | 20 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 0 | х | х | х |  | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Камешкиром районе Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Разработка и обновление инвестиционного паспорта, создание фильма | Администрация Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обновление инвестиционного паспорта, ед. | 1 | 1 | Обновление инвестиционного паспорта, 1ед. |  |  |
| 1.1.1. | Изготовление презентационных материалов, а также приобретение рекламной и сувенирной продукции | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Изготовление презентационных материалов, ед. | 30 | 30 | Изготовление буклетов 30 шт. |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 2. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов в приоритетных отраслях экономики через МУП «Камешкирское агентство по развитию предпринимательства» | МУП «Агентство по развитию предпринимательства» |  | 4070,57 | 4070,57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070,57 | 4070,57 |  | Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов | 5 | 5 | Предоставление адресного товарного кредита 5 ед. |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства » |  | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  | Организация и проведение, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | 5 | 5 | Организация и проведение семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства 6 ед. |  |  |
| 2.1.2 | Оказание информационной, методической и консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства » |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оказание консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства | 2 | 2 | Оказание консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства 2 ед. |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 4075,57 | 4075,57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 4070,57 | 4070,57 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 4075,57 | 4075,57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 4070,57 | 4070,57 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | 6.Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1: Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Камешкирском районе Пензенской области» | администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятия Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности | администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 31,17 | 31,17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,17 | 31,17 | 0 | 0 |  |  | х | х | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений и экстремистской деятельности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и экстремистской деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 31,17 | 31,17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,17 | 31,17 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | х |
| 2. | Подпрограмма 2: «Антинаркотическая программа Камешкирского района, Пензенской области 2014-2020 годы» | администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Пропагандисткие мероприятия в сфере противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 12,31 | 12,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,31 | 12,31 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 12,31 | 12,31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,31 | 12,31 | 0 | 0 |  | х | х | х |  |  | х |
| 3 | Подпрограмма 3: Антикоррупционная программа Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Пропагандистские мероприятия в сфере противодействия коррупции» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  | Проведение мероприятий ед. | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Камешкирском районе Пензенской области в 2014-2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях на предприятиях |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | х |
| 4.1.1 | Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | 3 | 3 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 43,48 | 43,48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,48 | 43,48 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | X |  |  | х |
|  | 7. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014–2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Финансовое управление Камешкирского района |  | 1229,81 | 1229,81 | 100 |  |  |  |  | 1229,81 | 1229,81 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 1226,65 | 1226,65 | 100 |  |  |  |  | 1226,65 | 1226,65 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Своевременное погашение долговых обязательств Камешкирского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 1226,65 | 1226,65 | 100 |  |  |  |  | 1226,65 | 1226,65 |  |  |  | 1-4 квартал 2021 года. Отношение объема муниципального долга Камешкирского района Пензенской области к общему объему доходов бюджета Камешкирского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений, % | 50 | 4 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  | 3,16 | 3,16 | 100 |  |  |  |  | 3,16 | 3,16 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 3,16 | 3,16 | 100 |  |  |  |  | 3,16 | 3,16 |  |  |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Камешкирского района Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Камешкирского района за исключением объема расходов, которые предоставляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, 15%, % | 15 | 0,001 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 1229,81 | 1229,81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229,81 | 1229,81 | 100 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского район» |  |  | 17027,74 | 17027,74 | 100 | 683,4 | 683,4 | 3282,10 | 3282,10 | 13062,24 | 13062,24 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" |  |  | 683,40 | 683,40 | 100 | 683,40 | 683,40 |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 683,40 | 683,40 | 100 | 683,40 | 683,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1-4 квартал 2021 г. Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных полномочий – 100%, % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области" |  |  | 6402,1 | 6402,1 | 100 |  |  | 3282,1 | 3282,1 | 3120,0 | 3120,0 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.2.1. | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 6402,1 | 6402,1 | 100 |  |  | 3282,1 | 3282,1 | 3120,0 | 3120,0 |  |  |  | 1-4 квартал 2021года. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности 80%, % | 80 | 80 |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  |  | 9942,24 | 9942,24 | 100 |  |  |  |  | 9942,24 | 9942,24 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.3.1. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 9942,24 | 9942,24 | 100 |  |  |  |  | 9942,24 | 9942,24 |  |  |  | 1-4 квартал 2021 года. Предоставление в полном объеме 100 %, % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 17027,74 | 17027,74 | 100 | 683,4 | 683,4 | 3282,10 | 3282,10 | 13062,24 | 13062,24 |  |  |  |  | х | х | х |  | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области» |  |  | 9274,03 | 8707,66 | 93,9 |  |  | 2,50 | 2,50 | 9271,53 | 8705,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Камешкирского района Пензенской области" |  |  | 9274,03 | 8707,66 | 93,9 |  |  | 2,50 | 2,50 | 9271,53 | 8705,16 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие Подготовка проекта бюджета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка уточнений в бюджет Камешкирского района Пензенской области на текущий год и на плановый период, подготовка отчета об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 3223,21 | 2819,82 | 84,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 3220,71 | 2817,32 |  |  |  | 1-4 квартал 2021 года. Количество подготовленных проектов в год -1; Количество подготовленных уточнений в год – по мере необходимости | 1 По мере необходимости | 1 6 |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие Исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 1994,44 | 1900,81 | 95,3 |  |  |  |  | 1994,44 | 1900,81 |  |  |  | 1-4 квартал 2021 года Процент выполнения бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов 95%, % | 95,0 | 97,6 |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Камешкирского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 1462,74 | 1422,12 | 97,2 |  |  |  |  | 1462,74 | 1422,12 |  |  |  | 1-4 квартал 2021 года Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области – 100%, % | 100 | 103,7 |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие Проведение контрольных мероприятий | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 2593,64 | 2564,91 | 99 |  |  |  |  | 2593,64 | 2564,91 |  |  |  | 1-4 квартал 2021 года Предельный объем средств бюджета Камешкирского района Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере,в общем объеме проверенных средств бюджета Камешкирскогорайона Пензенской области- 10,0% | 10 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 9274,03 | 8707,66 | 93,9 |  |  | 2,50 | 2,50 | 9271,53 | 8705,16 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 27531,58 | 26965,21 | 97,9 | 683,4 | 683,4 | 3284,6 | 3284,6 | 23563,58 | 22997,21 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | 8.Обеспечение муниципального управления собственностью Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Об управлении муниципальной собственностью Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | 3796,9 | 3601,2 | 94,6 | х | х | х | х | 3796,9 | 3601,2 | 94,6 | - |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление договоров аренды и доверенности на совершение регистрационных действий в отношении земельных участков и имущества | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | 50 | 48 | 100 | х | х | х | х | 50 | 48 | - | - |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.2 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.3 | Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.4 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.5 | Учет муниципального имущества (оценка имущества) | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | 50 | 14 | 28 | х | х | х | х | 50 | 14 | - | - |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.6 | Содержание и обслуживание казны Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | 60,23 | 60,23 | 100 | х | х | х | х | 60,23 | 60,23 | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.7 | Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.8 | Сверка сведений реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.9 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МАУ «МФЦ Камешкирского района Пензенской области) | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , - МАУ «МФЦ Камешкирскогорайона Пензенской области |  | 2976,9 | 2976,9 | 100 | х | х | х | х | 2976,9 | 2976,9 | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.10 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.11 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений Камешкирского района администрациям поселений Камешкирского района | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | 12 | 12 | 100 | х | х | х | х | 12 | 12 | - | - |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района , |  | 600 | 490 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 490 | - | - |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.13 | Разработка схемы территориального планирования Камешкирсколго района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области , - Отдел архитектуры администрации Камешкирского района , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 3796,9 | 3601,2 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796,9 | 3601,2 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 3796,9 | 3601,2 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796,9 | 3601,2 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | 9.«Развитие культуры и туризма в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела, повышение качества информационно-библиотечных услуг | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кол-во посещений | 81494 | 115837 | х |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Искусство» Основное мероприятие-«Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям в культурной жизни Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.1. | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, и иных программных мероприятий силами учреждения; - проведение методических работ в установленной сфере деятельности | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» |  | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | Среднее число зрителей | 51653 | 38740 |  |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение встреч, семинаров на территории Камешкирского района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Организация проведения встреч и семинаров (ед) | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Камешкирского района» |  |  | 17158,59 | 17158,59 | 100% | 0 | 0 | 9833,57 | 9833,57 | 6729,8 | 6729,8 | 595,22 | 595,22 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова |  | 8845,59 | 8845,59 | 100% | 0 | 0 | 5833,12 | 5833,12 | 2713,0 | 2713,0 | 299,47 | 299,47 |  | х | х | х | х |  | х |
| 4.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области» С.А. Егорова |  | 3740,95 | 3740,95 | 100% | 0 | 0 | 1084,6 | 1084,6 | 2494,6 | 2494,6 | 161,75 | 161,75 |  | х | х | х | х |  | х |
| 4.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» Н.И. Кирюшина |  | 4572,05 | 4572,05 | 100% | 0 | 0 | 2915,85 | 2915,85 | 1522,2 | 1522,2 | 134,0 | 134,0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию: |  | 17158,59 | 17158,59 | 100% | 0 | 0 | 9833,57 | 9833,57 | 6729,8 | 6729,8 | 595,22 | 595,22 |  | х | х | х | х |  | х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» Н.И. Кирюшина |  | 57,14 | 57,14 | 100% | 4,57 | 4,57 | 52,57 | 52,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 4.2.3 | Подключение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Итого по основному мероприятию: |  |  | 57,14 | 57,14 | 100 | 4,57 | 4,57 | 52,57 | 52,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  |  | 17215,73 | 17215,73 | 100 | 4,57 | 4,57 | 9886,14 | 9886,14 | 6729,8 | 6729,8 | 595,22 | 595,22 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 17265,73 | 17265,73 | 100 | 4,57 | 4,57 | 9886,14 | 9886,14 | 6779,8 | 6779,8 | 595,2 | 595,2 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0 |  |  |
|  | 10.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 ## «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 8383.5 | 8381.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8383.5 | 8381.4 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование функционирования Камешкирского районного звена Пензенской территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 8383.5 | 8381.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8383.5 | 8381.4 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Повышение защищенности населения и территории Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 7849.8 | 7847.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7849.8 | 7847.7 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1.2 | Мероприятие Повышение технической оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны в Камешкирском районе Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 533.6 | 533.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.6 | 533.6 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование гражданской обороны Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 35.0 | 35.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Основное мероприятие: «Повышение уровня защиты населения и территории Камешкирского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» в том числе: | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 35.0 | 35.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Мероприятие: Совершенствование материальной базы гражданской обороны Камешкирского района Пензенской области на военное время; | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 35.0 | 35.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 35.0 | 35.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 8418,5 | 8416,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8418,5 | 8416,4 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 11."Развитие физической культуры и спорта в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  | X |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта в Камешкирского районе Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 25 | 23,7 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23,7 | 0 | 0 |  | Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий и реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ед | 100 | 90 | 90 |  | X |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 25 | 23,7 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23,7 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие детско – юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 229 | 156,2 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 156,2 | 0 | 0 |  | Обеспечение участия спортсменов Камешкирского района в спортивных соревнованиях в соответствии с ЕКП областных, межобластных и Всероссийских физкультурных мероприятий , чел. | 410 | 397 | 96,8 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» спортивным инвентарем и оборудованием» | МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 229 | 156,2 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 156,2 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  | X |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 254,0 | 179,9 | 70,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,0 | 179,9 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  | X |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | 0 |  |  |
|  | 12.Молодежь Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий, районных конкурсов, фестивалей, слетов, форумов среди детских и молодежных объединений Камешкирского района Пензенской области, организация и обеспечение участия представителей детских и молодежных объединений и организаций в районных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях Проведение мероприятий по празднованию международных дней защиты детей, матери, семьи, молодежи» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вовлечение молодежи в социальную практику, чел | 83 | 83 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  | X |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  | X |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, научно-исследовательской, научно-технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей-инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий направленных на развитие инновационной, научно – исследовательской, научно – технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей – инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях, чел. | 370 | 375 | 101,4 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | X |  | X |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение конкурсов на лучший предпринимательский проект и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет в районных, региональных инвестиционных, научных, выставочных мероприятиях, форумах и иных аналогичных мероприятиях» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, чел. | 8 | 8 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно – прикладных и военно – технических видов спорта» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 16 | 3 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,0 | 0 | 0 |  | Формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе, чел. | 715 | 715 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | 16 | 3 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 16 | 3 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | 13.Развитие гражданского общества на территории Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Предоставление информации населению через средства массовой информации | Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Информирование населения о социально-экономической и общественно-политической ситуации в Камешкирском районе» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Предоставление информации населению через средства массовой информации | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 150 |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 150 |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (Организационное закрепление управления сетью МФЦ Камешкирского района Пензенской области) | Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение доли муниципальных услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области , информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области % | - 87 | - 87 |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие (Проведение обучающих семинаров для работников местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области по вопросу реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"(с последующими изменениями)) | Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение доли муниципальных услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области для которых разработаны административные регламенты, % | - 87 | - 87 |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие (Проведение мониторинга деятельности МФЦ и качества предоставления государственных и муниципальных услуг) | Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение доли заявлений удовлетворенных качеством услуг представляемых на базе МФЦ, % | 87 | 87 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 -2020 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 25029,87 |  | 24566,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 3.1 | Мероприятие Реализация функций Администрации Камешкирского района Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 25029,87 |  | 24566,22 | 98,1 | 0 | 1246,50 | 1246,50 | 23932,57 | 23469,72 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 3.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности администрации Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Камешкирского района Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 23782,57 |  | 23319,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23782,57 | 23319,72 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 3.2 | «Исполнение переданных полномочий Пензенской области» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 1246,50 |  | 1246,50 | 0 | 0 | 1246,50 | 1246,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 3.2.1 | Мероприятие Осуществление деятельности государственных полномочий в сфере административных правонарушений | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 459,20 |  | 459,20 | 0 | 0 | 459,20 | 459,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат % | 0 | 0 | х |  | х |
| 3.2.2 | Мероприятия Осуществление деятельности по управлению охраны труда | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 276,90 |  | 276,90 | 0 | 0 | 276,90 | 276,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат % | 0 | 0 | х |  | х |
| 3.2.3 | Мероприятие Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 494,10 |  | 494,10 | 0 | 0 | 494,10 | 494,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат % | 0 | 0 | х |  | х |
| 3.2.4 | Мероприятие Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 16,5 |  | 16,5 | 0 | 0 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат, % | 0 | 0 | х |  | х |
| 3.2.5. | Мероприятия Обеспечение полномочий по составлению списков присяжных заседателей | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0,8 |  | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
| 3.2.6 | Мероприятие Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0,8 |  | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение численности служащих Камешкирского района Пензенской области, прошедших повышение квалификации на базе муниципальных методических центров % | 2 | 2 | х |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 25029,87 |  | 24566,22 | 0,8 | 0 | 1246,50 | 1246,50 | 23932,57 | 23469,72 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 25179,87 |  | 24716,22 | 0,8 | 0 | 1246,50 | 1246,50 | 24082,57 | 23619,72 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | 14. Комплексное развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | 1152,4 |  | 1152,4 | 100 | 218,4 | 218,4 | 917,5 | 917,5 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 1.1. | Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 1152,4 |  | 1152,4 | 100 | 218,4 | 218,4 | 917,5 | 917,5 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 1152,4 |  | 1152,4 | 100 | 218,4 | 218,4 | 917,5 | 917,5 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  | 38185,2 |  | 38185,2 | 100 | 0 | 0 | 37450,993 | 37450,993 | 734,246 | 734,246 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 2. | Основное мероприятие: Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 38185,2 |  | 38185,2 | 100 | 0 | 0 | 37450,9 | 37450,9 | 734,2 | 734,2 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.1.1. | Проектные работы, экспертиза ПСД, технический (строительный) надзор ремонта(капитального ремонта) автомобильных дорог |  | 355,9 |  | 355,9 | 100 | 0 | 0 |  |  | 355,9 | 355,9 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
| 2.1.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки продукции (Ремонт автомобильной дороги «с.Старое Шаткино-с.Ст.Чирчим-с.Камышенка» км16+200-км21+200 Камешкирского района Пензенской области) |  | 37 829,3 |  | 37829,3 | 100 | 0 | 0 | 37450,9 | 37450,9 | 378,3 | 378,3 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 38185,2 |  | 38185,2 | 100 | 0 | 0 | 37450,9 | 37450,9 | 734,2 | 734,2 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 39337,6 |  | 39337,6 | 100 | 218,4 | 218,4 | 38368,5 | 38368,5 | 750,7 | 750,7 |  |  |  | х | х | х | х |  | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  | х |
|  | ИТОГО по муниципальным программам |  | 336420,29 |  | 331552,53 | 98,6 | 58113,7 | 57349,9 | 221186,9 | 220574,1 | 112559,3 | 100621,8 | 8868,5 | 4787,9 |  | х | х | х | х |  | х |