[image: image1.jpg]PYCCKHH KAMEMIKHP





АДМИНИСТРАЦИЯ 

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	06.03.2024
	№
	48

	с.Р.Камешкир


Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Русско –Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» за 2023год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  
постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Русско –Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»  за 2022 год
 согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Глава администрации 

Русско-Камешкирского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                        О.И.Ермакова
Приложение

к постановлению администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 06.03.2024 года № 48
Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Русско –Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области» 
за 2023год
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Обеспечение муниципального   управления собственностью Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы», утверждена постановлением администрации Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 01.11.2013г.  № 146.
Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью

Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Целью подпрограммы является:

 1. Повышение эффективности управления объектами имущества и земельными участками, находящимися в собственности Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также имуществом, составляющим казну Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Обеспечение учета и мониторинга имущества, находящегося в собственности Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Увеличение объема неналоговых доходов консолидированного бюджета Русско –Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Обеспечение выполнения муниципального  задания муниципальными  и бюджетными учреждениями.

3. Организация приватизации имущества Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и обеспечение контроля за её реализацией.

4. Формирование земельного фонда Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

5. Сокращение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, право собственности Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на которые не зарегистрировано.

Для достижения ожидаемого результата по подпрограмме  в 2023 году было реализовано эффективное управление и распоряжение имуществом, являющимся собственностью Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, организация процесса приватизации имущества Русско –Камешкирского  сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, регулирование имущественных отношений в пределах полномочий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Русско -Камешкирского сельсовета Камешкирского района   для удовлетворения потребностей общества и граждан.

Приложение  № 1

К годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

«Обеспечение муниципального

   управления собственностью 

Русско -Камешкирского  сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области на 2014 – 2027 годы»

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение муниципального   управления собственностью 

Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»
За 2023 год
(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	ффакт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмм 

«Обеспечение муниципального   управления собственностью 

Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»


	
	14117,087
	14107,185
	-
	-
	1528,545
	1524,339
	
	-
	12588,542
	12582,846
	14107,185
	х
	х
	х
	

	11.
	Основное мероприятие

Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	13409,115
	13401,313
	-
	-
	820,573
	818,467
	-
	-
	12588,542
	12582,846
	13401,313
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.

<ин>
	Мероприятие

Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно –сметной документации
	
	456,520
	449,873
	
	
	356,520
	349,873
	
	
	100,000
	100,000
	449,873
	0
	
	
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	11.2.
	Мероприятие

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	11.3.

<Пр>
	Мероприятие

Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	11.4.

<Пр
	Мероприятие

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в постоянное (бессрочное пользование)
	-
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	11.5.

<Пр
	Мероприятие

Учет муниципального имущества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	11.6.

<Пр
	Мероприятие

Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	11.7.

<Пр
	Мероприятие

Сверка сведений реестра муниципального имущества Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  со сведениями Статрегистра
	
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

.

	11.8.

<Пр
	Мероприятие

Техническое обслуживание и содержание муниципальной собственности
	
	707,972
	705,872
	-
	-
	707,972
	705,872
	-
	-
	-
	-
	705,872
	-
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	11.9.

<Пр
	Мероприятие

Создание муниципальных унитарных предприятий
	
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	1
	Текущий ремонт ливневой канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	Итого по подпрограмме...:
	
	14117,087
	14107,185
	-
	-
	1528,545
	1524,339
	-
	-
	12688,542
	12682,846
	14107,185
	х
	х
	х
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	х
	х
	х
	-


