АДМИНИСТРАЦИЯ

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | . 06.03.2024 | № | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Р.Камешкир |  |  |  |

Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2023 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Глава администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                                        О.И.Ермакова

Приложение

к постановлению администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 06.03.2024 года № 50

Годовой доклад

об оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы»

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2024 годах», утверждена постановлением администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.10.2014 г. № 210

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2027 годах»

Целью подпрограммы является снижение уровня преступности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Профилактика правонарушений.

2.Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества.

3.Профилактика экстремистской деятельности.

4.Профилактика террористической деятельности.

Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период с 2014 по 2027 годы»

Целью подпрограммы является Снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Обеспечение надежного муниципального контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

2.Выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, адекватных существующей наркоугрозе.

3.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

4.Разработка и внедрение муниципальной  системы мониторинга наркоситуации в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

5.Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

6.Создание  системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики.

Подпрограмма 3«Антикоррупционная программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в 2014 - 2027 годах»

Целью подпрограммы является снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления, активность и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан.

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.

Создание системы противодействия коррупции в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

2.Формирование правового пространства, свободного от коррупционных проявлений.

3.Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики. Совершенствование организации деятельности по осуществлению закупок, распоряжению собственностью и освоению средств бюджета Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

4.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2027 годах»

Целью подпрограммы является сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

2.Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3.Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Приложение

к Годовому докладу

о ходе реализации и оценки

эффективности реализации

муниципальной программы

««Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности в

Русско-Камешкирском сельсовете

Камешкирского района

Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности  в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | Бюджет Пензенской области |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 7,0 | 0 |  |  | 7,0 | 0 |  |  |  |  | 0,00 | Получение информации о состоянии криминогенной обстановки, разработка действенных мер по ее улучшению | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Подготовка и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. <Пр> | Организация и проведение в образовательных учреждениях Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Антинаркотическая программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведения мониторинга наркоситуации в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> | Организация проведения антинаркотических профилактических лекций для родителей обучающихся учреждений общего образования | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании, в том числе мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Антикоррупционная программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы) | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие нормативных правовых актов Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Правовое просвещение муниципальных служащих Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | 1Организация и проведение заседаний»круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Русско-Камешкирского сельсовета , институтов гражданского общества | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годах | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения; информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 17,0 |  | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |