[bookmark: _GoBack]Годовой доклад 
об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» 
за 2023 год

1. Наименование муниципальной программы
         Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»", утверждена постановлением администрации Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области от 22.11.2013г. № 50.

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района   Пензенской области на  годы на 2014-2027 "
       Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сферы. 
      Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1)Проведение обязательных энергетических                обследований помещений администрации  Чумаевского сельсовета;                          
2) Снижении потерь при передаче и распределении тепловой энергии.

       Для достижения ожидаемого результата по данной подпрограмме в 2023 году были реализованы следующие мероприятия. В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют контроль за расходованием энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учёта потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Доля объемов электроэнергии, теплоэнергии, воды, газа, потребляемой, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР потребляемой администрацией Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области составляет 100%. Администрацией Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области сельсовета проведён мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в 2021 году. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
         Целью подпрограммы является:  организация  освещения улиц; мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов; обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных свалок,  повышение уровня  благоустройства и санитарного содержания    населенных пунктов Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, развитие и поддержка инициатив  жителей населенных пунктов Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по  благоустройству и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.
       Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;
2) совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов;
3) обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов.
   В рамках поставленных целей и задач, для достижения результата по подпрограмме  в 2023 году были реализованы  мероприятия по освещению населенных пунктов, приобретались энергосберегающие лампы и другие материальные запасы для уличного освещения, благоустраивались детские площадки.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

         Целью подпрограммы является: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения,  обеспечение санитарного благополучия населения.
         Для достижения цели были поставлены следующие задачи: снижение износа водопроводных сетей, экономия энергетических ресурсов, снижение утечек и неучтенного расхода воды.
         В рамках поставленных задач и для достижения ожидаемого результата по подпрограмме в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:
1.   Земляные работы по поиску повреждений на водопроводе с.Чумаево Камешкирского района Пензенской области.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица №3 к Годовому докладу 
об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы».


Глава администрации 
Чумаевского сельсовета
Камешкирского района
Пензенской области                                                                   Ю.Ю.Рыжова
































Приложение №1
К Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие территории  и инженерной
 инфраструктуры, обеспечение
 энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в Чумаевском сельсовете 
Камешкирского района
 Пензенской области на 2014-2027 годы»



ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Чумаевского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области по итогам 2027 года
 «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области


	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»


	1
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов:
	
	
	
	
	
	

	1.2
	-электрическая энергия

	кВт/ч на 1 человека населения
	52,15
	52,15
	0
	0
	

	1.3
	-тепловая энергия

	кВт/ч на 1 человека населения
	0,071
	0,071
	0
	0
	

	1.4
	-холодная вода;

	Куб.м. на 1 человека населения
	0,46
	0,40
	0,06
	15
	Недостаточное потребление воды населением в связи изношенностью  водопроводных труб 

	1.5
	-природный газ
	Куб.м. на 1 человека населения
	59,4
	56,4
	3
	5
	Имеются домовладения, отапливаемые дровами

	2
	Доля объемов ЭЭ потребляемой  организацией, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  в общем объеме ЭЭ потребляемой организацией на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3
	Доля объемов ТЭ потребляемой организацией, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ потребляемой организациями на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	4
	Доля объемов воды потребляемой организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды  потребляемой организациями на территории  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области 
	%
	100
	100
	0
	0
	

	5
	Доля объемов газа потребляемого организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа потребляемого организациями на территории Чумаевского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.
	%
	100
	100
	0
	0
	

	
1. Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1.1
	Сокращение энергопотребления на 15% к 2021 году.
	%
	85
	85
	
	
	

	2. Подпрограмма 2.  «Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	2.1.
	Совершенствование  систем уличного освещения  
	%
	80
	75
	5
	6,6
	

	3.Подпрограмма 3.  «Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	3.1
	Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения,  комфортность и безопасность проживания населения
	%
	86,7
	70,2
	16,5
	23,5
	Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям.
Недостаточное количество счетчиков в домовладениях граждан. 

	3.2
	Улучшение  обеспечения населения качественной питьевой водой.
	%
	86,7
	70,2
	16,5
	23,5
	Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям, из-за чего имеются посторонние примеси в воде.

	3.3
	Снижение расходов невозобновляемых источников энергии.
	%
	86,7
	86,7
	0
	0
	

	3.4
	Снижение роста электропотребления
	%
	100
	90
	10
	11
	Недостаточное число таймеров, потери электроэнергии при работе насоса на скважине при утечках в водопроводной сети















Приложение №2
к Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие территории  и инженерной
 инфраструктуры, обеспечение
 энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в Чумаевском сельсовете 
Камешкирского района
 Пензенской области на 2014-2027 годы»


ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
по муниципальной программе
«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области  на 2014-2027 годы»

	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Реализация  требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий  и энергетически эффективного оборудования на территории          Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения 
	

	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения
	Количество проведенных семинаров
	0
	0
	0
	0
	0

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Снижение затрат на теплоснабжение и повышение теплозащиты здания 
	

	Установка пластиковых окон в здании администрации Чумаевского сельсовета        
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт крыши здания администрации Чумаевского сельсовета        
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма  2   «Благоустройство территории  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.Основное мероприятие: Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения
	

	Приобретение осветительных приборов
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Приобретение ламп уличного  освещения, эл.энергия по уличному освещению
	%
	100
	100
	
	
	



	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Мероприятия по обустройству мест для сбора  твердых бытовых отходов
	

	Обустройство мест для сбора  твердых бытовых отходов
	%
	100
	0
	0
	0
	0

	3.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Проведение смотров конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	

	Проведение смотров конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Ликвидация несанкционированных свалок на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области      

	

	Ликвидация несанкционированных свалок
	%
	100
	0
	31
	0
	0

	4.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	
	
	
	
	
	

	Приобретение   работ и услуг, материальных запасов,
хозяйственного инвентаря.
	%
	100
	97
	74,900
	185,199
	154,505

	Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»  

	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Ремонт (капитальный ремонт)  и содержание инженерной инфраструктуры на территории Чумаевского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области
	

	Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту  объектов инженерной инфраструктуры
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт (капитальный ремонт)  объектов инженерной  инфраструктуры  
	%
	0
	0
	370,000
	621,000
	603,692

	В.т.ч.Содержание инженерной инфраструктуры( ремонт артскважины)
	%
	0
	0
	0,00
	        10500,000
	10500,000

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Обеспечение материально- техническими ресурсами
	

	Приобретение глубинных насосов, задвижек и т.п.
	%
	100
	100
	0,00
	12,700
	7,373


















Приложение №3
к Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие гражданского общества
 на территории  Чумаевского сельсовета  
 Камешкирского района  
Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
«Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>











	Краткое обоснование 
необходимости применения меры 
для 
достижения целей муниципальной 
программы

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019г.
	2020г.
	2021 г.
	2022г.
	22023г.
	22024г.
	22025
	22026
	22027
	

	1
	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»


	1.1
	Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 
от 20.10.2016г. № 102
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 
мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 
подпрограммы


	2
	Подпрограмма 2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2022 годы». 


	2.1
	Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 
от 20.10.2016г. № 102
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 
мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 
подпрограммы




--------------------------------
<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.









Приложение №4
к Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие территории  и инженерной
 инфраструктуры, обеспечение
 энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в Чумаевском сельсовете 
Камешкирского района
 Пензенской области на 2014-2027годы»



СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу Чумаевского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	18.12.2023г
	102
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 








Приложение №5
к Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие территории  и инженерной
 инфраструктуры, обеспечение
 энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в Чумаевском сельсовете 
Камешкирского района
 Пензенской области на 2014-2027 годы»


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
За 2023 год


Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1
М – 1
СРм= 1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

	ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	Зф – 0 тыс.руб
Зп- 0 тыс. руб

ССуз=0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)

	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	0

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	ЗПП/ПФ-85
ЗПП/ПП-85

СДП/ППЗ= 85/85=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: base_23573_98060_3]

где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	1/1=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

	











1*1=1



Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы"
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-5
М – 5
СРм= 5/5=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

	ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	Зф – 603,7тыс.руб
Зп-  621,0тыс. руб

ССуз =603,7/621,0=0,97

	3
	Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	1/0,97=1,03

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)

	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	ЗПП/ПФ-75
ЗПП/ПП- 80

СДП/ППЗ= 75/80=0,94


	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: base_23573_98060_3]

где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	0,97/1=1,03

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

	0,97*1,03=0,99
















Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2
М – 2
СРм= 2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

	ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	Зф – 10 500,0 тыс.руб
Зп-  10 500,0 тыс. руб

ССуз =10500,0/10500,0=1

	3
	Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	1/1=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)

	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	ЗПП/ПФ-70,2
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 10500,0/10500,0=1,0

ЗПП/ПФ-70,2
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 70,2/86,7=0,81


ЗПП/ПФ-86,7
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 1
ЗПП/ПФ-=90
ЗПП/ПП- =100
СДП/ППЗ= 90/100=0,9
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где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	(0,81+0,81+1+0,9)/4=0,88
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	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

	0,88*1=0,88
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	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

	ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 100/100=1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 100/100=1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

(данные из приложения №1 к годовому докладу по пунктам 2,3,4,5)
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	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.

	
(1+1+1+1)/4=1
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	Эффективность реализации муниципальной программы
	j

1

ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *        (ЭРп/п * k)/j, где:


ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;
СРГП - степень реализации муниципальной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.
 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

	0,5*1+0,5*((1+0,91+0,88)*(0+0,94+0,06)/3
=0,97
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	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой
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