Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области за 2023 год. 
Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органа местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития муниципального образования. 

На территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области действуют 6 муниципальных программ. Данные муниципальные программы утверждены постановлениями администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта

	1
	«Развитие гражданского общества на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»


	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 97 (с последующими изменениями)

	2
	«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 98 (с последующими изменениями)

	3
	«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 99 (с последующими изменениями)

	4
	«Обеспечение муниципального  управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 100(с последующими изменениями)

	5
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района

от 05.09.2014 г. № 89 (с последующими изменениями)

	6
	«Комплексное развитие сельских территорий Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района

от 06.02.2020 г. № 15 (с последующими изменениями)


Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и  реализации муниципальных программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, утверждённым постановлением администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района от 21.10.2016г.  № 104.   

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. 

На основании данных, представленных в годовых отчетах,  проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».
Программа реализовывалась по следующим  подпрограммам:

- Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных  муниципальных услуг в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области;

- Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Основными задачами  муниципальной программы являются:
1) Развитие институтов гражданского общества в Новошаткинском сельсовете Камешкирском районе Пензенской области;

2) Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

3) Информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Новошаткинском сельсовете Камешкирском районе Пензенской области; 

4) Поддержание функционирования системы подготовки, поддержки и сопровождения деятельности органов муниципальной власти, повышение информированности муниципальных  служащих Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области.
Программа предполагает достижение следующего целевого показателя:

- Эффективность  развития гражданского общества (выполнение данного показателя составило 100 % от запланированного уровня).

Степень достижения целевого  показателя по программе составила 93 %. 

Плановые расходы по программе предусмотрены в сумме  4094,023 тыс.руб.   Фактические расходы по программе  составили 4042,894 тыс.руб. Полнота использования средств – 99 %.

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,75 

Муниципальная программа является удовлетворительной.
     2. Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области;
- Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; 

- Чистая вода на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Целью программы  является 
- Развитие территорий и инженерной инфраструктуры Новошаткинского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области;

- повышение уровня развития инфраструктуры;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения;

- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- переход Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь  развития; 

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики;

- улучшение  качества обслуживания населения;

- реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- Реализация требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа предполагает достижение следующих задач:
- Проведение обязательных энергетических  обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;                           

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп  потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;                      

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива;

  - создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Общий объем затрат запланированных по данной программе за 2023 год составил 1523,759 тыс. руб., фактическое выполнение 1522,262тыс.рублей. 
Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств –100%. 
Оценка эффективности реализации данной программы – 0,833.
Муниципальная программа является среднеэффективной.
3. Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. "Содержание улично-дорожной сети Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"

Целью программы  является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Новошаткинского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области

Программа предполагает достижение следующих задач:
             -  содержание и сохранность автомобильных дорог;

 -ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Новошаткинского сельсовета;

-повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

-создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Общий объем затрат запланированных по  данной программе за 2023 год составил 1259,140 тыс. руб., фактическое выполнение 1040,351 тыс.рублей. 
Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств –83%. 

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,725.

Муниципальная программа является удовлетворительной.
4. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального  управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».

Целью Программы является создание условий для эффективного управления имуществом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, необходимым для выполнения муниципальных функций органами власти Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, и отчуждения муниципального  имущества, востребованного в коммерческом обороте.

      Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

 1.Увеличение  доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального  имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).
2. Увеличение поступлений доходов в бюджеты всех уровней от использования земель в виде земельного налога и арендной платы за землю к уровню 2022 г (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).
Программа предполагает достижение следующих задач:
1. Повышение  эффективности управления объектами имущества,  закрепленными за муниципальными  организациями Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, земельными участками, находящимися в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также имуществом, составляющим казну Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
2. Обеспечение учета и мониторинга муниципального  имущества, находящегося в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области.
Объем финансирования программных мероприятий в 2023 году предусматривался в сумме 288,801тыс. руб. Фактический объем финансирования программы составил 180,176тыс. руб. 

Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств – 62%.
Оценка эффективности реализации данной программы – 0,875. 

         Эффективность реализации муниципальной программы является среднеэффективной.
5.Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района Пензенской области».
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

2.«Антинаркотическая программа Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

3.«Антикоррупционная программа Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района Пензенской области»

4.«Повышение безопасности дорожного движения в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области».
      Основными задачами  муниципальной программы являются:

1.Профилактика правонарушений, социального неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и терроризма.

2.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров, а также системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

3.Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

4.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, устранение причин и условий, способствующих их совершению.

Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

-снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2022 года;

-удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите;

 -увеличение количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах (к уровню 2022 года); 

-удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет от их общего количества, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2018 годом;

-доля проектов нормативных правовых актов администрации Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году;

-доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

-количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения; 
Общий объем затрат запланированных по данной программе за 2023 год составил 10 тыс. руб, исполнено-10 тыс.руб.
Запланированные мероприятия выполнены на 100 %. 

Степень достижения целевых показателей по программе составила 90 %, полнота использования средств – 100%. 
Оценка эффективности реализации данной программы – 0,71.
         Эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

.
6. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального  управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».

Целью подпрограммы является: обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского  района Пензенской области.
       Задачи подпрограммы:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

      Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Пензенской области.

2. Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
По данной подпрограмме мероприятия не проводились и объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2023 год в бюджете Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не запланирован.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %.
Оценка эффективности реализации данной программы – 0,5. 

         Эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории 

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за  2023 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	ООсвоено %
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	10
	х
	х
	х
	0

	1.1.
	Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	10
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<ин>
	Обучение работников органов  местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	10
	Обучение работников органов  местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, чел
	
	
	5

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	10
	х
	х
	х
	

	2.
	Подпрограмма2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области». 


	Администрация Новошаткинского сельсовета
	4094,023
	4042,894
	113,6
	113,6
	3980,423
	3929,294
	
	
	
	
	899
	х
	х
	х
	514,666

	2.1.
	Основное мероприятие:

Реализация функций  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	4094,023
	4042,894
	113,6
	113,6
	3980,423
	3929,294
	
	
	
	
	899
	х
	х
	х
	514,666

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

<ин>
	Обеспечение деятельности администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области)
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	3980,423
	3929,294
	
	
	3980,423
	3929,294
	
	
	
	
	999
	Обеспечение деятельности администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области), %
	100
	100
	514,666

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2.
	Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	113,6
	113,6
	113,6
	113,6
	
	
	
	
	
	
	1100
	Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету,%
	100
	100
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	4094,023
	4042,894
	113,6
	113,6
	3980,423
	3929,294
	
	
	
	
	99
	х
	х
	х
	514,666

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	4094,023
	4042,894
	113,6
	113,6
	3980,423
	3929,294
	
	
	
	
	899
	х
	х
	х
	514,666


	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической      

      эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области"

за  2023 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	77
	8
	99
	110
	111
	112
	113
	114
	15
	16
	117
	18

	1.
	Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	1.1.
	Основное мероприятие: «Реализация  требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий  и энергетически эффективного оборудования на территории   Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<
	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения   
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения, %   
	100
	100
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2
	Установка пластиковых окон в здании администрации      
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Установка пластиковых окон в здании администрации      
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.3
	Ремонт крыши здания администрации     
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ремонт крыши здания администрации     
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	233,028
	232,568
	10
	10
	223,028
	222,568
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	226,988

	2.1.
	Основное мероприятие: Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	233,028
	232,568
	10
	10
	223,028
	222,568
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	226,988

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

<ин>
	Мероприятия по совершенствованию  систем уличного освещения
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	50,6
	50,6
	10
	10
	40,6
	40,6
	
	
	
	
	100
	Мероприятия по совершенствованию  систем уличного освещения, %
	100
	100
	50,6

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2
	Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.3
	Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.4
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории      Новошаткинского  сельсовета
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории      Новошаткинского  сельсовета, шт
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.5
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	182,428
	181,968
	
	
	182,428
	181,968
	
	
	
	
	100
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги, %
	100
	100
	176,388

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	233,028
	232,568
	10
	10
	223,028
	222,568
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	226,988

	3.
	Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	1290,73
	1289,718
	661,801
	661,801
	628,929
	627,917
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	1289,718

	3.1.
	Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	1290,73
	1289,718
	661,801
	661,801
	628,929
	627,917
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	1289,718

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.

<ин>
	Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории    Новошаткинского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	1011,43
	 1010,463
	661,801
	661,801
	  349,629
	 348,662
	
	
	
	
	 100
	Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории    Новошаткинского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области, %
	
	
	1010,433

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	3.1.2
	Обеспечение материально-техническими ресурсами
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	279,3
	279,255
	
	
	279,3
	279,255
	
	
	
	
	100
	Обеспечение материально-техническими ресурсами, %
	100
	100
	279,285

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	1290,73
	1289,718
	661,801
	661,801
	628,929
	627,917
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	148,818

	Кредиторская задолженность
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	
	х
	х
	х

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	1523,759
	1522,262
	671,801
	671,801
	851,958
	850,461    
	
	
	
	
	 100
	х
	х
	х
	1516,706

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения  в границах Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области " за  2023 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено, %
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	1259,140
	1040,351
	
	
	1259,140
	1040,351
	
	
	
	
	83
	х
	х
	х
	1150,880

	1.1.
	Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	1259,140
	1040,351
	
	
	1259,140
	1040,351
	
	
	
	
	83
	х
	х
	х
	1150,880

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<ин>
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет ассигнований дорожного фонда   
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	985,079
	776,845
	
	
	985,079
	776,845
	
	
	
	
	79
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  
	0
	0
	876,820

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2
	Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	274,061
	263,506
	
	
	274,061
	263,506
	
	
	
	
	96
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счет ассигнований дорожного фонда, %  
	100
	100
	274,060

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	1259,140
	1040,351
	
	
	1259,140
	1040,351
	
	
	
	
	83
	х
	х
	х
	1150,880

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	1259,140
	1040,351
	
	
	1259,140
	1040,351
	
	
	
	
	83
	х
	х
	х
	1150,880

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение муниципального управления собственностью  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за  2023 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Новошаткинского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области»


	Администрация Новошаткинского сельсовета
	288,801
	180,176
	
	
	288,801
	180,176
	
	
	
	
	62
	х
	х
	х
	185,801

	1.1.
	Основное мероприятие: Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	288,801
	180,176
	
	
	288,801
	180,176
	
	
	
	
	62
	х
	х
	х
	185,801

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<ин>
	Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	173,500
	73,500
	
	
	173,500
	73,500
	
	
	
	
	42
	Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации, %
	100
	100
	73,500

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.3
	Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	1.1.4
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование.     
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование, шт
	1
	1
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.5
	Учет муниципального имущества (оценка имущества)
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	75,7
	75,7
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	100
	Учет муниципального имущества (оценка имущества), шт
	3
	3
	75,700

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.6
	Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, шт
	10
	10
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.7
	Сверка сведений реестра муниципального имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Сверка сведений реестра муниципального имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.8
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.9
	Техническое обслуживание и содержание  муниципальной  собственности
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	36,601
	30,976
	
	
	36,601
	30,976
	
	
	
	
	85
	Техническое обслуживание и содержание  муниципальной  собственности,%
	100
	100
	36,601

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.10
	Создание муниципальных унитарных предприятий
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Создание муниципальных унитарных предприятий
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	288,801
	180,176
	
	
	288,801
	180,176
	
	
	
	
	62
	х
	х
	х
	185,801

	Кредиторская задолженность
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	288,801
	180,176
	
	
	288,801
	180,176
	
	
	
	
	62
	х
	х
	х
	185,801

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за  2023 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	10
	10
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	10

	1.1.
	Основное мероприятие: Формирование у жителей Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	10
	10
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	10

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<ин>
	Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение


	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года   
	82
	86
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Снижение количества преступлений уменьшилось благодаря системной работе органов профилактики с ранее судимыми лицами и лицами из «группы риска».

	1.1.2
	Подготовка  и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	10
	10
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	10

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Материалы  опубликованы на официальном сайте администрации без расходования средств бюджета

	1.1.3
	Организация и проведение в образовательных учреждениях Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение толерантности среди школьников Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области , шт
	0
	4
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено

	Итого по подпрограмме 1:
	
	10
	10
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	10

	2.
	Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Камешкирского района пензенской области»
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	2.1.
	Основное мероприятие: Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

<ин>
	Реализация системы мер среди обучающихся учреждений общего образования и их родителей (иных законных представителей)  по профилактике первичного потребления наркотиков (снижение первичного потребления наркотиков подростками и молодежью)
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ежегодный анализ наркоситуации

шт
	0
	8
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено

	2.1.2
	Система профилактической антинаркотической работы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ежегодно

шт
	0
	4
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.

Мероприятия проводятся в общеобразовательных заведениях.

	3.
	Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	3.1.
	Основное мероприятие: Мероприятия по снижению уровня коррупции и ее влияния на деятельность исполнительных органов муниципальной власти Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, органов местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.

<ин>
	Соответствие нормативных правовых актов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции %
	0,0
	100
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	3.1.2
	Правовое просвещение муниципальных служащих Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции. ЕД
	0,0
	2
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	3.1.3
	Организация и проведение заседаний «круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия   коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Новошаткинского сельсовета самоуправления Камешкирского района, институтов гражданского общества
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Разработка эффективных мер по предупреждению коррупционных правонарушений, обобщение и распространение позитивного антикоррупционного опыта

шт


	0
	4
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	Итого по подпрограмме 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	0

	4.
	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	4.1.
	Основное мероприятие: Формирование у жителей Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	

	4.1.1.

<ин>
	Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях, организациях, на предприятиях.
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, обеспечение общественной поддержки проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной части участников дорожного движения
	0
	8
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	4.1.2
	Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: 

- разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения;

- информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Формирование безопасного поведения участников дорожного  движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения
	0
	2
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	4.1.3
	Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста
	0
	4
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	4.1.4
	Организация и проведение областных и районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий


	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста
	0
	2
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	Итого по подпрограмме 4:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	Всего по муниципальной программе:
	
	10
	10
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	10

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Комплексное развитие сельских территорий Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за  2023 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»


	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	1.1.
	Основное мероприятие: Комплексное развитие сельских территорий
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Новошаткинского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х


