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	АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

27.02. 2024 года

№

27
с. Пестровка



Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2023год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»  за 2023 год согласно Приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

	И.о.Главы администрации 

Пестровского  сельсовета  

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                                  
	С.Н.Чечерина 


Приложение

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 27.02.2024 года № 27
Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год
1.Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 06.02.2020 г. № 15.
Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»» 

Целью подпрограммы является: обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Пестровском сельсовете Камешкирского  района Пензенской области.
       Задачи подпрограммы:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.
По данной подпрограмме мероприятия не проводились и объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2023 год в бюджете Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не запланирован.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».
Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2023год
ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2023 года

«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная  программа «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1
	Доля сельского населения в общей численности населения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области   
	%
	25
	25
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»»

	1.1
	Количество реализованных проектов по благоустройству на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	единицы
	0
	0
	0
	0
	


Приложение №2

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2023год
ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

по итогам 2023 года по муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Пестровского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:               
	

	Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности
	%
	100
	100
	0
	0
	0


Приложение №3

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2023год
ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2020 г.
	2021 г
	2022 г.
	2023 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	1.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2023год
СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2023 год
«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области о внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	25.12.2023г
	124
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5
К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2023год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
««Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
за 2023 год
Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1
М – 1
СРм=1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0 тыс.руб

Зп- 0 тыс. руб

ССуз=0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	0/1=0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-25
ЗПП/ПП-25
СДП/ППЗ= 25/25=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	1/1=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0*1=0


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.


	ЗПП/ПФ-25
ЗПП/ПП-25
СДП/ППЗ= 25/25=1


	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.


	1/1=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image3]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.


	0,5*1+0,5*((0)*(0)/1=0,5
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	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.


	эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной
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ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *        (ЭРп/п * k)/j, где:








