Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2024 год. 
Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органа местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития муниципального образования. 

На территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области действуют 6 муниципальных программ. Данные муниципальные программы утверждены постановлениями администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта

	1
	«Развитие гражданского общества на территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»


	Постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 53 (с последующими изменениями)

	2
	«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 51 (с последующими изменениями)

	3
	«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 52 (с последующими изменениями)

	4
	«Обеспечение муниципального  управления собственностью Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »
	Постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района от  07.11.2013 года № 63 (с последующими изменениями)

	5
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района

от 17.09.2014 г. № 51 (с последующими изменениями)

	6
	«Комплексное развитие сельских территорий Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района

от 29.01.2020 г. № 11 (с последующими изменениями)


Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, утверждённым постановлением администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района от 17.10.2018г.  № 71.   

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. 

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».
Программа реализовывалась по следующим подпрограммам:

- Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных муниципальных услуг в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;

- Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Основными задачами муниципальной программы являются:
1) Развитие институтов гражданского общества в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;

2) Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

3) Информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области; 

4) Поддержание функционирования системы подготовки, поддержки и сопровождения деятельности органов муниципальной власти, повышение информированности муниципальных служащих Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Программа предполагает достижение следующего целевого показателя:

- Эффективность развития гражданского общества (выполнение данного показателя составило 100 % от запланированного уровня).

Степень достижения целевого показателя по программе составила 93 %. 

Плановые расходы по программе предусмотрены в сумме 3774,498 тыс.руб.   Фактические расходы по программе составили 3318,212 тыс.руб. Полнота использования средств – 88 %.

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,75 

Муниципальная программа является удовлетворительной.
     2. Муниципальная программа «Развитие территории и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;
- Благоустройство территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; 

- Чистая вода на территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Целью программы является 
- Развитие территорий и инженерной инфраструктуры Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

- повышение уровня развития инфраструктуры;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения;

- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- переход Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития; 

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики;

- улучшение качества обслуживания населения;

- реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- Реализация требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа предполагает достижение следующих задач:
- Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;                           

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;                      

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива;

  - создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Общий объем затрат запланированных по данной программе на 2024 год составил 5493,042 тыс. руб., фактическое выполнение составило 5398,764 тыс.рублей. 
Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств –98%. 
Оценка эффективности реализации данной программы – 0,8.
Эффективность муниципальной программы является средней.
3. Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. "Содержание улично-дорожной сети Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"

Целью программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Программа предполагает достижение следующих задач:
             -  содержание и сохранность автомобильных дорог;

 -ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета;

-повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

-создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Общий объем затрат, запланированных по данной программе на 2024 год, составил 1238,378 тыс. руб., фактическое выполнение составило 877,239 тыс. рублей. 
Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств –71%. 

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,95.

Муниципальная программа является высокоэффективной.
4. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления собственностью Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».

Целью Программы является создание условий для эффективного управления имуществом Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, необходимым для выполнения муниципальных функций органами власти Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте.

      Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

 1.Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального имущества Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).
2. Увеличение поступлений доходов в бюджеты всех уровней от использования земель в виде земельного налога и арендной платы за землю к уровню 2023 г (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).
Программа предполагает достижение следующих задач:
1. Повышение эффективности управления объектами имущества, закрепленными за муниципальными организациями Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, земельными участками, находящимися в собственности Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также имуществом, составляющим казну Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
2. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества, находящегося в собственности Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Объем финансирования программных мероприятий в 2024 году предусматривался в сумме 1836,332 тыс. руб. Фактический объем финансирования программы составил 1435,034 тыс. руб. 

Степень достижения целевых показателей по программе составила 90 %, полнота использования средств – 78%.
Оценка эффективности реализации данной программы – 0,875. 

         Эффективность реализации муниципальной программы является сред неэффективной.
5.Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Большеумысском сельсовете 

Камешкирского района Пензенской области».
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

2.«Антинаркотическая программа Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

3.«Антикоррупционная программа Большеумысского сельсовета   Камешкирского района Пензенской области»

4.«Повышение безопасности дорожного движения в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области».
      Основными задачами муниципальной программы являются:

1.Профилактика правонарушений, социального неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и терроризма.

2.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров, а также системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

3.Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

4.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, устранение причин и условий, способствующих их совершению.

Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

-снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2023 года;

-удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите;

 -увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах (к уровню 2023 года); 

-удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет от их общего количества, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2023 годом;

-доля проектов нормативных правовых актов администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году;

-доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

-количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения; 
Общий объем затрат, запланированных по данной программе за 2024 год составил 0 тыс. руб, исполнено-0 тыс.руб.
Запланированные мероприятия выполнены на 80 %. 

Степень достижения целевых показателей по программе составила 85 %, полнота использования средств – 0%. 
Оценка эффективности реализации данной программы – 0,4.
Муниципальная программа является неудовлетворительной.
6. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».

Целью подпрограммы является: обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
       Задачи подпрограммы:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

      Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Пензенской области.

2. Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству на территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
По данной подпрограмме мероприятия не проводились и объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2024 год в бюджете Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не запланирован.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %.
Оценка эффективности реализации данной программы – 0,5. 

         Эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории 

Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за 2024 год

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	ООсвоено %
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	10
	х
	х
	х
	0

	1.1.
	Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	10
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<ин>
	Обучение работников органов  местного самоуправления Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	10
	Обучение работников органов  местного самоуправления Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, чел
	
	
	5

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	10
	х
	х
	х
	

	2.
	Подпрограмма2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области». 


	Администрация Большеумысского сельсовета
	3774,498
	3318,212
	136,700
	136,700
	3637,798
	3181,512
	
	
	
	
	888
	х
	х
	х
	538,586

	2.1.
	Основное мероприятие:

Реализация функций  администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета
	3774,498
	3318,212
	136,700
	136,700
	3637,798
	3181,512
	
	
	
	
	888
	х
	х
	х
	538,586

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

<ин>
	Обеспечение деятельности администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области)
	Администрация Большеумысского сельсовета
	3637,798
	3181,512
	
	
	3637,798
	3181,512
	
	
	
	
	987
	Обеспечение деятельности администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области), %
	100
	100
	530,552

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2.
	Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
	Администрация Большеумысского сельсовета
	136,700
	136,700
	136,700
	136,700
	
	
	
	
	
	
	1100
	Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету,%
	100
	100
	8,034

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	3774,498
	3318,212
	136,700
	136,700
	3637,798
	3181,512
	
	
	
	
	888
	х
	х
	х
	538,586

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	3774,498
	3318,212
	136,700
	136,700
	3637,798
	3181,512
	
	
	
	
	888
	х
	х
	х
	538,586

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической      

      эффективности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области"

за 2024 год

 (тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	  иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	77
	8
	99
	110
	111
	112
	113
	114
	15
	16
	117
	18

	1.
	Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	1.1.
	Основное мероприятие: «Реализация  требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий  и энергетически эффективного оборудования на территории   Большеумысского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<
	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения   
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения, %   
	100
	100
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2
	Установка пластиковых окон в здании администрации      
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Установка пластиковых окон в здании администрации      
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.3
	Ремонт крыши здания администрации     
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ремонт крыши здания администрации     
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Большеумысского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Большеумысского сельсовета
	108,066
	97,062
	
	
	108,066
	97,062
	
	
	
	
	90
	х
	х
	х
	99,063

	2.1.
	Основное мероприятие: Благоустройство территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета
	108,066
	97,062
	
	
	108,066
	97,062
	
	
	
	
	90
	х
	х
	х
	99,063

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

<ин>
	Мероприятия по совершенствованию  систем уличного освещения
	Администрация Большеумысского сельсовета
	20,066
	20,066
	
	
	20,066
	20,066
	
	
	
	
	100
	Мероприятия по совершенствованию  систем уличного освещения, %
	100
	100
	20,066

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2
	Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.3
	Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.4
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории      Большеумысского  сельсовета
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории      Большеумысского  сельсовета, шт
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.5
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	Администрация Большеумысского сельсовета
	88,000
	76,996
	
	
	88,000
	76,996
	
	
	
	
	87
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги, %
	100
	100
	78,996

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	108,066
	97,062
	
	
	108,066
	97,062
	
	
	
	
	90
	х
	х
	х
	99,063

	3.
	Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »
	Администрация Большеумысского сельсовета
	5384,976
	5301,702
	4930,672
	4930,672
	454,304
	371,030
	
	
	
	
	98
	х
	х
	х
	5301,702

	3.1.
	Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета
	5384,976
	5301,702
	4930,672
	4930,672
	454,304
	371,030
	
	
	
	
	98
	х
	х
	х
	5301,702

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.

<ин>
	Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории    Большеумысского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета
	5378,316
	5295,042
	4930,672
	4930,672
	447,644
	364,370
	
	
	
	
	 98
	Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории    Большеумысского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области, %
	
	
	5295,042

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	3.1.2
	Обеспечение материально-техническими ресурсами
	Администрация Большеумысского сельсовета
	6,660
	6,660
	
	
	6,660
	6,660
	
	
	
	
	100
	Обеспечение материально-техническими ресурсами, %
	100
	100
	6,660

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	5378,316
	5295,042
	4930,672
	4930,672
	447,644
	364,370
	
	
	
	
	 98
	х
	х
	х
	5301,702

	Кредиторская задолженность
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	
	х
	х
	х

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	5493,042
	5398,764
	4930,672
	4930,672
	562,370
	468,092
	
	
	
	
	98
	х
	х
	х
	5400,764

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области " за 2024 год

 (тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено, %
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Большеумысского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Большеумысского сельсовета
	1238,378
	877,239
	
	
	1238,378
	877,239
	
	
	
	
	71
	х
	х
	х
	982,677

	1.1.
	Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»
	Администрация Большеумысского сельсовета
	1238,378
	877,239
	
	
	1238,378
	877,239
	
	
	
	
	71
	х
	х
	х
	982,677

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<ин>
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет ассигнований дорожного фонда   
	Администрация Большеумысского сельсовета
	1065,429
	704,290
	
	
	1065,429
	704,290
	
	
	
	
	66
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  
	0
	0
	810,183

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2
	Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Большеумысского сельсовета
	172,949
	172,949
	
	
	172,949
	172,949
	
	
	
	
	100
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счет ассигнований дорожного фонда, %  
	100
	100
	172,949

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	1238,378
	877,239
	
	
	1238,378
	877,239
	
	
	
	
	71
	х
	х
	х
	982,677

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	1238,378
	877,239
	
	
	1238,378
	877,239
	
	
	
	
	71
	х
	х
	х
	982,677

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение муниципального управления собственностью Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за 2024 год

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью Большеумысского сельсовета     Камешкирского района Пензенской области»


	Администрация Большеумысского сельсовета
	1836,332
	1435,034
	
	
	1836,332
	1435,034
	
	
	
	
	78
	х
	х
	х
	1434,956

	1.1.
	Основное мероприятие: Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета
	1836,332
	1435,034
	
	
	1836,332
	1435,034
	
	
	
	
	78
	х
	х
	х
	1434,956

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<ин>
	Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации
	Администрация Большеумысского сельсовета
	100,000
	0,000
	
	
	100,000
	0,000
	
	
	
	
	0
	Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации, %
	100
	100
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.3
	Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	1.1.4
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование.     
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Большеумысского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование, шт
	1
	1
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.5
	Учет муниципального имущества (оценка имущества)
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Учет муниципального имущества (оценка имущества), шт
	3
	3
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.6
	Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, шт
	10
	10
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.7
	Сверка сведений реестра муниципального имущества Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Сверка сведений реестра муниципального имущества Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.8
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.9
	Техническое обслуживание и содержание  муниципальной  собственности
	Администрация Большеумысского сельсовета
	1736,332
	1435,034
	
	
	1736,332
	1435,034
	
	
	
	
	83
	Техническое обслуживание и содержание  муниципальной  собственности,%
	100
	100
	1434,956

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.10
	Создание муниципальных унитарных предприятий
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Создание муниципальных унитарных предприятий
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	1836,332
	1435,034
	
	
	1836,332
	1435,034
	
	
	
	
	78
	х
	х
	х
	1434,956

	Кредиторская задолженность
	Администрация Большеумысского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	1836,332
	1435,034
	
	
	1836,332
	1435,034
	
	
	
	
	78
	х
	х
	х
	1434,956

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	1.1.
	Основное мероприятие: Формирование у жителей Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

<ин>
	Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение


	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года   
	82
	86
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Снижение количества преступлений уменьшилось благодаря системной работе органов профилактики с ранее судимыми лицами и лицами из «группы риска».

	1.1.2
	Подготовка  и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Материалы  опубликованы на официальном сайте администрации без расходования средств бюджета

	1.1.3
	Организация и проведение в образовательных учреждениях Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение толерантности среди школьников Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области , шт
	0
	4
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	2.
	Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа  Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Камешкирского района пензенской области»
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	2.1.
	Основное мероприятие: Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

<ин>
	Реализация системы мер среди обучающихся учреждений общего образования и их родителей (иных законных представителей)  по профилактике первичного потребления наркотиков (снижение первичного потребления наркотиков подростками и молодежью)
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ежегодный анализ наркоситуации

шт
	0
	8
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено

	2.1.2
	Система профилактической антинаркотической работы в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ежегодно

шт
	0
	4
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.

Мероприятия проводятся в общеобразовательных заведениях.

	3.
	Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа  Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	3.1.
	Основное мероприятие: Мероприятия по снижению уровня коррупции и ее влияния на деятельность исполнительных органов муниципальной власти Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, органов местного самоуправления Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.

<ин>
	Соответствие нормативных правовых актов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции %
	0,0
	100
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	3.1.2
	Правовое просвещение муниципальных служащих Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции. ЕД
	0,0
	2
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	3.1.3
	Организация и проведение заседаний «круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия   коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Большеумысского сельсовета самоуправления Камешкирского района, институтов гражданского общества
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Разработка эффективных мер по предупреждению коррупционных правонарушений, обобщение и распространение позитивного антикоррупционного опыта

шт


	0
	4
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	Итого по подпрограмме 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	0

	4.
	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	4.1.
	Основное мероприятие: Формирование у жителей Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	

	4.1.1.

<ин>
	Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях, организациях, на предприятиях.
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, обеспечение общественной поддержки проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной части участников дорожного движения
	0
	8
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	4.1.2
	Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: 

- разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения;

- информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Формирование безопасного поведения участников дорожного  движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения
	0
	2
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	4.1.3
	Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста
	0
	4
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	4.1.4
	Организация и проведение областных и районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ, обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий


	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста
	0
	2
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	Итого по подпрограмме 4:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	Всего по муниципальной программе:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Комплексное развитие сельских территорий Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за 2024 год

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»


	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	1.1.
	Основное мероприятие: Комплексное развитие сельских территорий
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Большеумысского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х


