Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы»   за 2024 год
1. Наименование муниципальной программы задачи:
 – Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы», утверждена постановлением администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 22.11.2013г. № 52.
Подпрограмма 1 « Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области  на 2014-2027годы»
Целью подпрограммы является снижение административных   барьеров  и повышение качества  предоставления государственных и муниципальных услуг в  Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
 Для достижения цели были поставлены следующие 
– Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг;
– Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
–Информационное сопровождение мероприятий подпрограммы. 
Достижению ожидаемого результата по снижению административных барьеров и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение внесения изменения в нормативную правовую базу, регулирующую предоставление услуг в части обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг.
2. Технологическая реализация формирования, направления запросов (ответов на запросы) в органы местного самоуправления, иные организации, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и других способов обмена информацией.
3. Проведение организационных мероприятий по предоставлению услуг в формате межведомственного взаимодействия, включая проведение совещаний, обучение сотрудников органа местного самоуправления, информирование заявителей об измененном порядке предоставления услуг.
   Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2020 год в бюджете Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не запланирован.
Подпрограмма 2 "Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы "
Целью подпрограммы является: 
- Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете  Камешкирского района  Пензенской области.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 – информационно–методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;
– информационно–методическая и организационная поддержка развития муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Достижению ожидаемого результата по поддержке развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:
1.	В целях дальнейшего повышения правовой грамотности органа местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области проводился мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области с дальнейшим внесением при необходимости изменений в нормативные правовые акты Пензенской области и муниципальные нормативные правовые акты. В результате реализации программных мероприятий в муниципальные правовые акты Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  своевременно вносились изменения, которые соответствуют законодательству Российской Федерации и Пензенской области.
2.	Для минимизации дефицита кадров в органе местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, повышения их компетентности и профессионализма, обеспечения систематического обучения, повышения квалификации  кадров проводился мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области по вопросам муниципальной службы с дальнейшим внесением при необходимости изменений в муниципальные нормативные правовые акты, мониторинг освещения вопросов развития муниципальной службы на официальных сайтах органа местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также мониторинг кадровой обеспеченности органа местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области с подготовкой информации с прогнозом развития кадровой ситуации и потребности в кадрах в органе местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, обеспеченности квалифицированными специалистами, динамикой их профессионального развития и движения. 
 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении No3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы».




Глава администрации
 Чумаевского сельсовета
 Камешкирского района
[bookmark: _GoBack] Пензенской области                                                              Ю.Ю.Рыжова




Приложение №1
к  Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие гражданского общества
 на территории  Чумаевского сельсовета  
 Камешкирского района  
Пензенской области на 2014-2027 годы»
                                                    за 2024 год

	Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Чумаевского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области по итогам 2024 года
 «Развитие гражданского общества на территории
Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории 
Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	1
	Эффективность  развития гражданского общества
	% 
	87
	86
	1
	1,2
	

	 Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2027 годы»

	1.1
	Увеличение доли муниципальных  услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области 
	%
	87
	85
	2
	2,4
	Информация размещена не в полном объеме

	1.2
	Увеличение доли муниципальных  услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области для которых разработаны административные регламенты 
	%
	87
	87
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2027 годы»

	2.1.
	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работников администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
	%
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.
	Увеличение численности служащих  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, прошедших переподготовку кадров для муниципальной службы Камешкирского района Пензенской области и дополнительной профессиональное образование   на базе межмуниципальных методических центров в % к предыдущему году
	%
	0
	0
	0
	0
	
















Приложение №2
к  Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие гражданского общества
 на территории  Чумаевского сельсовета  
 Камешкирского района  
Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2024 год
по муниципальной программе
«Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»


	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2024 годы»

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Проведение обучающих семинаров для работников местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области по вопросу реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

	

	Обучение работников органов  местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма  2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2027 годы». 


	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.Основное мероприятие: Реализация функций  администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Обеспечение деятельности администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области)
	

	-Содержание аппарата администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
-Приобретение программ;
-Расходы на исполнение  части полномочий  по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
-Приобретение проектов нормативов, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
	%
	100
	98
	2896,350
	3016,783
	2754,46632



	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 
Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
	

	Содержание аппарата военно-учетный стол
	%
	0
	100
	136,500
	136,700
	136,700



Приложение №3
к Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
  «Развитие гражданского общества
 на территории  Чумаевского сельсовета  
 Камешкирского района  
Пензенской области на 2014-2027 годы»




ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
«Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»


	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	
	
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2020
	2021 г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г
	2026г
	2027г.
	

	1
	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	
	
	

	1.1
	Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 
от 20.10.2016г. № 102
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	осуществление 
мер правового регулирования в 2019 году не повлияло на результаты 
подпрограммы

	

	2
	
	Подпрограмма  2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2027 годы». 


	2.1
	Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 
от 20.10.2016г. № 102
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	
	осуществление 
мер правового регулирования в 2019 году не повлияло на результаты 
подпрограммы




--------------------------------
<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.


Приложение №4
к Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие гражданского общества
 на территории  Чумаевского сельсовета  
 Камешкирского района  
Пензенской области на 2014-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу Чумаевского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области за 2024 год

«Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы»

	26.12.2024г.
	88
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 



Приложение №5
к Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Развитие гражданского общества
 на территории  Чумаевского сельсовета  
 Камешкирского района  
Пензенской области на 2014-2027 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2027 год
   
Подпрограмма 1 « Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области  на 2014-2027годы»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-0
М – 0
СРм= 0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

	ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	Зф – 0тыс.руб
Зп- 0 тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	0/0=0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)

	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	0/0=0

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	ЗПП/ПФ-85
ЗПП/ПП-87
СДП/ППЗ= 85/87=0,98

ЗПП/ПФ-87
ЗПП/ПП-87
СДП/ППЗ= 87/87=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: base_23573_98060_3]

где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	(0,98+1)/2=0,99

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

	0,99*1=0,99



Подпрограмма 2 "Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы "
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1
М – 1
СРм= 1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

	ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	Зф – 2445,12тыс.руб

Зп-2513,037
тыс. руб

ССуз =2445,12/2513,4=0,97

	3
	Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	1/0,97=1,03

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)

	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	ЗПП/ПФ-2
ЗПП/ПП-2

СДП/ППЗ= 2/2=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	1/1=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

	1*1,03=1,03



	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

	86/87=0,99

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.

	
0,97/1=0,97

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
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ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;
СРГП - степень реализации муниципальной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

	0,5*0,97+0,5*((0,97+1,03)*(0+1))/2=
=1,970

	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой
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