Годовой доклад

об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

за 2024 год

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»", утверждена постановлением администрации Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области от 22.11.2013г. № 50.

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района   Пензенской области на  годы на 2014-2027 "

Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сферы.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1)Проведение обязательных энергетических                обследований помещений администрации  Чумаевского сельсовета;

2) Снижении потерь при передаче и распределении тепловой энергии.

Для достижения ожидаемого результата по данной подпрограмме в 2024 году были реализованы следующие мероприятия. В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют контроль за расходованием энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учёта потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Доля объемов электроэнергии, теплоэнергии, воды, газа, потребляемой, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР потребляемой администрацией Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области составляет 100%. Администрацией Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области сельсовета проведён мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в 2024 году.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

Целью подпрограммы является:  организация  освещения улиц; мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов; обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных свалок,  повышение уровня  благоустройства и санитарного содержания    населенных пунктов Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, развитие и поддержка инициатив  жителей населенных пунктов Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по  благоустройству и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;

2) совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов;

3) обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов.

В рамках поставленных целей и задач, для достижения результата по подпрограмме  в 2024 году были реализованы  мероприятия по освещению населенных пунктов, приобретались энергосберегающие лампы и другие материальные запасы для уличного освещения, благоустраивались детские площадки.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения,  обеспечение санитарного благополучия населения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: снижение износа водопроводных сетей, экономия энергетических ресурсов, снижение утечек и неучтенного расхода воды.

В рамках поставленных задач и для достижения ожидаемого результата по подпрограмме в 2024 году были реализованы следующие мероприятия:

1.   Земляные работы по поиску повреждений на водопроводе с.Чумаево Камешкирского района Пензенской области.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица №3 к Годовому докладу

об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы».

Глава администрации

Чумаевского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                   Ю.Ю.Рыжова

Приложение №1

К Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Развитие территории  и инженерной

инфраструктуры, обеспечение

энергосбережения и повышение энергетической

эффективности в Чумаевском сельсовете

Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Чумаевского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2027 года

«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие территории и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | -электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 52,15 | 52,15 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | -тепловая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 0,071 | 0,071 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | -холодная вода; | Куб.м. на 1 человека населения | 0,46 | 0,40 | 0,06 | 15 | Недостаточное потребление воды населением в связи изношенностью водопроводных труб |
| 1.5 | -природный газ | Куб.м. на 1 человека населения | 59,4 | 56,4 | 3 | 5 | Имеются домовладения, отапливаемые дровами |
| 2 | Доля объемов ЭЭ потребляемой организацией, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ потребляемой организацией на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля объемов ТЭ потребляемой организацией, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ потребляемой организациями на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля объемов воды потребляемой организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды потребляемой организациями на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля объемов газа потребляемого организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа потребляемого организациями на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сокращение энергопотребления на 15% к 2021 году. | % | 85 | 85 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование систем уличного освещения | % | 80 | 75 | 5 | 6,6 |  |
| 3.Подпрограмма 3. «Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания населения | % | 86,7 | 70,2 | 16,5 | 23,5 | Высокая изношенность водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям. Недостаточное количество счетчиков в домовладениях граждан. |
| 3.2 | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой. | % | 86,7 | 70,2 | 16,5 | 23,5 | Высокая изношенность водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям, из-за чего имеются посторонние примеси в воде. |
| 3.3 | Снижение расходов невозобновляемых источников энергии. | % | 86,7 | 86,7 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Снижение роста электропотребления | % | 100 | 90 | 10 | 11 | Недостаточное число таймеров, потери электроэнергии при работе насоса на скважине при утечках в водопроводной сети |

Приложение №2

к Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Развитие территории  и инженерной

инфраструктуры, обеспечение

энергосбережения и повышение энергетической

эффективности в Чумаевском сельсовете

Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

по муниципальной программе

«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |
| Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения | Количество проведенных семинаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Снижение затрат на теплоснабжение и повышение теплозащиты здания |  |  |  |  |  |  |
| Установка пластиковых окон в здании администрации Чумаевского сельсовета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт крыши здания администрации Чумаевского сельсовета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие: Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение осветительных приборов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение ламп уличного освещения, эл.энергия по уличному освещению | % | 100 | 100 |  | 55,754 | 55,751 |

| 2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Проведение смотров конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье» |  |  |  |  |  |  |
| Проведение смотров конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Ликвидация несанкционированных свалок на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 4.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение работ и услуг, материальных запасов, хозяйственного инвентаря. | % | 100 | 97 | 85,000 | 29,320 | 29,320 |
| Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту объектов инженерной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| Ремонт (капитальный ремонт) объектов инженерной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В.т.ч.Содержание инженерной инфраструктуры( ремонт артскважины) | % | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Обеспечение материально- техническими ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение глубинных насосов, задвижек и т.п. | % | 100 | 100 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

Приложение №3

к Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Развитие гражданского общества

на территории  Чумаевского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории  Чумаевского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021 г. | 2022г. | 22023г. | 22024г. |  | 22025 | 22026 | 22027 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 20.10.2016г. № 102 | «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществление мер правового регулирования в 2024 году не повлияло на результаты подпрограммы |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2022 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 20.10.2016г. № 102 | «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществление мер правового регулирования в 2024 году не повлияло на результаты подпрограммы |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

к Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Развитие территории  и инженерной

инфраструктуры, обеспечение

энергосбережения и повышение энергетической

эффективности в Чумаевском сельсовете

Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027годы»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Чумаевского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2024 год

«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие территории и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | 26.12.2024г | 89 | В связи с уточнением объемов финансирования |

Приложение №5

к Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Развитие территории  и инженерной

инфраструктуры, обеспечение

энергосбережения и повышение энергетической

эффективности в Чумаевском сельсовете

Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

За 2024 год

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| № п/п | наименование | формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень реализации мероприятий | СРм = Мв / М, СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв-1 М – 1 СРм= 1/1=1 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. | Зф – 0 тыс.руб Зп- 0 тыс. руб ССуз=0 |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. | 0 |
| 4 | показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников (если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%) | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1. | 0 |
| 5 | Степень достижения планового значения целевого показателя | - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП; - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ; где: СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы. | ЗПП/ПФ-85 ЗПП/ПП-85 СДП/ППЗ= 85/85=1 |
| 6 | Степень реализации подпрограммы | где: СРП/П - степень реализации подпрограммы; СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1. | 1/1=1 |
| 7 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы). Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле: ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы. | 1*1=1 |

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

| № п/п | наименование | формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень реализации мероприятий | СРм = Мв / М, СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв-5 М – 5 СРм= 5/5=1 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. | Зф – 603,7тыс.руб Зп- 621,0тыс. руб ССуз =603,7/621,0=0,97 |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. | 1/0,97=1,03 |
| 4 | показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников (если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%) | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1. |  |
| 5 | Степень достижения планового значения целевого показателя Муниципальной подпрограммы | - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП; - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ; где: СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы. | ЗПП/ПФ-75 ЗПП/ПП- 80 СДП/ППЗ= 75/80=0,94 |
| 6 | Степень реализации подпрограммы | где: СРП/П - степень реализации подпрограммы; СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1. | 0,97/1=1,03 |
| 7 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы). Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле: ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы. | 0,97*1,03=0,99 |

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| № п/п | наименование | формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень реализации мероприятий | СРм = Мв / М, СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв-2 М – 2 СРм= 2/2=1 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. | Зф – 10 500,0 тыс.руб Зп- 10 500,0 тыс. руб ССуз =10500,0/10500,0=1 |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. | 1/1=1 |
| 4 | показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников (если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%) | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1. |  |
| 5 | Степень достижения планового значения целевого показателя Муниципальной подпрограммы | - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП; - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ; где: СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы. | ЗПП/ПФ-70,2 ЗПП/ПП- 86,7 СДП/ППЗ= 10500,0/10500,0=1,0 ЗПП/ПФ-70,2 ЗПП/ПП- 86,7 СДП/ППЗ= 70,2/86,7=0,81 ЗПП/ПФ-86,7 ЗПП/ПП- 86,7 СДП/ППЗ= 1 ЗПП/ПФ-=90 ЗПП/ПП- =100 СДП/ППЗ= 90/100=0,9 |
| 6 | Степень реализации подпрограммы | где: СРП/П - степень реализации подпрограммы; СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1. | (0,81+0,81+1+0,9)/4=0,88 |
| 7 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы). Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле: ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы. | 0,88*1=0,88 |

| 8 | Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы | - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП; - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ; где: СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы; ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. | ЗПП/ПФ-100 ЗПП/ПП- 100 СДП/ППЗ= 100/100=1 ЗПП/ПФ-100 ЗПП/ПП- 100 СДП/ППЗ= 100/100=1 ЗПП/ПФ-100 ЗПП/ПП- 100 СДП/ППЗ= 1 ЗПП/ПФ-100 ЗПП/ПП- 100 СДП/ППЗ= 1 (данные из приложения №1 к годовому докладу по пунктам 2,3,4,5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Степень реализации муниципальной программы | СРГП - степень реализации муниципальной программы; СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы; N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1. | (1+1+1+1)/4=1 |
| 10 | Эффективность реализации муниципальной программы | j 1  ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * (ЭРп/п * k)/j, где: ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы; СРГП - степень реализации муниципальной программы; ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. j - количество подпрограмм. Коэффициент kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8. | 0,5*1+0,5*((1+0,91+0,88)*(0+0,94+0,06)/3 =0,97 |
| 11 | Заключение | Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8. Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной. | Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой |