Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области за 2024 год.

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органа местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития муниципального образования.

На территории Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области действуют 6 муниципальных программ. Данные муниципальные программы утверждены постановлениями администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие гражданского общества на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014–2027 годы» | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района от 22.11.2013 года № 52 (с последующими изменениями) |
| 2 | «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2027 годах» | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района от 22.11.2013 года № 50 (с последующими изменениями) |
| 3 | «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района от 22.11.2013 года № 51 (с последующими изменениями) |
| 4 | «Обеспечение муниципального управления собственностью Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы» | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района от 22.11.2013 года № 49(с последующими изменениями) |
| 5 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2027 годах» | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района от 15.09.2014 г. № 38 (с последующими изменениями) |
| 6 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в 2022-2027годах». | постановление администрации Чумаевского сельсовете Камешкирского района Пензенской области от 03.02.2022г. № 12. |

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и  реализации муниципальных программ Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, утверждённым постановлением администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского  района от 29.10.2018г.  № 79.

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах,  проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014–2027 годы».

Программа реализовывалась по следующим  подпрограммам:

- Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных  муниципальных услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы;

- Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы.

Основными задачами  муниципальной программы являются:

1) Развитие институтов гражданского общества в Чумаевском сельсовете Камешкирском районе Пензенской области;

2) Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

3) Информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Чумаевском сельсовете Камешкирском районе Пензенской области;

4) Поддержание функционирования системы подготовки, поддержки и сопровождения деятельности органов муниципальной власти, повышение информированности муниципальных  служащих Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области.

Программа предполагает достижение следующего целевого показателя:

- Эффективность  развития гражданского общества (выполнение данного показателя составило 97,4 % от запланированного уровня).

Степень достижения целевого  показателя по программе составила 91,7 %.

Плановые расходы по программе предусмотрены в сумме

3 153,483 тыс.руб.   Фактические расходы по программе  составили 2 891,166 тыс.руб. Полнота использования средств –91,7 %.

Оценка эффективности реализации данной программы – 1,090

Муниципальная программа является высокоэффективной.

2. Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы;

- Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы;

- Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы.

Целью программы  является

- Развитие территорий и инженерной инфраструктуры Чумаевского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области;

- повышение уровня развития инфраструктуры;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения;

- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- переход Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь  развития;

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики;

- улучшение  качества обслуживания населения;

- реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- Реализация требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа предполагает достижение следующих задач:

- Проведение обязательных энергетических  обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп  потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива;

- создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Общий объем затрат запланированных по данной программе за 2024 год составил 185,074 тыс. руб., фактическое выполнение 184,891 тыс.рублей.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 99,9 %, полнота использования средств –99,9%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 1,00.

Муниципальная программа является высокоэффективной.

3. Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. "Содержание улично-дорожной сети Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

Целью программы  является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Чумаевского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области

Программа предполагает достижение следующих задач:

-  содержание и сохранность автомобильных дорог;

-ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета;

-повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

-создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Общий объем затрат запланированных по  данной программе за 2024 год составил 675,236 тыс. руб., фактическое выполнение 571,547 тыс.рублей.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 84,6 %, полнота использования средств –84,6%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 1,18

Муниципальная программа является высокоэффективной.

4. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального  управления собственностью Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы».

Целью Программы является создание условий для эффективного управления имуществом Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, необходимым для выполнения муниципальных функций органами власти Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, и отчуждения муниципального  имущества, востребованного в коммерческом обороте.

Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

1.Увеличение  доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального  имущества Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).

2. Увеличение поступлений доходов в бюджеты всех уровней от использования земель в виде земельного налога и арендной платы за землю к уровню 2023 г (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).

Программа предполагает достижение следующих задач:

1. Повышение  эффективности управления объектами имущества,  закрепленными за муниципальными  организациями Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, земельными участками, находящимися в собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также имуществом, составляющим казну Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Обеспечение учета и мониторинга муниципального  имущества, находящегося в собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области.

Объем финансирования программных мероприятий в 2024 году предусматривался в сумме 269,000 тыс. руб. Фактический объем финансирования программы составил 163,375 тыс. руб.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 60,7 %, полнота использования средств – 60,7%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 1,64.

Эффективность реализации муниципальной программы является эффективной.

5.Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Чумаевском сельсовете

Камешкирского района Пензенской области в 2014-2027 годах».

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»

2.«Антинаркотическая программа Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на  2014-2027 годы»

3.«Антикоррупционная программа Чумаевского сельсовета   Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»

4.«Повышение безопасности дорожного движения в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы».

Основными задачами  муниципальной программы являются:

1.Профилактика правонарушений, социального неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и терроризма.

2.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров, а также системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

3.Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

4.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, устранение причин и условий, способствующих их совершению.

Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

-снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2023 года;

-удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите;

-увеличение количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах (к уровню 2023 года);

-удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет от их общего количества, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2023 годом;

-доля проектов нормативных правовых актов администрации Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году;

-доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

-количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения;

Общий объем затрат запланированных по данной программе за 2024 год составил 0 тыс. руб, исполнено-0 тыс.руб.

Запланированные мероприятия выполнены на 0 %.

Степень достижения целевых показателей по программе составила 68 %, полнота использования средств – 42%.

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,68.

Муниципальная программа является неудовлитворительная.

6.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Чумаевского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области» на 2022 – 2027 годы

Наименование Программы- муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Цели муниципальной Программы- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности,

-          повышение престижности труда в сельской местности

-          активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в решении вопросов местного значения

Основные задачи муниципальной Программы Удовлетворение потребности  населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни.

-создание условий для занятия спортом населения, проживающего в сельской местности;

-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования

-обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;

-содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования Чумаевский сельсовет Камешкирского района Пензенской области

Целевые показатели муниципальной Программы Реализация проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в с.Чумаево  Камешкирского района Пензенской области;

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории

Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

за  2024 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООсвоено % | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | внебюджетные источники |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» | Администрация Чумаевского сельсовета | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | х | х | х |  | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2027 годы» | Администрация Чумаевского сельсовета | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | х | х | х |  | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Обучение работников органов местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Чумаевского сельсовета | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | Обучение работников органов местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, чел |  |  |  | 5 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | х | х | х |  |  |
| 2. | Подпрограмма2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2027 годы». | Администрация Чумаевского сельсовета | 3016,8 | 2754,5 | 136,7 | 136,7 | 3016,8 | 2754,5 |  |  |  |  | 995,8 | х | х | х |  | 343,262 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Реализация функций администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Чумаевского сельсовета | 3016,8 | 2754,5 | 136,7 | 136,7 | 3016,8 | 2754,5 |  |  |  |  | 995,8 | х | х | х |  | 343,262 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> | Обеспечение деятельности администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области) | Администрация Чумаевского сельсовета | 3016,8 | 2754,5 | 136,7 | 136,7 | 3016,8 | 2754,5 |  |  |  |  | 995,8 | Обеспечение деятельности администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области), % | 100 | 100 |  | 343,262 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету | Администрация Чумаевского сельсовета | 136,7 | 136,7 | 136,7 | 136,7 |  |  |  |  |  |  | 1100 | Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету,% | 100 | 100 |  | 8,744 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 3016,8 | 2754,5 | 136,7 | 136,7 | 3016,8 | 2754,5 |  |  |  |  | 995,8 | х | х | х | 343,262 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 3016,8 | 2754,5 | 136,7 | 136,7 | 3016,8 | 2754,5 |  |  |  |  | 995,8 | х | х | х | 343,262 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической

эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2027 годы"

за  2024 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  |  | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | бюджет Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  |  | план на год | кассовые расходы |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  |  |  |  |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 |  |  | 8 |  |  | 99 |  |  |  | 110 | 111 |  |  | 112 |  |  | 113 |  |  | 114 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: «Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> |  | Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения, % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Установка пластиковых окон в здании администрации | Администрация Чумаевского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Установка пластиковых окон в здании администрации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Ремонт крыши здания администрации | Администрация Чумаевского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Ремонт крыши здания администрации |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. |  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» | Администрация Чумаевского сельсовета | 185,074 | 184,891 |  |  |  |  | 185,074 |  |  | 184,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 184,891 |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: Благоустройство территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы | Администрация Чумаевского сельсовета | 185,074 | 184,891 |  |  |  |  | 185,074 |  |  | 184,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 184,891 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> |  | Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения | Администрация Чумаевского сельсовета | 55,754 | 55,751 |  |  |  |  | 55,754 |  |  | 55,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения, % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 55,754 |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Чумаевского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье» | Администрация Чумаевского сельсовета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье» |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Чумаевского сельсовета | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Чумаевского сельсовета, шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.5 |  | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги | Администрация Чумаевского сельсовета | 29,320 | 29,320 |  |  |  |  | 29,320 |  |  | 29,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги, % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 29,320 |  |  |  |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  | 185,074 | 184,891 |  |  |  |  | 185,074 |  |  | 184,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 184,891 |  |  |  |  |
| 31.6 | Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. <ин> | Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт (капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечение материально-техническими ресурсами |  | Администрация Чумаевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 100,00 |  |
| Кредиторская задолженность |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 185,074 | 184,891 |  |  |  |  |  | 185,074 |  |  | 184,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 184,891 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения  в границах Чумаевского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области   на 2014-2027 годы" за  2024 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | внебюджетные источники |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» | Администрация Чумаевского сельсовета | 675,2360 | 571,547 |  |  | 675,236 | 571,547 |  |  |  |  | 100 | х | х | х | 571,547 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Администрация Чумаевского сельсовета | 675,2360 | 571,547 |  |  | 675,236 | 571,547 |  |  |  |  | 100 | х | х | х | 571,547 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет ассигнований дорожного фонда | Администрация Чумаевского сельсовета | 553,726 | 432,488 |  |  | 553,726 | 432,488 |  |  |  |  | 100 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 0 | 432,488 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Чумаевского сельсовета | 141,510 | 139,059 |  |  | 141,510 | 139,059 |  |  |  |  | 100 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счет ассигнований дорожного фонда, % | 100 |  | 139,059 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 675,236 | 571,547 |  |  | 675,236 | 571,547 |  |  |  |  | 100 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 0 | 571,547 |
| Всего по муниципальной программе: |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 675,236 | 571,547 |  |  | 675,236 | 571,547 |  |  |  |  | 100 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 0 | 571,547 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение муниципального управления собственностью  Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

за  2024 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | бюджет Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  | кассовые расходы |  |  |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 269,00 |  | 163,376 |  |  |  |  |  | 269,000 |  | 163,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,7 |  | х |  | х |  | х |  | 163,376 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 269,00 |  | 163,376 |  |  |  |  |  | 269,000 |  | 163,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,7 |  | х |  | х |  | х |  | 163,376 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 122,000 |  | 122,00 |  |  |  |  |  | 122,000 |  | 122,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации, % |  | 100 |  | 100 |  | 122,00 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения. | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |
| 1.1.4 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование. | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование, шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Учет муниципального имущества (оценка имущества) | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Учет муниципального имущества (оценка имущества), шт |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, шт |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Сверка сведений реестра муниципального имущества Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Сверка сведений реестра муниципального имущества Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Техническое обслуживание и содержание муниципальной собственности | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 147,000 |  | 41,376 |  |  |  |  |  | 147,000 |  | 41,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | Техническое обслуживание и содержание муниципальной собственности,% |  | 100 |  | 100 |  | 41,376 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Создание муниципальных унитарных предприятий |  | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Создание муниципальных унитарных предприятий |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 269,000 |  | 163,376 |  |  |  |  |  | 269,000 |  | 163,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,7 |  | х |  | х |  | х |  | 163,376 |  |
| Кредиторская задолженность |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета |  | 269,000 |  | 163,376 |  |  |  |  |  | 269,000 |  | 163,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,7 |  | х |  | х |  | х |  | 163,376 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области  на 2014-2027 годы» за  2024 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наименование основных мероприятий, мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: Формирование у жителей Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | х | х | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> |  | Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2022 года | 82 | 86 | 0 |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Снижение количества преступлений уменьшилось благодаря системной работе органов профилактики с ранее судимыми лицами и лицами из «группы риска». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Подготовка и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление буклетов, иных информационных материалов ежегодно % | 100 | 100 |  |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Материалы опубликованы на официальном сайте администрации без расходования средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Организация и проведение в образовательных учреждениях Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение толерантности среди школьников Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области , шт | 0 | 4 | 0 |
|  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | Финансирование мероприятия не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х |  |
| 2. |  |  | Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Камешкирского района пензенской области на 2014 -2027 годы» | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
| 2.1. |  |  | Основное мероприятие: Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> |  |  | Реализация системы мер среди обучающихся учреждений общего образования и их родителей (иных законных представителей) по профилактике первичного потребления наркотиков (снижение первичного потребления наркотиков подростками и молодежью) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Ежегодный анализ наркоситуации шт | 0 | 8 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Система профилактической антинаркотической работы в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Ежегодно шт | 0 | 4 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено. Мероприятия проводятся в общеобразовательных заведениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
| 3.1. |  |  | Основное мероприятие: Мероприятия по снижению уровня коррупции и ее влияния на деятельность исполнительных органов муниципальной власти Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, органов местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. <ин> |  |  | Соответствие нормативных правовых актов Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции % | 0,0 | 100 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Правовое просвещение муниципальных служащих Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции. ЕД | 0,0 | 2 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Организация и проведение заседаний «круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Чумаевского сельсовета самоуправления Камешкирского района, институтов гражданского общества | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Разработка эффективных мер по предупреждению коррупционных правонарушений, обобщение и распространение позитивного антикоррупционного опыта шт | 0 | 4 | 0 |
|  |  |  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие: Формирование у жителей Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. <ин> | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях, организациях, на предприятиях. |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, обеспечение общественной поддержки проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной части участников дорожного движения | 0 | 8 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: - разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения; - информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения | 0 | 2 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста | 0 | 4 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Организация и проведение областных и районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста | 0 | 2 | 0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  | Финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х | х | 0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | внебюджетные источники |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2020 – 2025 годы » | Администрация Чумаевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 | х | х | х |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обустройство детской игровой площадки в с.Чумаево Камешкирского района Пензенской области | Администрация Чумаевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: Обустройство детской игровой площадки в с.Чумаево Камешкирского района Пензенской области | Администрация Чумаевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 | Основное мероприятие: Обустройство детской игровой площадки в с.Чумаево Камешкирского района Пензенской области | 100 |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  | Администрация Чумаевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2020 – 2027 годы » | 0 | 0 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |