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АДМИНИСТРАЦИЯ ​​ 

ЧУМАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	19.08.2024
	№
	59

	с. Чумаево


О графике разработки в 2024 году проекта бюджета 
Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Комитета местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чумаевском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» № 206-65/7 от 05.04.2022 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (с последующими изменениями),
администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый график разработки в 2024 году проекта бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Создать рабочую группу по разработке проекта бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и утвердить ее состав (прилагается).
3. Администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области представлять информацию согласно графику разработки в 2024 году  проекта бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  главу администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
 

 

И.о. Главы администрации
Чумаевского сельсовета
Камешкирского района

Пензенской области





                Е. В. Акулова

	 
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Чумаевского сельсовета
Камешкирского района 
Пензенской области

от    19.08.2024   №  59     


 
ГРАФИК
разработки в 2024 году  проекта бюджета 
Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов*
	№ п/п
	Материалы и документы
	Ответственный исполнитель
	Срок представления
(не позднее)
	Куда представляется

	1
	Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2023 год
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	18 апреля
(четверг)
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района  Пензенской области

	2
	Реестр расходных обязательств Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	25 апреля 
(четверг)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	3
	Предварительные параметры прогноза социально-экономического развития   Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на среднесрочный период (2025-2027 годы) по курируемым видам деятельности, секторам, сферам экономического и социального развития  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	27 июня 
(четверг)
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района  Пензенской области

	4
	Предварительный вариант прогноза социально-экономического развития   Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на среднесрочный период (2025-2027 годы)
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	15 июля
(понедельник)
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района  Пензенской области

	5
	Прогноз бюджетообразующих  показателей социально-экономического развития   Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в целом по  Чумаевскому сельсовету Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	15 июля

(понедельник)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	6
	Показатели прогноза социально-экономического развития   Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на долгосрочный период с пояснительной запиской, необходимые для корректировки бюджетного прогноза  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	26 июля

(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	7

	Сведения, необходимые для формирования доходной части бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	21 августа
(среда)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	8
	Согласование исходной базы для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	23 августа

(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	9
	Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области с учетом оценки эффективности реализации муниципальных программ  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2024 год
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	4 сентября
(среда)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	10
	Прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	11 сентября
(среда)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	11
	Сводная информация о планируемых на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов мероприятиях в рамках муниципальных программ  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и расходах на их реализацию в разрезе действующих и принимаемых обязательств
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	11 сентября
(среда)
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района  Пензенской области

	12
	Предварительные предложения по формированию основных характеристик бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, включая подходы к их расчету, в том числе предложения по оптимизации бюджетных расходов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	20 сентября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	13
	Предложения по составу целевых статей расходов (муниципальным программам и направлениям деятельности администрации  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, не входящим в муниципальные программы) для применения при составлении и исполнении бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	20 сентября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	14
	Предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также методические указания по распределению бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	20 сентября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	15
	Предложения по принимаемым расходным обязательствам бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с обоснованием требуемых объемов бюджетных ассигнований (в том числе ссылка на решение (поручение) главы администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района) и их влиянием на показатели результативности муниципальных программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	20 сентября
(пятница)
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района  Пензенской области

	16
	Расчеты и обоснования объемов бюджетных ассигнований бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на исполнение действующих расходных обязательств, а также распределение бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	23 сентября
(понедельник)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	17
	Проект прогноза социально-экономического развития  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на среднесрочный период и проект прогноза социально-экономического развития  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на долгосрочный период
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	27 сентября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
(отдел по бюджету)

	18
	Уточненные основные характеристики бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с учетом объема дотаций и межбюджетных трансфертов целевого характера из бюджета Пензенской области, предложения по распределению действующих расходных обязательств, а также  общий объем средств на исполнение принимаемых расходных обязательств
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	4 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	19
	Проект Порядка применения целевых статей расходов бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	11 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	20
	Проект постановления администрации  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	11 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	21
	Основные параметры проекта бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит, источники финансирования дефицита бюджета по видам источников), одобренные администрацией  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	11 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	22
	Проект (корректировка) бюджетного прогноза бюджета  Чумаевского сельсовета сельсовета Камешкирского района Пензенской области на долгосрочный период (за исключение показателей финансового обеспечения муниципальных программ)
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	18 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	23
	Проект бюджета  Чумаевского сельсовета сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	18 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	24
	Проект прогноза социально-экономического развития   Чумаевского сельсовета сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	18 октября
(пятница)
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района  Пензенской области

	25
	Проекты паспортов и предложений по внесению изменений в муниципальные программы  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в соответствии с распределением бюджетных ассигнований бюджета  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	18 октября
(пятница)
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района  Пензенской области

	26
	Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов бюджету Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	18 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	27
	Паспорта муниципальных программ  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (проекты изменений в указанные паспорта)
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	25 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	28
	Предварительные итоги социально-экономического развития  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за истекший период 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития   Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2024 год
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	25 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	29
	Прогноз социально-экономического развития  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с пояснительной запиской, одобренный Администрацией  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	25 октября
(пятница)
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

	30
	Проект Решения Комитета местного самоуправления   Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также документы и материалы, подлежащие внесению одновременно с ним
	Администрация Чумаевского сельсовета

Камешкирского района
 Пензенской области
	25 октября
(пятница)
	Комитет местного самоуправления  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
(по согласованию)


 (*) Сроки представления материалов и документов могут быть не выдержаны в случае отклонения по срокам, установленным Графиком подготовки и рассмотрения в 2024 году проектов законов Пензенской области, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
	 
	УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Чумаевского сельсовета 
Камешкирского района
Пензенской области  
от  19.08.2024  № 59 


 

Состав рабочей группы по разработке проекта бюджета

Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	Ю. Ю. Рыжова
	-
	Глава администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, руководитель рабочей группы

	Е. И. Учкина
	-
	Ведущий эксперт-главный бухгалтер администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	Члены  рабочей группы:

	Е. В. Акулова
	-
	Ведущий  специалист администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Е. В. Акулова
	-
	Работник ВУС администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	М. А. Размоскина
	-
	Депутат Комитета местного самоуправления Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (по согласованию)


