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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
	24.02.2025
	№
	43

	
с.Р.Камешкир





Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
 за 2024 год	

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы ««Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 



[bookmark: _GoBack]Глава администрации 
Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                                                        О.И.Ермакова



Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год

                       1.  Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 149

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Русско –Камешкирском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области» 
      Целью подпрограммы является снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Для достижения поставленных целей  были поставлены следующие задачи:
– Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;
– Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении
государственных (муниципальных) услуг;
– Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
–Информационное сопровождение мероприятий Подпрограммы.
Достижению ожидаемого результата по снижению административных барьеров и повышению качества предоставления государственных муниципальных услуг в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий.
          1. Обеспечение  внесения изменения в нормативную правовую базу, регулирующую предоставление услуг в части обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг.
2. Технологическая реализация формирования, направления запросов (ответов на запросы) в органы местного самоуправления, иные организации, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и других способов обмена информацией.
3. Проведение организационных мероприятий по предоставлению услуг в формате межведомственного взаимодействия, включая проведение совещаний, обучение сотрудников органов местного самоуправления, информирование заявителей об измененном порядке предоставления услуг.
Другая ключевая мера, направленная на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, – обеспечение возможности предоставления услуг в электронном виде.


Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления 
и муниципальной службы в Русско-Камешкирском сельсовете  Камешкирском районе Пензенской области»


Целью подпрограммы является:
- Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения поставленной цели  были поставлены следующие  задачи:
- информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;
- информационно-методическая и организационная поддержка развития муниципальной службы в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Достижению ожидаемого результата по поддержке развития местного самоуправления и муниципальной службы в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:
1.	В целях дальнейшего повышения правовой грамотности органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области будет проводиться мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области с дальнейшим внесением при необходимости изменений в нормативные правовые акты Пензенской области и муниципальные нормативные правовые акты. В результате реализации программных мероприятий в муниципальные правовые акты Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области будут своевременно вноситься изменения, они будут соответствовать законодательству Российской Федерации и Пензенской области.
2.	Для минимизации дефицита кадров в органах местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, повышения их компетентности и профессионализма, обеспечения систематического обучения, повышения квалификации  кадров, будет проводиться мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области по вопросам муниципальной службы с дальнейшим внесением, при необходимости, изменений в муниципальные нормативные правовые акты, мониторинг освещения вопросов развития муниципальной службы на официальных сайтах органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также мониторинг кадровой обеспеченности органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области с подготовкой информации с прогнозом развития кадровой ситуации и потребности в кадрах в органах местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, обеспеченности квалифицированными специалистами, динамикой их профессионального развития и движения. 


                                                                                                                                                                                                   Приложение 1
к  годовому докладу  о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие гражданского общества
на территории  Русско-Камешкирского сельсовета    
 Камешкирского района 
Пензенской области» 
 
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, 
муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
«Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)
За 2024 год

	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета   Камешкирского района Пензенской области

	N
п/п
	Наименование муниципальной  услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Русско-Камешкирского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	20
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2020 годы»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие Пропагандистские мероприятия в области повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг

	1.1
	Обучение работников органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, ежегодно (при наличии финансирования)
	Количество проведенных семинаров
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления
и муниципальной службы в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	2.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2036,674
	2559,655
	2659,118
	2882,955
	3026.443
	3514,521
	4006,804
	4185,269

	2.2
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	495,000
	900,802
	876,885
	724,243
	1041,689
	1193,107
	1202,468
	1249,894

	2.3
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1068,
437
	1000,339
	1286,393
	917,616
	1008,541
	1262,178
	1132,907
	1129,977

	2.4
	Осуществление первичного воинского учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,600
	221,700
	227,900
	248,800
	284,100
	341,500
	405,900
	443,000

	2.5
	Расходы на исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Предоставление межбюджетных трансфертов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1034,200
	1034,200
	1088,200
	1157,715
	1339,715
	1566,823
	1743,787
	1754,004

	2.7
	Иные бюджетные ассигнования
( пожарка)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	Всего по подпрограмме 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4836,611
	5718,696
	6140,429
	5933,329
	6702,588
	7780,229
	8493,966
	8764,244
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