№ 14 от 28 февраля 2024 г. 
                                                                                                  «Бесплатно»

СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления, Администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.                                             

 Издание официальных документов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	28.02.2024 года
	№
	27

	с.Новое Шаткино


Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области» за 2023 год

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»   за 2023 год согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Глава администрации 

Новошаткинского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                     Зотов С.В.     

Приложение

к постановлению администрации

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 28.02.2024 года № 27

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»   за 2023 год

1. Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области», утверждена постановлением администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г. № 97.

Подпрограмма 1 « Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является снижение административных   барьеров  и повышение качества  предоставления государственных и муниципальных услуг в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

 – Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

– Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг;

– Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

–Информационное сопровождение мероприятий подпрограммы. 

Достижению ожидаемого результата по снижению административных барьеров и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение внесения изменения в нормативную правовую базу, регулирующую предоставление услуг в части обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг.

2. Технологическая реализация формирования, направления запросов (ответов на запросы) в органы местного самоуправления, иные организации, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и других способов обмена информацией.

3. Проведение организационных мероприятий по предоставлению услуг в формате межведомственного взаимодействия, включая проведение совещаний, обучение сотрудников органа местного самоуправления, информирование заявителей об измененном порядке предоставления услуг.

   Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2023 год в бюджете Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не запланирован.

Подпрограмма 2 "Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области "
Целью подпрограммы является: 

- Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете  Камешкирского района  Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

 – информационно–методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;

– информационно–методическая и организационная поддержка развития муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Достижению ожидаемого результата по поддержке развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:

1.
В целях дальнейшего повышения правовой грамотности органа местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области проводился мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области с дальнейшим внесением при необходимости изменений в нормативные правовые акты Пензенской области и муниципальные нормативные правовые акты. В результате реализации программных мероприятий в муниципальные правовые акты Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  своевременно вносились изменения, которые соответствуют законодательству Российской Федерации и Пензенской области.

2.
Для минимизации дефицита кадров в органе местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, повышения их компетентности и профессионализма, обеспечения систематического обучения, повышения квалификации  кадров проводился мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области по вопросам муниципальной службы с дальнейшим внесением при необходимости изменений в муниципальные нормативные правовые акты, мониторинг освещения вопросов развития муниципальной службы на официальных сайтах органа местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также мониторинг кадровой обеспеченности органа местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области с подготовкой информации с прогнозом развития кадровой ситуации и потребности в кадрах в органе местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, обеспеченности квалифицированными специалистами, динамикой их профессионального развития и движения. 

 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области».

 Глава администрации

 Новошаткинского сельсовета

 Камешкирского района

 Пензенской области                                                              С.В.Зотов

Приложение №1

к  Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Новошаткинского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области»

                                           за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2023 года

 «Развитие гражданского общества на территории

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории 

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1
	Эффективность  развития гражданского общества
	% 
	100
	100
	0
	0
	

	 Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

	1.1
	Увеличение доли муниципальных  услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области 
	%
	93
	93
	0
	0
	

	1.2
	Увеличение доли муниципальных  услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области для которых разработаны административные регламенты 
	%
	93
	93
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	2.1.
	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работников администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
	%
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.
	Увеличение численности служащих  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, прошедших переподготовку кадров для муниципальной службы Камешкирского района Пензенской области и дополнительной профессиональное образование   на базе межмуниципальных методических центров в % к предыдущему году
	%
	0
	0
	0
	0
	


Приложение №2

к  Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Новошаткинского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области» за 2023г 

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

по муниципальной программе

«Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная

 бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»


	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Проведение обучающих семинаров для работников местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области по вопросу реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"


	

	Обучение работников органов  местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Подпрограмма  2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 



	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.Основное мероприятие: Реализация функций  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Обеспечение деятельности администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области)
	

	-Содержание аппарата администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-Приобретение программ;

-Расходы на исполнение  части полномочий  по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-Приобретение проектов нормативов, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
	%
	100
	99
	4050,508
	3980.423
	3929.294


	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
	

	Содержание аппарата военно-учетный стол
	%
	100
	100
	113.6
	113,6
	113,6


Приложение №3

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области» 

За 2023г

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической      

      эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области"

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	      2022 г.
	2023 г.
	

	1
	Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области»

	1.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 19.10.2018г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	2
	Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	2.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 19.10.2018г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Новошаткинского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области»

за 2023г

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

«Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»


	28.02..2023г
	20
	  В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Новошаткинского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области» за 2023 год

Подпрограмма 1 « Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-0

М – 0

СРм= 0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0тыс.руб

Зп- 0 тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	0/0=0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	0/0=0

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-93
ЗПП/ПП-93
СДП/ППЗ= 93/93=1
ЗПП/ПФ-93
ЗПП/ПП-93
СДП/ППЗ= 93/93=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: image3.wmf]N
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(1+1)/2=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	1*1=1


Подпрограмма 2 "Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области"
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2

М – 2

СРм= 2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 4042.894 тыс.руб

Зп- 4094.023 тыс. руб

ССуз =4042.894 /4094.023 =0,99

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,99=1,01=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-2
ЗПП/ПП-2
СДП/ППЗ= 2/2=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	1/1=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	1*1=1


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.


	93/93=1

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.


	1/1=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	[image: image6.wmf]j
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ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.


	0,5*1+0,5*((0+1)*(0+1))/2=

=0,75

	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.


	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной


[image: image7.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	28.02.2024 года
	№
	28

	с.Новое Шаткино


Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»  за 2023 год согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Глава администрации 

Новошаткинского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                                                          Зотов С.В.     

Приложение

к постановлению администрации

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 
от 28.02.2024 года № 28

Годовой доклад 

об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год

1. Наименование муниципальной программы
         Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г. № 98.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района   Пензенской области на  годы"
       Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сферы. 

      Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1)Проведение обязательных энергетических                обследований помещений администрации  Новошаткинского сельсовета;                          

2) Снижении потерь при передаче и распределении тепловой энергии.

   В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют контроль за расходованием энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учёта потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Доля объемов электроэнергии, теплоэнергии, воды, газа, потребляемой, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР потребляемой администрацией Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области составляет 100%. Администрацией Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области сельсовета проведён мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в 2023 году. 
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
         Целью подпрограммы является:  организация  освещения улиц; мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов; обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных свалок,  повышение уровня  благоустройства и санитарного содержания    населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, развитие и поддержка инициатив  жителей населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по  благоустройству и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.

       Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;

2) совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов;

3) обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов.

   В рамках поставленных целей и задач, для достижения результата по подпрограмме  в 2023 году были реализованы  мероприятия по освещению населенных пунктов, приобретались энергосберегающие лампы и другие материальные запасы для уличного освещения, благоустраивались детские площадки.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

         Целью подпрограммы является: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения,  обеспечение санитарного благополучия населения.

         Для достижения цели были поставлены следующие задачи: снижение износа водопроводных сетей, экономия энергетических ресурсов, снижение утечек и неучтенного расхода воды.

         В рамках поставленных задач и для достижения ожидаемого результата по подпрограмме в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

1.   Земляные работы по поиску повреждений на водопроводе с.Старый Чирчим , с.Новое и Старое Шаткино, с.Камышенка Камешкирского района Пензенской области.

2.   Приобретены насосы ЭЦВ для артезианских скважин, а также запасные части для водопроводных сетей.

3. Капитальный ремонт водозаборного узла (замена водонапорной башни) в селе Старый Чирчим Новошаткинского сельсовета.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица №3 к Годовому докладу 

об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области».

Глава администрации 

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                             С.В.Зотов

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2023 года

 «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области



	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»



	1
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов:
	
	
	
	
	
	

	1.2
	-электрическая энергия


	кВт/ч на 1 человека населения
	46,5
	46,5
	0
	0
	

	1.3
	-тепловая энергия


	кВт/ч на 1 человека населения
	-
	-
	0
	0
	

	1.4
	-холодная вода;


	Куб.м. на 1 человека населения
	0,40
	0,40
	0
	0
	

	1.5
	-природный газ
	Куб.м. на 1 человека населения
	50,5
	50,5
	0
	0
	

	2
	Доля объемов ЭЭ потребляемой  организацией, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  в общем объеме ЭЭ потребляемой организацией на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3
	Доля объемов ТЭ потребляемой организацией, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ потребляемой организациями на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	4
	Доля объемов воды потребляемой организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды  потребляемой организациями на территории  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области 
	%
	100
	100
	0
	0
	

	5
	Доля объемов газа потребляемого организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа потребляемого организациями на территории Новошаткинского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.
	%
	100
	100
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Сокращение энергопотребления на 15% к 2024 году.
	%
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2.  «Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	2.1.
	Совершенствование  систем уличного освещения  
	%
	100
	100
	0
	0
	Приобретение светодиодных ламп уличного освещения

	3.Подпрограмма 3.  «Чистая вода на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области»

	3.1
	Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения,  комфортность и безопасность проживания населения
	%
	92,5
	92,5
	0
	0
	 Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям.

 Недостаточное количество счетчиков в домовладениях граждан. 

	3.2
	Улучшение  обеспечения населения качественной питьевой водой.
	%
	93
	93
	0
	0
	 Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям, из-за чего имеются посторонние примеси в воде.

	3.3
	Снижение расходов невозобновляемых источников энергии.
	%
	93
	93
	0
	0
	

	3.4
	Снижение роста электропотребления
	%
	93
	93
	0
	0
	Недостаточное число таймеров, потери электроэнергии при работе насоса на скважине при утечках в водопроводной сети


Приложение №2

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области»

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

по муниципальной программе

«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Реализация  требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий  и энергетически эффективного оборудования на территории          Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения 
	

	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения
	Количество проведенных семинаров
	0
	0
	0
	0
	0

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Снижение затрат на теплоснабжение и повышение теплозащиты здания 
	

	Тепловой расчет здании администрации Новошаткинского сельсовета        
	Количество расчетов
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт крыши здания администрации Новошаткинского сельсовета        
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма  2   «Благоустройство территории  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.Основное мероприятие: Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения
	

	Приобретение осветительных приборов
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Приобретение ламп уличного  освещения
	%
	100
	100
	20,000
	50,6
	50,6


	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Мероприятия по обустройству мест для сбора  твердых бытовых отходов
	

	Обустройство мест для сбора  твердых бытовых отходов
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	3.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Проведение смотров конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	

	Проведение смотров конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Ликвидация несанкционированных свалок на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области      

	

	Ликвидация несанкционированных свалок
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	5.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	
	
	
	
	
	

	Приобретение   работ и услуг, материальных запасов,

хозяйственного инвентаря.
	%
	100
	100
	3,169
	182,428
	181,968

	Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»  

	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Ремонт (капитальный ремонт)  и содержание инженерной инфраструктуры на территории Новошаткинского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области
	

	Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту  объектов инженерной инфраструктуры
	%
	100
	100
	0
	134,3
	       134,3

	Ремонт (капитальный ремонт)  объектов инженерной  инфраструктуры  
	%
	100
	              100
	433,022
	1011,430
	         1010,463

	Содержание инженерной инфраструктуры
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Обеспечение материально- техническими ресурсами
	

	Приобретение глубинных насосов, задвижек и т.п.
	%
	100
	100
	1,00
	145,000
	144,955


Приложение №3

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Новошаткинского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области»

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	1
	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»


	1.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 19.10.2018 г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	2
	Подпрограмма 2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 



	2.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 19.10.2018 г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»


	28.02.2023г
	18
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района Пензенской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2

М – 2

СРм= 2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0 тыс.руб

Зп- 0 тыс. руб

ССуз=0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-

ЗПП/ПП- 
СДП/ППЗ= 



	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	0

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0*1=0




Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2

М – 2

СРм=2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 232,545тыс.руб

Зп-  233,028тыс. руб

ССуз =1

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/1=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 100/100=1
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 100/100=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(1+1)/2=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	1*1=1




Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2

М – 2

СРм= 2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 1289,718тыс.руб

Зп-  1290,730тыс. руб

ССуз =1

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/1=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	  

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ=1
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ=1
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	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(1+1)/2=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	1*1=1


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.


	ЗПП/ПФ-46,5
ЗПП/ПП- 46,5
СДП/ППЗ=1
ЗПП/ПФ-0,40
ЗПП/ПП- 0,410
СДП/ППЗ= =1
ЗПП/ПФ-50,5
ЗПП/ПП- 50,5
СДП/ППЗ= 1

(данные из приложения №1 к годовому докладу по пунктам 2,3,4,5) 
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	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.


	(1+1+1)/3=1
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	Эффективность реализации муниципальной программы
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.


	0,5*1+0,5*((0+1+1)*(0+0,15+0,85)/3

=0,833



	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.


	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней


[image: image13.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	28.02.2024 года
	№
	29

	с.Новое Шаткино


Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год
 согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Глава администрации 

Новошаткинского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                     Зотов С.В.     

Приложение

к постановлению администрации

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 
от 28.02.2024 года № 29

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год


1.Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 05.09.2014 г. № 89.

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 

Целью подпрограммы является: снижение уровня преступности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
       Задачи подпрограммы:

1.Профилактика правонарушений.

2.Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества.

3.Профилактика экстремистской деятельности.

4.Профилактика террористической деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов были проведены мероприятия дискуссионного характера, ориентированные на недопущение дискриминации, расизма, национальной и религиозной вражды, организация других форм работы по воспитанию толерантного сознания и духовно-нравственного мировоззрения с вовлечением в них широких слоёв молодёжи.

За истекший период 2023 года на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области зарегистрировано 28 преступлений из них преступления с административной ответственностью – 18, с уголовной ответственностью – 10
Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» 

Целью подпрограммы является: снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Обеспечение надежного муниципального контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

2.Выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, адекватных существующей наркоугрозе.

3.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

4.Разработка и внедрение муниципальной  системы мониторинга наркоситуации в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

5.Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

6.Создание  системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики.     

        В 2023 году количество детей и подростков, стоящих на учете в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомании) и  употребляющих наркотики с вредными последствиями нет. 

По состоянию на 1 января 2024 года, детей и подростков, состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомании) нет. 

      За отчетный период на несовершеннолетних не составлено протоколов за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В банке данных Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по состоянию на 31.12.2023 на учете состоят 27 человек с алкогольной зависимостью, 0 человек - с диагнозом «наркомания», 0-токсикомания. 

      Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (далее Новошаткинского сельсовета) координирует проводимую работу  с неблагополучными семьями Новошаткинского сельсовета. На учете в  банке данных Новошаткинского сельсовета в 2023 году состояло неблагополучных семей - 4, в которых воспитывалось 7 детей. Постоянно проводились рейды администрации Новошаткинского сельсовета совместно с сотрудниками полиции, по профилактике правонарушений. В результате рейдов по неблагополучным семьям были выявлены семьи, находящиеся в социально-опасном положении, с ними проводилась работа. За 12 месяцев 2023 года с целью посещения неблагополучных семей было проведено 96 межведомственных рейда, посещены все семьи группы социального риска, проведено 130 индивидуальных бесед с родителями, имеющими несовершеннолетних детей. Выявлен и поставлен на учет ПДН в 2023 году  - 1 несовершеннолетний ребенок. Родители, злоупотребляющие спиртными напитками, получали бесплатный курс лечения от алкогольной зависимости. За 12 месяцев 2023 года от алкогольной зависимости пролечено - 0 родителей. 

Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

- Снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления, активность и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан.
- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.
- Создание системы противодействия коррупции в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

2.Формирование правового пространства, свободного от коррупционных проявлений.

3.Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики. Совершенствование организации деятельности по осуществлению закупок, распоряжению собственностью и освоению средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

4.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

По итогам 12 месяцев 2023 года на территории Новошаткинского сельсовета не  зафиксированы преступления, совершенные в сфере коррупции.
Подпрограмма 4  «Повышение безопасности дорожного в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является: сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

2.Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3.Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

      Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Новошаткинского сельсовета. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

      На территории  Новошаткинского сельсовета проводились рейды, в ходе которых отрабатывались вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения. Проводились проверки и рейды в местах досуга молодёжи с целью выявления лиц, склонных к совершению правонарушений, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения В целях совершенствования обучения детей и подростков правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с инспектором ПДН проведены 32 беседы с учащимися школ.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица №3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области».

Глава администрации 

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                     С.В.Зотов                                         

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Обеспечение общественного порядка

 и противодействие преступности

в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

Пензенской области»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2023 года

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная  программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Новошаткинского сельсовета Камешкирского района по отношению к уровню преступности по итогам 2019 года   
	%
	80
	80
	0
	0
	Снижение количества преступлений уменьшилось благодаря системной работе органов профилактики с ранее судимыми лицами и лицами из «группы риска». 

	2
	Увеличение количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах 
	%
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2019 годом
	%
	146
	146
	0
	0
	

	4
	Доля проектов нормативных правовых актов администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году


	%
	99
	99
	0
	0
	

	5
	Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
	%
	99
	99
	0
	0
	

	6
	Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения
	%
	0
	0
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2019 года   
	% 
	80
	80
	0
	0
	Снижение количества преступлений уменьшилось благодаря системной работе органов профилактики с ранее судимыми лицами и лицами из «группы риска». 

	1.2
	Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы в текущем году 
	%
	31
	31
	0
	0
	

	1.3
	Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Новошаткинского сельсовета Камешкирского района, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите


	%
	91
	91
	0
	0
	

	2 . Подпрограмма 2. «Антинаркотическая программа Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	

	2.1.
	Увеличение количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах (к уровню 2019 года)
	%
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.
	Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2019 годом
	%
	146
	146
	0
	0
	

	2.3
	Увеличение доли больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением (по сравнению с 2019 годом)
	%
	0
	0
	0
	0
	

	3.Подпрограмма 3. «Антикоррупционная программа Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»  

	3.1
	Доля проектов нормативных правовых актов администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году


	%
	100
	100
	0
	0
	

	3.2
	Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3.3
	Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	баллы
	100
	100
	0
	0
	

	Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.
	Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Снижение количества ДТП (к уровню 2021 года)
	%
	0
	0
	0
	0
	


Приложение №2

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Обеспечение общественного порядка

 и противодействие преступности

в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

Пензенской области»

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

по итогам 2023 года по муниципальной программе

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Новошаткинском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Новошаткинского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Формирование у жителей Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:               Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений и экстремистской деятельности
	

	Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Подготовка  и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения
	%
	100
	100
	1
	10
	10

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                      Профилактика экстремистской деятельности
	

	Организация и проведение в образовательных учреждениях Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Камешкирского района пензенской области»

	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:  Администрация Новошаткинского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                           Реализация системы мер среди обучающихся учреждений общего образования и их родителей (иных законных представителей)  по профилактике первичного потребления наркотиков (снижение первичного потребления наркотиков подростками и молодежью)
	

	Проведение мониторинга наркоситуации в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Организация проведения антинаркотических профилактических лекций для родителей обучающихся учреждений общего образования
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                           Система профилактической антинаркотической работы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	

	Проведение комплекса мероприятий, направленных  на профилактику наркомании, в том числе мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
	%
	100
	100
	1
	0
	0

	

	Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:  Администрация Новошаткинского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия по снижению уровня коррупции и ее влияния на деятельность исполнительных органов муниципальной власти Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, органов местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                    Формирование правового пространства, свободного от коррупциогенных факторов
	

	Соответствие нормативных правовых актов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:      Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики                  
	

	Правовое просвещение муниципальных служащих Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции
	%
	100
	100
	1
	0
	0

	3. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                     Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
	

	Организация и проведение заседаний «круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия   коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Новошаткинского сельсовета самоуправления Камешкирского района, институтов гражданского общества
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:    Администрация Новошаткинского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Формирование у жителей Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения 

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                                Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	

	Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях, организациях, на предприятиях
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: 

-разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения;

- информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                   Формирование безопасного поведения участников дорожного  движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения              
	

	Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений.
	%
	100
	100
	0
	0
	0


Приложение №3

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Обеспечение общественного порядка

 и противодействие преступности

в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

Пензенской области»

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в  Новошаткинском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2020 г
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 19.10.2018г.

 № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Обеспечение общественного порядка

 и противодействие преступности

в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

Пензенской области»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Новошаткинском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год»
	28.02.2023г
	24
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Обеспечение общественного порядка

 и противодействие преступности

в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

Пензенской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в  Новошаткинском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

за 2023 год

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в  Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-3

М – 3

СРм= 3/3=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 10 тыс.руб

Зп- 10 тыс. руб

ССуз=1

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/1=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-90
ЗПП/ПП-87
СДП/ППЗ= 90/87=1,03

ЗПП/ПФ-70
ЗПП/ПП-70
СДП/ППЗ=1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(1,03+1+1)/3=1,01=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	1*1=1


Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» 

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-3

М – 3

СРм=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0тыс.руб

Зп-  0тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-75
ЗПП/ПП-75
СДП/ППЗ=1

ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ=0

ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ=0



	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(0+0+1)/3=0,33

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0,33*1=0,33




Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» 
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-3

М – 3

СРм= 3/3=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0 тыс.руб

Зп-   0 тыс. руб

ССуз =1,5/2=0,75

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= =1
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= =1
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= =1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(1+1+1)/3=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	1*1=1


Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-4

М – 4

СРм= 4/4=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0 тыс.руб

Зп-  0 тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП- 0
СДП/ППЗ= 0
ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП- 0
СДП/ППЗ= 0


	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: image17.wmf]N
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СР = СД/N,

å


где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(0+0)/2=0

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.


	ЗПП/ПФ-90
ЗПП/ПП- 87
СДП/ППЗ= 90/87=1,03
ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП- 0
СДП/ППЗ= =0
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-75
ЗПП/ПП- 75
СДП/ППЗ=1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП- 0
СДП/ППЗ= =0
(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.


	(1,03+0+1+1+1+0)/6=0,67

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.


	0,5*0,67+0,5*((1+1+1+0)*(1+0+0)/4

=0,71



	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.


	эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной


[image: image20.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	28.02.2024 года
	№
	30

	с.Новое Шаткино


Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  ««Обеспечение муниципального   управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Глава администрации 

Новошаткинского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                     Зотов С.В.     

Приложение

к постановлению администрации

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 
от 28.02.2024 года № 30

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Обеспечение муниципального   управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 01.11.2013г.  № 100.
Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Целью подпрограммы является:

 1. Повышение эффективности управления объектами имущества и земельными участками, находящимися в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также имуществом, составляющим казну Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Обеспечение учета и мониторинга имущества, находящегося в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Увеличение объема неналоговых доходов консолидированного бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Обеспечение выполнения муниципального  задания муниципальными  и бюджетными учреждениями.

3. Организация приватизации имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и обеспечение контроля за её реализацией.

4. Формирование земельного фонда Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

5. Сокращение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, право собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на которые не зарегистрировано.

Для достижения ожидаемого результата по подпрограмме  в 2023 году было реализовано эффективное управление и распоряжение имуществом, являющимся собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, организация процесса приватизации имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, регулирование имущественных отношений в пределах полномочий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Новошаткинского сельсовета Камешкирского района   для удовлетворения потребностей общества и граждан.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении No1 таблица №3 к Годовому докладу
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».
 
Глава администрации

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                          С.В.Зотов

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2023 года

«Обеспечение муниципального   управления собственностью 

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа "Обеспечение муниципального управления собственностью  Новошаткинского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области"

	1

1
	Доля объектов недвижимого имущества, на которые  зарегистрировано право собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в общем количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального имущества Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, %
	          %
	85
	85
	0
	0
	

	2
	Увеличение поступлений доходов в бюджет от   использования  земель в виде земельного налога и арендной платы за землю  к уровню 2019г., %
	          %
	8
	8
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Новошаткинского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области»

	11.1
	Доля объектов недвижимого имущества, на которые  зарегистрировано право собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в общем количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального имущества Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области,%
	           %
	84
	84
	0
	0
	

	1.2
	Увеличение поступлений доходов в бюджеты всех уровней  от использования земель в виде земельного налога и арендной платы за землю к уровню 2019г.,%
	          %
	8
	8
	0
	0
	

	1.3
	Процент  оказанных муниципальной услуг бюджетными учреждениями от запланированных услуг в соответствии с муниципальным заданием
	           %
	100
	100
	0
	0
	

	1.4
	Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	           %
	0
	0
	0
	0
	


Приложение №2

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

«Обеспечение муниципального

   управления собственностью 

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области»

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

по муниципальной программе

"Обеспечение муниципального управления собственностью  Новошаткинского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области" 

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Новошаткинского сельсовета    Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:     Администрация Новошаткинского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                  Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации
	

	Межевание земельных участков с целью их постановки на кадастровый учет, публикация информации в СМИ в соответствии с действующим законодательством 
	%
	100
	42
	100,00
	173,500
	73,500

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                     Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	

	Предоставление земельных участков собственникам зданий на основании заявлений в порядке, предусмотренном ст.36 Земельного Кодекса Российской Федерации
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                            Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	

	Перевод земельных участков из одной категории в другую на основании заявлений  собственников      
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                            Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование
	

	Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам муниципальной власти на основании решения Комитета местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                            Учет муниципального имущества (оценка имущества)
	

	Оформление объектов недвижимого имущества в собственность Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	100
	100
	0,000
	75,700
	75,700

	6. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:               Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	

	Обеспечение правообладателей информацией из Реестра муниципального имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на уровне 100% от количества поступивших запросов
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	7. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                        Сверка сведений реестра муниципального имущества Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра
	

	Удельный вес соответствия сведений из реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра – ежегодно на уровне 92-93%
	%
	92
	92
	0
	0
	0

	8. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                     Техническое обслуживание и содержание  муниципальной  собственности
	

	Содержание объектов недвижимого имущества  в собственности Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	%
	100
	85
	160,601
	36,601
	30,976

	9. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                        Создание муниципальных унитарных предприятий
	

	Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий
	%
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение №3

к  Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

«Обеспечение муниципального

   управления собственностью 

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области»

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Обеспечение муниципального управления собственностью  Новошаткинского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области" 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 19.10.2018 г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов

Приложение №4

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

«Обеспечение муниципального

   управления собственностью 

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

«Обеспечение муниципального   управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Мостановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение муниципального   управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014 – 2020 годы»


	28.02.2023 г
	17
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

«Обеспечение муниципального

   управления собственностью 

Новошаткинского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области » за 2023 год

Подпрограмма 1 «Об управлении муниципальной собственностью Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-9

М – 9

СРм= 9/9=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 180,177тыс.руб

Зп- 288,801 тыс. руб

ССуз =0,62

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,62=1,6=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	1/0,62=1,6=1

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-85
ЗПП/ПП-85
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-8
ЗПП/ПП-8
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ= 1
ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ= 0 


	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: image21.wmf]N

п/пп/ппз

1

СР = СД/N,

å


где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(1+1+1+0)/4=0,75

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0,75*1=0,75 


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.


	ЗПП/ПФ-85
ЗПП/ПП-85
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-8
ЗПП/ПП-8
СДП/ППЗ= 1

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
	[image: image22.wmf]N
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1

СР = СД/N, где:

å


СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.


	(1+1)/2=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.


	0,5*1+0,5*0,75*1/1=0,875



	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.


	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней


[image: image24.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	28.02.2024 года
	№
	31

	с.Новое Шаткино


Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы ««Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Глава администрации 

Новошаткинского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                     Зотов С.В.     

Приложение

к постановлению администрации

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области

от 28.02.2024 года № 31 

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2023 год
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 01.11.2013г.  № 99.
Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

-Обеспечение содержание улично-дорожной сети  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области                             

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- содержание улично-дорожной сети Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли откосов и обочин дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);

- содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

В  2023 году все мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог были выполнены в полном объеме.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2023 году администрация Новошаткинского сельсовета заключила договоры с: 

- МУП «Новошаткинское ЖКХ»  по очистке внутрипоселковых дорог от снега;

- ООО «Камешкиравтодорсервис» по очистке внутрипоселковых дорог от снега, грейдированию дорог;

- Самозанятый Колдомасов Ф.Н. по очистке внутрипоселковых дорог от снега.

Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

   По данной подпрограмме мероприятия не проводились и объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2022 год в бюджете Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не запланирован.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица № 3 к Годовому докладу
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области».

Глава администрации

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                              С.В.Зотов

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2023 года

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»



	1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог 
	км
	29
	29
	0
	0
	

	2
	Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения (уличное освещение)
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	шт.
	1
	1
	0
	0
	Подготовлена проектно-сметная документация

	1. Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	11
	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км
	29
	29
	0
	0
	

	1.2
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Шт.
	1
	1
	0
	0
	Подготовлена проектно-сметная документация по зимнему содержанию дорог

	2
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	100
	100
	0
	0
	

	2.1
	Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.
	%
	100
	100
	0
	0
	Уличное освещение

	2. Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»


	

	2.1.
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту (капитальному ремонту) и содержанию автомобильных дорог
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	


Приложение №2

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области»

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

за 2023 год по муниципальной программе

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Содержание автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них
	

	Содержание автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них
	%
	100
	77
	783,700
	900,079
	691,845

	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию  автомобильных дорог
	%
	100
	100
	10,000
	85,000
	85,000

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения
	%
	100
	96
	259,3
	274,061
	263,506

	Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	

	Ремонт (капитальный ремонт)  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержании. автомобильных дорог
	%
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение №3

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области»

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 19.10.2018г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	2
	Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	2.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 19.10.2018г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2023 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2023 год

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»


	28.02.2023г
	21
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения  в границах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области" за 2023 год

Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-3

М – 3

СРм=3/3=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф-1040,351руб

Зп- 1259,140тыс. руб

ССуз =1040,351/1259,14 =0,83

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,83=1,2=1

	4
	Показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников (если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-77
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ= 77/100=0,77=0,8

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 100/100=1
ЗПП/ПФ-96
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ= 96/100=0,96=1



	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: image25.wmf]N
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(0,8+1+1)/3=0,9

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0,9*1=0,9


Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-0

М – 0

СРм=0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 0тыс.руб

Зп-  0тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ= 0


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	0

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	0


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
	29/29=1

1/1=1

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	(1+1)/2=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
	0,5*1+0,5*(0,9+0)*(1+0)/2

=0,725



	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной
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ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *        (ЭРп/п * k)/j, где:











1











j





ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *        (ЭРп/п * k)/j, где:











1











j





ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *        (ЭРп/п * k)/j, где:











1











j





ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *        (ЭРп/п * k)/j, где:











1











j








