Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области за 2025 год. 
Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органа местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития муниципального образования. 

На территории Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области действуют 7 муниципальных программ. Данные муниципальные программы утверждены постановлениями администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области: 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Реквизиты правового акта

	1
	Развитие гражданского общества на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 54 (с последующими изменениями)

	2
	Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 52 (с последующими изменениями)

	3
	Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 53 (с последующими изменениями)

	4
	Обеспечение муниципального  управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района от  01.11.2013 года № 56 (с последующими изменениями)

	5
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района

от 07.09.2014 г. № 63 (с последующими изменениями)

	6
	Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района

от 07.02.2020 г. № 13 (с последующими изменениями)

	7
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района

от 26.02.2025 г. № 24


Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и  реализации муниципальных программ Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, утверждённым постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района от 24.10.2016г.  № 165.   

Ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. 

На основании данных, представленных в годовых отчетах,  проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».
Программа реализовывалась по следующим  подпрограммам:

- Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных  муниципальных услуг в Пестровском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области;

- Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Основными задачами  муниципальной программы являются:
1) Развитие институтов гражданского общества в Пестровском сельсовете Камешкирском районе Пензенской области;

2) Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

3) Информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Пестровском сельсовете Камешкирском районе Пензенской области; 

4) Поддержание функционирования системы подготовки, поддержки и сопровождения деятельности органов муниципальной власти, повышение информированности муниципальных  служащих Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области.
Программа предполагает достижение следующего целевого показателя:

- Эффективность  развития гражданского общества (выполнение данного показателя составило 98,6 % от запланированного уровня).

Степень достижения целевого  показателя по программе составила 100 %. 

Плановые расходы по программе предусмотрены в сумме  5262,6 тыс.руб.   Фактические расходы по программе  составили 4583,8 тыс.руб. Полнота использования средств – 87,1 %.

Оценка эффективности реализации данной программы – 1,5
Муниципальная программа является высокоэффективной.
2. Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области;
- Благоустройство территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; 

- Чистая вода на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Целью программы  является 
- Развитие территорий и инженерной инфраструктуры Пестровского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области;

- повышение уровня развития инфраструктуры;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения;

- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- переход Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь  развития; 

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики;

- улучшение  качества обслуживания населения;

- реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);

- Реализация требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года 
« Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа предполагает достижение следующих задач:
- Проведение обязательных энергетических  обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;                           

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп  потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;                      

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива;

  - создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Общий объем затрат данной программы за 2025 год составил 3538,4 тыс. руб., фактическое выполнение 2742,3 тыс.рублей. 
Степень достижения целевых показателей по программе составила 78 %, полнота использования средств –77,5 %. 
Оценка эффективности реализации данной программы – 1,5.
Муниципальная программа является высокоэффективной.
3. Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. "Содержание улично-дорожной сети Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области "

Целью программы  является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Пестровского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области

Программа предполагает достижение следующих задач:
             -  содержание и сохранность автомобильных дорог;

 -повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

-создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Общий объем затрат данной программы за 2025 год составил 1258,2 тыс. руб., фактическое выполнение 985,6 тыс.рублей. 

Степень достижения целевых показателей по программе составила 78,3 %, полнота использования средств –79 %. 

Оценка эффективности реализации данной программы – 0,9
Муниципальная программа является высокоэффективной.
4. Муниципальная программа «Обеспечение муниципального  управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».

Целью Программы является создание условий для эффективного управления имуществом Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, необходимым для выполнения муниципальных функций органом власти Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, и отчуждения муниципального  имущества, востребованного в коммерческом обороте.

      Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

 1.Увеличение  доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального  имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).
2. Увеличение поступлений доходов в бюджеты всех уровней от использования земель в виде земельного налога и арендной платы за землю к уровню 2021 г (выполнение составило    100   % к запланированному уровню).
Программа предполагает достижение следующих задач:
1. Повышение  эффективности управления объектами имущества,  закрепленными за муниципальными  организациями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, земельными участками, находящимися в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также имуществом, составляющим казну Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
2. Обеспечение учета и мониторинга муниципального  имущества, находящегося в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области.
Объем финансирования программных мероприятий в 2025 году предусматривался в сумме 1298,2 тыс. руб. Фактический объем финансирования программы составил 979,5 тыс. руб. 

Степень достижения целевых показателей по программе составила 75,4 %, полнота использования средств – 75,4%.
Оценка эффективности реализации данной программы – 1. 

         Эффективность реализации муниципальной программы является высокоэффективной
5.Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района Пензенской области».
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1.«Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

2.«Антинаркотическая программа Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

3.«Антикоррупционная программа Пестровского сельсовета   Камешкирского района Пензенской области»

4.«Повышение безопасности дорожного движения в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области».
      Основными задачами  муниципальной программы являются:

1.Профилактика правонарушений, социального неблагополучия, недопущение проявлений экстремизма и терроризма.

2.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров, а также системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

3.Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

4.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, устранение причин и условий, способствующих их совершению.

Программа предполагает достижение следующих целевых показателей:

-снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2025 года;

-удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите;

 -увеличение количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах (к уровню 2024
 года); 

-удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет от их общего количества, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2023 годом;

-доля проектов нормативных правовых актов администрации Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году;

-доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

-количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения; Общий объем затрат данной программы за 2025 год составил 0 тыс. руб. 
Запланированные мероприятия выполнены на 0 %. 

Степень достижения целевых показателей по программе составила 0 %, полнота использования средств – 0%. 
Оценка эффективности реализации данной программы – 0.
Муниципальная программа является не эффективной.
6. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Муниципальная программа включает следующую подпрограмму: «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
Целью подпрограммы является: обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Пестровском сельсовете Камешкирского  района Пензенской области.
       Задачи подпрограммы:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

По данной подпрограмме был проведен капитальный ремонт кровли и входной группы здания правления, расположенного по адресу: Пензенская обл., Камешкирский район, с. Дьячевка, улица Центральная, д.2.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».

Объем финансирования программных мероприятий в 2025 году предусматривался в сумме 0 тыс. руб. Фактический объем финансирования программы составил 0 тыс. руб. 

Запланированные мероприятия выполнены на 0 %. 

Степень достижения целевых показателей по программе составила 0 %, полнота использования средств – 0%. 

Оценка эффективности реализации данной программы – 0.

Муниципальная программа является не эффективной.

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории 

Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за  2025 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено %
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Пестровского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	

	1.1.
	Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Администрация Пестровского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	5

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1

	Обучение работников органов  местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	Обучение работников органов  местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, чел
	
	
	5

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	х
	х
	х
	5

	2.
	Подпрограмма2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области». 


	Администрация Пестровского сельсовета
	5262,6
	4583,8
	165,2
	165,2
	4418,6
	4418,6
	
	
	
	
	87
	х
	х
	х
	499,9

	21
	Основное мероприятие:

Реализация функций  администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета
	5262,6
	4583,8
	165,2
	165,2
	4418,6
	4418,6
	
	
	
	
	87
	х
	х
	х
	499,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Обеспечение деятельности администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области)
	Администрация Пестровского сельсовета
	5097,4
	4418,6
	
	
	5097,4
	4418,6
	
	
	
	
	87
	Обеспечение деятельности администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области), %
	100
	100
	497,9

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	21.2
	Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
	Администрация Пестровского сельсовета
	165,2
	165,2
	100
	100
	    165,2
	    165,2
	
	
	
	
	0100
	Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету, %
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1..3
	Исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Администрация Пестровского сельсовета
	2,0
	2,0
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	
	
	1100
	Исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, %

	100
	100
	2,0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.4
	Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Администрация Пестровского сельсовета
	1047,8
	1047,8
	
	
	1047,8
	1047,8
	
	
	
	
	100
	Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, %

	100
	100
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,5
	Исполнение части полномочий по составлению, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета
	2,0
	2,0
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	
	
	100
	Исполнение части полномочий по составлению, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области,%
	100
	100
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1,6
	Исполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета
	184,0
	184,0
	
	
	184,0
	     184,0
	
	
	
	
	100
	Исполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	100
	100
	-


	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,7
	Исполнение части полномочий  по пенсионному обеспечению за выслугу лет муниципальных служащих
	Администраци       я Пестровского сельсовета
	0,1
	01,
	
	
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	100
	Исполнение части полномочий  по пенсионному обеспечению за выслугу лет муниципальных служащих
	100
	100
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	Администрация Пестровского сельсовета
	5262,6
	4583,8
	165,2
	165,2
	4418,6
	4418,6
	
	
	
	
	87
	х
	х
	х
	        499,9

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Пестровского сельсовета
	5262,6
	4583,8
	165,2
	165,2
	4418,6
	4418,6
	
	
	
	
	87
	х
	х
	х
	       499,9

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической      

      эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области "

за  2025 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	инные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1     10
	111
	12
	113
	114
	15
	16
	117
	18

	1.
	Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области » 
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	11
	Основное мероприятие: «Реализация  требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий  и энергетически эффективного оборудования на территории   Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения   
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения, %   
	100
	100
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.2
	Установка пластиковых окон в здании администрации      
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Установка пластиковых окон в здании администрации      
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.3
	Ремонт крыши здания администрации     
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ремонт крыши здания администрации     
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Пестровского сельсовета
	451,3
	114,6
	0
	0
	451,3
	114,6
	0
	0
	
	
	25
	х
	х
	х
	114,6

	21
	Основное мероприятие: Благоустройство территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
	Администрация Пестровского сельсовета
	451,3
	114,6
	0
	0
	451,3
	114,6
	0
	0
	
	
	25
	х
	х
	х
	114,6

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Мероприятия по совершенствованию  систем уличного освещения
	Администрация Пестровского сельсовета
	26,6
	26,6
	0
	0
	26,6
	26,6
	0
	0
	
	
	100
	Мероприятия по совершенствованию  систем уличного освещения, %
	100
	100
	26,6

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	21.2
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	Администрация Пестровского сельсовета
	424,7
	88,0
	
	
	424,7
	  88,0
	
	
	
	
	21
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги, %
	100
	100
	88,0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	451,3
	114,6
	0
	0
	114,6
	114,6
	0
	0
	
	
	100
	х
	х
	х
	114,6

	3.
	Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Администрация Пестровского сельсовета
	3087,1
	2657,7
	2233,4
	2233,4
	424,4
	424,4
	2233,4
	2233,4
	
	
	86
	х
	х
	х
	2657,7

	3.1.
	Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета
	3087,1
	2657,7
	2233,4
	2233,4
	424,4
	424,4
	2233,4
	2233,4
	
	
	86
	х
	х
	х
	2657,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Обеспечение материально-техническими ресурсами
	Администрация Пестровского сельсовета
	853,7
	424,3
	
	
	853,7
	424,3
	
	
	
	
	50
	Обеспечение материально-техническими ресурсами,%
	100
	100
	538,9

	1.2
	Капитальный ремонт башни Рожновского в с.Покровка
	Администрация Пестровского сельсовета
	2233,4
	2233,4
	2233,4
	2233,4
	2233,4
	2233,4
	2233,4
	2233,4
	
	
	100
	
	100
	100
	2233,4

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	Администрация Пестровского сельсовета
	3087,1
	2657,7
	2233,4
	2233,4
	424,4
	424,4
	2233,4
	2233,4
	
	
	86
	х
	х
	х
	2657,7

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Пестровского сельсовета
	3538,4
	2742,3
	2233,4
	2233,4
	539,0
	539,0
	2233,4
	2233,4
	
	
	86
	х
	х
	х
	2772,3


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения  в границах Пестровского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области" за  2025 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на

	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Пестровского сельсовета
	1258,2
	985,6
	
	
	1258,2
	985,6
	
	
	
	
	78
	х
	х
	х
	1075,0

	11
	Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»
	Администрация Пестровского сельсовета
	1258,2
	985,6
	
	
	1258,2
	985,6
	
	
	
	
	78
	х
	х
	х
	1075,0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.1.1
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счет ассигнований дорожного фонда   
	Администрация Пестровского сельсовета
	952,5
	738,5
	
	
	952,5
	738,5
	
	
	
	
	78
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счет ассигнований дорожного фонда, %  
	100
	100
	769,4

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.1.2
	Расходы на уличное освещение
	Администрация Пестровского сельсовета
	305,6
	247,0
	
	
	305,6
	247,0
	
	
	
	
	81
	Расходы на уличное освещение, %
	100
	100
	305,6



	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	1258,2
	985,6
	
	
	1258,2
	985,6
	
	
	
	
	78
	х
	х
	х
	1075,0

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Пестровского сельсовета
	1258,2
	985,6
	
	
	1258,2
	985,6
	
	
	
	
	78
	х
	х
	х
	1075,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

за  2025 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные источники
	иные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области»


	Администрация Пестровского сельсовета
	1298,1
	979,5
	
	
	1298,1
	979,5
	
	
	
	
	75
	х
	х
	х
	705,6

	11
	Основное мероприятие: Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета
	1298,1
	979,5
	
	
	1298,1
	979,5
	
	
	
	
	75
	х
	х
	х
	705,6

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации
	Администра
ция Пестровского сельсовета
	240,00
	122,4
	
	
	240,00
	122,4
	
	
	
	
	51
	Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации, %
	
	
	122,4

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.2
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.3
	Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	1.4
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование.     
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование, шт
	0
	1
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.5
	Учет муниципального имущества (оценка имущества)
	Администрация Пестровского сельсовета
	108,0
	0
	
	
	108,0
	0
	
	
	
	
	0
	Учет муниципального имущества (оценка имущества), шт
	0
	1
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.6
	Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, шт
	
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.7
	Сверка сведений реестра муниципального имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Сверка сведений реестра муниципального имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	11.8
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	Администрация Пестровского сельсовета
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.9
	Техническое обслуживание и содержание  муниципальной  собственности
	Администрация Пестровского сельсовета
	950,1


	863,2
	
	
	950,1


	863,2
	
	
	
	
	91
	Техническое обслуживание и содержание  муниципальной  собственности,%
	100
	100
	583,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	Администрация Пестровского сельсовета
	1298,1
	985,6
	
	
	909,4
	751,2
	
	
	
	
	75
	х
	х
	х
	705,6

	Всего по муниципальной программе:
	Администрация Пестровского сельсовета
	1298,1
	985,6
	
	
	909,4
	751,2
	
	
	
	
	75
	х
	х
	х
	705,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за  2025 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	1.1
	Основное мероприятие: Формирование у жителей Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение


	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2021 года   
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.

	1.1.2
	Подготовка  и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Изготовление буклетов, иных информационных материалов ежегодно %
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.

	1.1.3
	Организация и проведение в образовательных учреждениях Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение толерантности среди школьников Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области , шт
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	2.
	Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Камешкирского района пензенской области»
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	2.1.
	Основное мероприятие: Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Реализация системы мер среди обучающихся учреждений общего образования и их родителей (иных законных представителей)  по профилактике первичного потребления наркотиков (снижение первичного потребления наркотиков подростками и молодежью)
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ежегодный анализ наркоситуации

шт
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено

	2.1.2
	Система профилактической антинаркотической работы в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Ежегодно

шт
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	3.
	Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	3.1.
	Основное мероприятие: Мероприятия по снижению уровня коррупции и ее влияния на деятельность исполнительных органов муниципальной власти Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, органов местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.

<ин>
	Соответствие нормативных правовых актов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции %
	0,0
	100
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	3.1.2
	Правовое просвещение муниципальных служащих Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции. ЕД
	0,0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	3.1.3
	Организация и проведение заседаний «круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия   коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Пестровского сельсовета самоуправления Камешкирского района, институтов гражданского общества
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Разработка эффективных мер по предупреждению коррупционных правонарушений, обобщение и распространение позитивного антикоррупционного опыта

шт


	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	Итого по подпрограмме 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	0

	4.
	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	4.1.
	Основное мероприятие: Формирование у жителей Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе:
	

	4.1.1.


	Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях, организациях, на предприятиях.
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, обеспечение общественной поддержки проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной части участников дорожного движения
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	4.1.2
	Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: 

- разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения;

- информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Формирование безопасного поведения участников дорожного  движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	4.1.3
	Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	4.1.4
	Организация и проведение областных и районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий


	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0,0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено.



	Итого по подпрограмме 4:
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	Всего по муниципальной программе:
	
	0,0
	0
	
	
	0,0
	0
	
	
	
	
	0
	х
	х
	х
	0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за  2025 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0

	1.1
	Основное мероприятие: Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности 
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	0
	Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры
	0
	0
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0

	Всего по муниципальной программе:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области» за  2025 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

(тыс. руб.)

	N

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1
 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0

	1.1
	Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
	х
	х
	0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Финансирование мероприятия не предусмотрено

	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0

	
	Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование гражданской обороны Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	25,0
	0
	0
	0
	25,0
	0
	
	
	0
	0
	0
	х
	х
	
	

	
	Повышение уровня защиты населения и территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в мирное и военное время
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	25,0
	0
	0
	0
	25,0
	0
	
	
	0
	0
	0
	Повышение уровня защиты населения и территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в мирное и военное время
	х
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	25,0
	0
	0
	0
	25,0
	0
	
	
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	


