№ 18  от 25  февраля  2026 г. 
                                                          «Бесплатно»

СЕЛЬСКИЕ  ВЕДОМОСТИ

Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления, Администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.                                             

 Издание официальных документов.
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с.  Пестровка
	АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

25.02. 2026 года

№

28

с. Пестровка




Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области» за 2025 год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Пестровский сельсовет муниципального района Камешкирский район Пензенской области, администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  
постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»  за 2025 год согласно Приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

	И.о.Главы администрации  Пестровского  сельсовета  
Камешкирского района  Пензенской области                                    
	Е.А.Авдеева


Приложение к постановлению администрации

Пестровского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области  от 17.02.2025 года № 14
Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»   за 2025 год
1. Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области», утверждена постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г. № 54 (с последующими изменениями).
Подпрограмма 1 « Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
Целью подпрограммы является снижение административных   барьеров  и повышение качества  предоставления государственных и муниципальных услуг в  Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

– Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

– Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг;

– Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

– Информационное и методическое сопровождение мероприятий Подпрограммы.

Достижению ожидаемого результата по снижению административных барьеров и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение внесения изменения в нормативную правовую базу, регулирующую предоставление услуг в части обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг.

2. Технологическая реализация формирования, направления запросов (ответов на запросы) в органы местного самоуправления, иные организации, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и других способов обмена информацией.

3. Проведение организационных мероприятий по предоставлению услуг в формате межведомственного взаимодействия, включая проведение совещаний, обучение сотрудников органов местного самоуправления, информирование заявителей об измененном порядке предоставления услуг.
   Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2025год в бюджете Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не запланирован.

Подпрограмма 2 "Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области"
Целью подпрограммы является: 

- Развитие органа местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете  Камешкирского района  Пензенской области.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- информационно-методическая и организационная поддержка развития органа местного самоуправления в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;

- информационно-методическая и организационная поддержка развития муниципальной службы в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

- обеспечение деятельности  Администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

- осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету, на территории где отсутствуют военные комиссариаты.

Достижению ожидаемого результата по поддержке развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:

1.
В целях дальнейшего повышения правовой грамотности органов местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области проводился мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области с дальнейшим внесением при необходимости изменений в нормативные правовые акты Пензенской области и муниципальные нормативные правовые акты. В результате реализации программных мероприятий в муниципальные правовые акты Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  своевременно вносились изменения, которые соответствуют законодательству Российской Федерации и Пензенской области.

2.
Для минимизации дефицита кадров в органе местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, повышения их компетентности и профессионализма, обеспечения систематического обучения, повышения квалификации  кадров проводился мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области по вопросам муниципальной службы с дальнейшим внесением при необходимости изменений в муниципальные нормативные правовые акты, мониторинг освещения вопросов развития муниципальной службы на официальном сайте органа местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также мониторинг кадровой обеспеченности органа местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области с подготовкой информации с прогнозом развития кадровой ситуации и потребности в кадрах в органе местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, обеспеченности квалифицированными специалистами, динамикой их профессионального развития и движения. 

 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области».

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Пестровского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области»  за 2025 год

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2025 года

 «Развитие гражданского общества на территории

Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	    Значения целевых

       показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории 

Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1
	Эффективность  развития гражданского общества
	% 
	104,5
	103
	- 1,5
	-1,4
	

	 Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

	1.1
	Увеличение доли муниципальных  услуг включенных в Реестр муниципальных услуг Пензенской области, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области 
	%
	85
	80
	-5
	-5,9
	Информация размещена не в полном объеме

	1.2
	Увеличение доли муниципальных  услуг включенных в Реестр муниципальных услуг  Пензенской области для которых разработаны административные регламенты 
	%
	85
	85
	0
	0
	

	1.3
	Увеличение доли заявителей, удовлетворенных 

качеством услуг представленных на базе МФЦ 
	%
	85
	85
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	2.1.
	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работников администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
	%
	0
	100%
	0
	0
	

	2.2.
	Увеличение численности служащих  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, прошедших переподготовку кадров для муниципальной службы Камешкирского района Пензенской области и дополнительной профессиональное образование   на базе межмуниципальных методических центров в % к предыдущему году
	%
	2
	2
	0
	0
	


Приложение №2

к  Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Пестровского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области» за 2025год

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2025 год по муниципальной программе «Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Проведение обучающих семинаров для работников местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области по вопросу реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
	

	Обучение работников органов  местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Подпрограмма  2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.Основное мероприятие: Реализация функций  администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Обеспечение деятельности администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по  подготовке  кадров для органов местного самоуправления, внедренных  на  базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области)
	

	-Содержание аппарата администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-Приобретение программ;

-Расходы на исполнение  части полномочий  по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-Приобретение проектов нормативов, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
	%
	87,4
	86,6
	5459,0
	5262,6
	4583,8


	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
	

	Содержание аппарата военно-учетный стол
	%
	100
	100
	162,4
	165,2
	165,2

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный земельный контроль
	%
	100
	100
	2,0
	2,0
	2,0

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение пожарной безопасности
	%
	0
	100
	1047,8
	1047,8
	1047,8

	1. 1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Иные межбюджетные трансферты на  исполнение части полномочий по составлению, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
	
	
	
	
	
	

	Исполнение части полномочий по составлению, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	0
	100
	2,0
	2,0
	2,0

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	

	Исполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	0
	100
	184,0
	184,0
	184,0

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Иные межбюджетные трансферты на  исполнение части полномочий по пенсионному обеспечению за выслугу лет муниципальных служащих
	
	
	
	
	
	

	Исполнение части полномочий по пенсионному обеспечению за выслугу лет муниципальных служащих
	%
	0
	100
	0,1
	0,1
	0,1


Приложение №3

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Пестровского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области»

за 2025год

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.
	

	1
	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»


	1.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	2
	Подпрограмма 2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области». 



	2.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




Приложение №4

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Пестровского сельсовета  

 Камешкирского района  

                                                                                                                                                                                                                               Пензенской области » за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2025 год

«Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	21
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»
	22.12.2025г
	124
	    В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Пестровского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области» за 2025год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области» за 2025 год   

Подпрограмма 1 « Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1

М – 1

СРм= 1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 0 тыс.руб

Зп- 0 тыс. руб

ССуз =0/0=0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	1/1=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	1/1=1

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-80
ЗПП/ПП-85
СДП/ППЗ= 80/85=0,94

ЗПП/ПФ-85
ЗПП/ПП-85
СДП/ППЗ= 85/85=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	(0,94+1)/2=1,94

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	1,94*1=1,94


Подпрограмма 2 "Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пестровском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области"
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1

М – 1

СРм= 1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 4583,8 тыс.руб

Зп- 5262,6 тыс. руб

ССуз =4583,8/5262,6=0,9

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	1/0,9=1,1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-2
ЗПП/ПП-2
СДП/ППЗ= 2/2=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	1/1=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	1*1,1=1,1


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
	103/104,5=0,99

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	0,99/1=0,99

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
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ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.


	0,5*0,99+0,5*((1,94+1,0)*(0,002+0,99))/2=1,478

	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.


	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой


 

	АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

25.02. 2026 года

№


29

с. Пестровка




Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Пестровский сельсовет муниципального района Камешкирский район Пензенской области, администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»  за 2025 год согласно Приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

	И.о.Главы администрации Пестровского  сельсовета  
Камешкирского района Пензенской области                                                                                                                                  
	Е.А.Авдеева 


Приложение к постановлению администрации

Пестровского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области  от 25.02.2026 года № 29

Годовой доклад 

об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год
1. Наименование муниципальной программы
         Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г. № 52 (с последующими изменениями).
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района   Пензенской области"
       Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической  эффективности в бюджетной сферы. 

      Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1)Проведение обязательных энергетических обследований помещений администрации  Пестровского сельсовета;                          

2) Снижении потерь при передаче и распределении тепловой энергии.

       Для достижения ожидаемого результата по данной подпрограмме в 2025 году были реализованы следующие мероприятия. В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют контроль за расходованием энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учёта потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Доля объемов электроэнергии, теплоэнергии, воды, газа, потребляемой, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР потребляемой администрацией Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области составляет 100%. Администрацией Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области сельсовета проведён мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в 2025 году. 
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
         Целью подпрограммы является:  организация  освещения улиц; мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов; обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных свалок,  повышение уровня  благоустройства и санитарного содержания    населенных пунктов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, развитие и поддержка инициатив  жителей населенных пунктов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по  благоустройству и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.

       Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;

2) совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов;

3) обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов.

   В рамках поставленных целей и задач, для достижения результата по подпрограмме  в 2025 году были реализованы  мероприятия по освещению населенных пунктов, приобретались энергосберегающие лампы и другие материальные запасы для уличного освещения.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

         Целью подпрограммы является: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения,  обеспечение санитарного благополучия населения.

         Для достижения цели были поставлены следующие задачи: снижение износа водопроводных сетей, экономия энергетических ресурсов, снижение утечек и неучтенного расхода воды.

         В рамках поставленных задач и для достижения ожидаемого результата по подпрограмме в 2025 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Приобретались насосные агрегаты для артезианских скважин.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу 

об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области».

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области» за 2025 год

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по итогам 2025 года

«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области



	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»



	1
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов:
	
	
	
	
	
	

	1.2
	-электрическая энергия


	кВт/ч на 1 человека населения
	53,76
	53,76
	0
	0
	

	1.3
	-тепловая энергия


	кВт/ч на 1 человека населения
	-
	-
	0
	0
	

	1.4
	-холодная вода;


	Куб.м. на 1 человека населения
	0,47
	0,37
	-0,1
	-21,3
	Недостаточное потребление воды населением в связи изношенностью  водопроводных труб 

	1.5
	-природный газ
	Куб.м. на 1 человека населения
	60,53
	55,23
	-5,3
	-8,8
	Имеются домовладения, отапливаемые дровами

	2
	Доля объемов ЭЭ потребляемой  организацией, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  в общем объеме ЭЭ потребляемой организацией на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	98
	98
	0
	0
	

	3
	Доля объемов ТЭ потребляемой организацией, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ потребляемой организациями на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	4
	Доля объемов воды потребляемой организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды  потребляемой организациями на территории  Пестровского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области 
	%
	99
	97
	-2
	-2
	Отсутствие прибора учета в сельскохозяйственной организации

	5
	Доля объемов газа потребляемого организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа потребляемого организациями на территории Пестровского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.
	%
	100
	100
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Сокращение энергопотребления на 15% к 2024 году.
	%
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2.  «Благоустройство территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	2.1.
	Совершенствование  систем уличного освещения  
	%
	42,9
	40,1
	-2,8
	-6,5
	

	3.Подпрограмма 3.  «Чистая вода на территории Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области»

	3.1
	Повышение эффективности, качества жилищно - коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения,  комфортность и безопасность проживания населения
	%
	86,7
	70,2
	-16,5
	-19
	Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям.

Недостаточное количество счетчиков в домовладениях граждан. 

	3.2
	Улучшение  обеспечения населения качественной питьевой водой.
	%
	86,7
	70,2
	-16,5
	-19
	Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям, из-за чего имеются посторонние примеси в воде.

	3.3
	Снижение расходов не возобновляемых источников энергии.
	%
	86,7
	86,7
	0
	0
	

	3.4
	Снижение роста электропотребления
	%
	86,7
	85,1
	-1,6
	-1,8
	Недостаточное число таймеров, потери электроэнергии при работе насоса на скважине при утечках в водопроводной сети


Приложение №2

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области» за 2025 год

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

по муниципальной программе «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	         3
	           4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Реализация  требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий  и энергетически эффективного оборудования на территории          Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения 
	

	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения
	Количество проведенных семинаров
	0
	0
	0
	0
	0

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Снижение затрат на теплоснабжение и повышение теплозащиты здания 
	

	Установка пластиковых окон в здании администрации Пестровского сельсовета        
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт крыши здания администрации Пестровского сельсовета        
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма  2   «Благоустройство территории  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.Основное мероприятие: Благоустройство населенных пунктов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения
	

	Приобретение осветительных приборов
	%
	0
	0
	0
	0
	0


	Приобретение ламп уличного  освещения
	%
	100
	100
	10,0
	26,6
	26,6


	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Мероприятия расходы, связанные с организацией благоустройства и озеленения территории, а также содержание территорий в надлежащем порядке
	

	Приобретение   работ и услуг, материальных запасов,

хозяйственного инвентаря.
	%
	100
	100
	145,6
	398,7
	88,0

	3. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

 Расходы по обустройству мест для сбора ТБО
	%
	100
	0
	0
	25,0
	0

	Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»  

	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Ремонт и содержание скважин и водопроводных сетей, а также изготовление проектно-сметной документации
	

	Замена водонапорной башни Рожновского


	%
	100
	100
	0
	2233,4
	2233,4

	Приобретение глубинных насосов
	%
	100
	100
	100,0
	42,9
	0

	Приобретение   работ и услуг, материальных запасов,

хозяйственного инвентаря.
	%
	100
	100
	320,0
	810,9
	424,4


Приложение №3

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области» за 2025 год

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической

эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области"

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата 
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	11
	 Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты подпрограммы



	2
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	21
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	3
	Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»  

	3.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	Осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты  подпрограммы




Приложение №4

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2025 год

«Развитие гражданского общества на территории  Пестровского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	11
	постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»


	22.12.2025г
	126
	    В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области» за 2025 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

За 2025 год

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1

М – 1

СРм= 1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0 тыс.руб

Зп- 0 тыс. руб

ССуз=0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	0

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-85
ЗПП/ПП-80
СДП/ППЗ= 85/80=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	1/1=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	1*1=1


Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2

М – 2

СРм= 2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 114,6 тыс.руб

Зп - 451,3  тыс. руб

ССуз =114,6/451,3= 0,3

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,3 = 3,3

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-40,1
ЗПП/ПП- 42,9
СДП/ППЗ= 40,1/42,9=0,93


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	0,93/1=0,93

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	0,93*1,0=0,93




Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реа лизации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1

М – 1

СРм= 1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 2657,7 тыс.руб

Зп-  3087,1 тыс. руб

ССуз = 2657,7 / 3087,1 = 1

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/1=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-70,2
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 70,2/86,7=0,81
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 70,2/86,7=0,81
ЗПП/ПФ-86,7
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-85,1
ЗПП/ПП- 86,7
СДП/ППЗ= 1



	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(0,81+0,81+1+1)/4=0,91

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0,91*1=0,91


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.


	ЗПП/ПФ-92,5
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 92,5/100=0,93
ЗПП/ПФ-98
ЗПП/ПП- 98
СДП/ППЗ= =1
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-97
ЗПП/ПП- 99
СДП/ППЗ= 97/99=0,98

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	(0,93+1+1+0,98+1)/5=0,98

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image10]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
	0,5*0,98+0,5*((1+0,96+0,91)*(0+0,71+0,29)/3=1,44



	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой
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	АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

25.02. 2026 года

№

30

с. Пестровка




Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2025год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Пестровский сельсовет муниципального района Камешкирский район Пензенской области, администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»  за 2025 год согласно Приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

	И.о.Главы администрации 

Пестровского  сельсовета  

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                                  
	Е.А.Авдеева 


Приложение

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 25.02.2026 года № 30

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 01.11.2013г. № 53 (с последующими изменениями).
Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

-обеспечение содержание улично- дорожной сети населенных пунктов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;   

- организация  освещения улиц.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
        - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли обочин и откосов дорог);

        - составление сметной документации по содержанию автомобильных дорог. 

        - уличное освещение автомобильных дорог местного значения.

 В  2025 году все мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог были выполнены не в полном объеме.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2025 году администрация Пестровского сельсовета заключала договоры с: 

- МУП «Гарант» , СЗН Антонов Н.В., СЗН Кочнев Е.В. , ООО «Камешкиравтодорсервис». 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N 3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области».

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Пестровского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области» за 2025 год
ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по итогам 2025 года

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»



	1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог 
	км
	98,7
	29,0
	-69,7
	-70,6
	Недостаточность денежных средств для полного ремонта дорог 

	3
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	шт.
	1
	2
	+1
	100
	Подготовлена проектно-сметная документация

	1. Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской област»»

	1.1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км
	98,7
	29,0
	-69,7
	-70,6
	Недостаточность денежных средств для полного ремонта дорог 

	1.2
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог


	шт.
	         1
	2
	+1
	100
	Подготовлена проектно-сметная документация по ремонту дорог

	
	


Приложение №2

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Пестровского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области» за 2025 год
ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

по муниципальной программе

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Содержание автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них
	

	Содержание автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них
	%
	100
	100
	827,4
	926,6
	730,6

	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	%
	100
	100
	20,0
	26,0
	8,0

	Уличное освещение
	%
	100
	100
	305,6
	305,6
	247,0


Приложение №3

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Пестровского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области» за 2025 год
ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата 
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




Приложение №4

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Пестровского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсоветаКамешкирского района Пензенской области за 2025 год

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»


	22.12.2025г
	125
	  В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5
К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Пестровского сельсовета  Камешкирского района 

Пензенской области» за 2025 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения  в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области" за 2025 год
Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1

М – 1

СРм= 1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф - 985,6 тыс.руб

Зп - 1258,2 тыс. руб

ССуз =985,6/1258,2=1,0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	1/1,0=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	1/1=1

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений
СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-29
ЗПП/ПП-98,7
СДП/ППЗ= 29/98,7=0,3

ЗПП/ПФ-2
ЗПП/ПП- 1
СДП/ППЗ= 2/1=2


	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: image11.wmf]N
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	(0,3+2)/2=1,15

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	1,15*1=1,15


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
	29/98,7=0,3

2/1=2

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	(0,3+2)/2=1,15

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image13]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
	0,5*1,15+0,5*(1,61+0)*(1+0)/2=0,9


	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой


	АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

25.02. 2026 года

№

31

с. Пестровка




Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Пестровский сельсовет муниципального района Камешкирский район Пензенской области, администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  
постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение муниципального   управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»  за 2025 год согласно Приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 
	И.о.Главы администрации 

Пестровского  сельсовета  

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                                  
	Е.А.Авдеева 


Приложение

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 25.02.2026 года № 31

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Обеспечение муниципального   управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 01.11.2013г.  № 56 (с последующими изменениями).
Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Целью подпрограммы является:

 1. Повышение эффективности управления объектами имущества и земельными участками, находящимися в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также имуществом, составляющим казну Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Обеспечение учета и мониторинга имущества, находящегося в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Увеличение объема неналоговых доходов консолидированного бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Обеспечение выполнения муниципального  задания муниципальными  и бюджетными учреждениями.

3. Организация приватизации имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и обеспечение контроля за её реализацией.

4. Формирование земельного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

5. Сокращение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, право собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которые не зарегистрировано.

6. Управление муниципальным имуществом в части его обслуживания и содержания объектов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, право собственности, на которые не зарегистрировано.

Для достижения ожидаемого результата по подпрограмме  в 2025 году было реализовано эффективное управление и распоряжение имуществом, являющимся собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, организация процесса приватизации имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, регулирование имущественных отношений в пределах полномочий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Пестровского сельсовета Камешкирского района   для удовлетворения потребностей общества и граждан.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».
 
Приложение №1

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

                                                                                                                                                                                                                                    «Обеспечение муниципального     

                                                                                                                                                                                                                                         управления собственностью 

Пестровского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области » за 2025 год

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по итогам 2025 года

«Обеспечение муниципального   управления собственностью  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа "Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области "

	1
	Доля объектов недвижимого имущества, на которые  зарегистрировано право собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в общем количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального имущества Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, %
	          %
	95
	95
	0
	0
	

	2
	Увеличение поступлений доходов в бюджет от   использования  земель в виде земельного налога и арендной платы за землю  к уровню 2024г., %
	          %
	0
	0
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области»
	
	           %

	 1.1
	Доля объектов недвижимого имущества на которые  зарегистрировано право собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в общем количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального имущества Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области,%
	           %
	95
	95
	0
	0
	

	1    1.2
	Увеличение поступлений доходов в бюджеты всех уровней  от использования земель виде земельного налога и арендной платы за землю к уровню 2023г.,%
	          %
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Процент  оказанных муниципальной услуг бюджетными учреждениями от запланированных услуг в соответствии с муниципальным заданием
	           %
	0
	0
	0
	0
	

	  1.4
	Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	           %
	0
	0
	0
	0
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ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по муниципальной программе

«Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области» 

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Пестровского сельсовета    Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:     Администрация Пестровского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1. Наименование муниципальной услуги  и ее содержание: Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление технических планов помещений, подготовка проектно-сметной документации
	

	Межевание земельных участков с целью их постановки на кадастровый учет, публикация информации в СМИ в соответствии с действующим законодательством 
	%
	100
	100
	50,0
	40,0
	40,0

	2. Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения.
	

	Предоставление земельных участков собственникам зданий на основании заявлений в порядке, предусмотренном ст.36 Земельного Кодекса Российской Федерации
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Наименование муниципальной услуги  и ее содержание: Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	

	Перевод земельных участков из одной категории в другую на основании заявлений  собственников      
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование
	

	Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам муниципальной власти на основании решения Комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Учет муниципального имущества (оценка имущества)
	

	Оформление объектов недвижимого имущества в собственность Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	100
	0
	0
	0
	0

	6. Наименование муниципальной услуги и ее содержание:  Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	

	Обеспечение правообладателей информацией из Реестра муниципального имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на уровне 100% от количества поступивших запросов
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	7. Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Сверка сведений реестра муниципального имущества Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра
	

	Удельный вес соответствия сведений из реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра – ежегодно на уровне 92-93%
	%
	92
	92
	0
	0
	0

	8. Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Техническое обслуживание и содержание  муниципальной  собственности
	

	Содержание объектов недвижимого имущества  в собственности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	%
	100
	91,4
	607,3
	931,7
	851,2

	
	
	
	
	
	
	

	Техническую инвентаризацию, землеустроительную документацию, оценку недвижимости и других обязательств
	%
	100
	35
	60,0
	348,0
	122,4

	Градостроительную документацию
	%
	100
	0
	100,0
	100,0
	0
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ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета     Камешкирского района Пензенской области" 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата 
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	11
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы
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СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2025 год

«Обеспечение муниципального   управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	11
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение муниципального   управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»


	22.12.2025г
	128
	 В связи с уточнением  объемов финансирования 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение муниципального   управления собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год
Подпрограмма 1 «Об управлении муниципальной собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-5

М – 5

СРм= 5/5=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 979,5 тыс.руб

Зп- 1298,1 тыс. руб

ССуз =979,5/1298,1=0,8

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,8 = 1,25

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-78
ЗПП/ПП-78
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-5
ЗПП/ПП-5
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ= 1

	6
	Степень реализации подпрограммы
	[image: image14.wmf]N
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	(1+1+1)/3=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	1*1,25=1,25
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	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
	ЗПП/ПФ-78
ЗПП/ПП-78
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-5
ЗПП/ПП-5
СДП/ППЗ= 1

(данные из приложения №1 к годовому докладу)
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	Степень реализации муниципальной программы
	[image: image15.wmf]N

ГПГППЗ

1

СР = СД/N, где:

å


СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	(1+1)/2=1
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	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image16]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
	0,5*1+0,5*1*1,25/1=2,25
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	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой


	АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

25.02. 2026 года

№

32

с. Пестровка




Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Пестровский сельсовет муниципального района Камешкирский район Пензенской области, администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»  за 2025 год согласно Приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

	И.о.Главы администрации 

Пестровского  сельсовета  

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                                  
	Е.А.Авдеева 


Приложение

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 25.02.2026 года № 32

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 07.09.2014 г. № 63(с последующими изменениями).
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в  Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 

Целью подпрограммы является: снижение уровня преступности в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
       Задачи подпрограммы:

1.Профилактика правонарушений.

2.Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества.

3.Профилактика экстремистской деятельности.

4.Профилактика террористической деятельности.
Для достижения ожидаемых результатов были проведены мероприятия дискуссионного характера, ориентированные на недопущение дискриминации, расизма, национальной и религиозной вражды, организация других форм работы по воспитанию толерантного сознания и духовно-нравственного мировоззрения с вовлечением в них широких слоёв молодёжи.

За истекший период 2025 года на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области зарегистрировано уголовных преступлений -3, административных правонарушений – 40. Составлено протоколов участковым – 15.

Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» 

Целью подпрограммы является: снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Обеспечение надежного муниципального контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

2.Выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, адекватных существующей наркоугрозе.

3.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

4.Разработка и внедрение муниципальной  системы мониторинга наркоситуации в  Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

5.Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

6.Создание  системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики.     
  По итогам 12 месяцев 2025 года на территории Пестровского сельсовета не  зафиксированы преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков.

        Состоящих на учёте в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» наркоманов и потребителей наркотических средств нет. 

      Профилактическая работа по борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией: за 12 месяцев 2025 года с целью посещения неблагополучных семей было проведено 42 межведомственных рейда, посещены все семьи группы социального риска, проведено 83 индивидуальных бесед с родителями, имеющими несовершеннолетних детей.
Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

- Снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления, активность и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан.
- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.
- Создание системы противодействия коррупции в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

2.Формирование правового пространства, свободного от коррупционных проявлений.

3.Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики. Совершенствование организации деятельности по осуществлению закупок, распоряжению собственностью и освоению средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

4.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

По итогам 12 месяцев 2025 года на территории Пестровского сельсовета не  зафиксированы преступления, совершенные в сфере коррупции.

Подпрограмма 4  «Повышение безопасности дорожного в Пестровском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является: сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

2.Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3.Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

      Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Пестровского сельсовета. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

      В  2025 году на территории Пестровского сельсовета  совершено 1  дорожно-транспортное происшестви. На территории  Пестровского сельсовета проводились рейды, в ходе которых отрабатывались вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения. Проводились проверки и рейды в местах досуга молодёжи с целью выявления лиц, склонных к совершению правонарушений, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В целях совершенствования обучения детей и подростков правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с инспектором ПДН проведены 12 бесед с учащимися школ. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области».

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Обеспечение общественного порядка

 и противодействие преступности

в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района

Пензенской области» за 2025 год

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по итогам 2025 года

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная  программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Пестровского сельсовета Камешкирского района по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года   
	%
	82
	86
	+4
	+4,9
	Снижение количества преступлений уменьшилось благодаря системной работе органов профилактики с ранее судимыми лицами и лицами из «группы риска». 

	2
	Увеличение количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах (к уровню 2013 года)
	%
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2024 годом
	%
	75
	75
	0
	0
	

	4
	Доля проектов нормативных правовых актов администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году
	%
	100
	100
	0
	0
	

	5
	Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
	%
	100
	100
	0
	0
	

	6
	Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения
	%
	0
	0
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года   
	% 
	82
	86
	+4
	+4,9
	Снижение количества преступлений уменьшилось благодаря системной работе органов профилактики с ранее судимыми лицами и лицами из «группы риска». 

	1.2
	Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы в текущем году 
	%
	70
	70
	0
	0
	

	1.3
	Удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры Пестровского сельсовета Камешкирского района, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению к общему числу объектов, подлежащих такой защите
	%
	100
	100
	0
	0
	

	2 . Подпрограмма 2. «Антинаркотическая программа Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	

	2.1.
	Увеличение количества  наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах (к уровню 2013 года)
	%
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.
	Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия по сравнению с 2024 годом
	%
	75
	75
	0
	0
	

	2.3
	Увеличение доли больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением (по сравнению с 2024 годом)
	%
	0
	0
	0
	0
	

	3.Подпрограмма 3. «Антикоррупционная программа Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»  

	3.1
	Доля проектов нормативных правовых актов администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, в общем числе нормативных правовых актов администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, принятых в текущем году
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3.2
	Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, в отношении которых проведены проверки достоверности  и полноты сведений, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3.3
	Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	баллы
	100
	100
	0
	0
	

	Подпрограмма 4. «Повышение безопасности дорожного движения в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.
	Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 1 тыс. населения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Снижение количества ДТП (к уровню 2024 года)
	%
	0
	0
	0
	0
	


Приложение №2

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Обеспечение общественного порядка

 и противодействие преступности

в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района

Пензенской области» за 2025 год

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по муниципальной программе

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  в  Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Пестровского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Формирование у жителей Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания и вовлечение их в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:               Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений и экстремистской деятельности
	

	Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Подготовка  и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                      Профилактика экстремистской деятельности
	

	Организация и проведение в образовательных учреждениях Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи
	%
	0
	100
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Камешкирского района пензенской области»

	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:  Администрация Пестровского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                           Реализация системы мер среди обучающихся учреждений общего образования и их родителей (иных законных представителей)  по профилактике первичного потребления наркотиков (снижение первичного потребления наркотиков подростками и молодежью)
	

	Проведение мониторинга наркоситуации в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Организация проведения антинаркотических профилактических лекций для родителей обучающихся учреждений общего образования
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                           Система профилактической антинаркотической работы в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	

	Проведение комплекса мероприятий, направленных  на профилактику наркомании, в том числе мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	

	Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:  Администрация Пестровского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия по снижению уровня коррупции и ее влияния на деятельность исполнительных органов муниципальной власти Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, органов местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                    Формирование правового пространства, свободного от коррупциогенных факторов
	

	Соответствие нормативных правовых актов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:      Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики                  
	

	Правовое просвещение муниципальных служащих Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	3. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                     Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
	

	Организация и проведение заседаний «круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия   коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Пестровского сельсовета самоуправления Камешкирского района, институтов гражданского общества
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Пестровского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:    Администрация Пестровского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Формирование у жителей Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области правового сознания в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения 

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                                Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	

	Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях, организациях, на предприятиях
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: 

-разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения;

- информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения
	%
	100
	100
	0
	0
	0

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:                   Формирование безопасного поведения участников дорожного  движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения              
	

	Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений.
	%
	100
	100
	0
	0
	0


Приложение №3
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ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата 
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023г
	            2025 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	2
	Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Камешкирского района пензенской области»

	2.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	3
	Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	3.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	4
	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	4.1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы
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СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2025 год

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу  

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в  Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»
	22.12.2025г
	123
	 В связи с уточнением объемов финансирования


Приложение №5

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Обеспечение общественного порядка

 и противодействие преступности

в Пестровском сельсовете 

Камешкирского района

Пензенской области» за 2025 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в  Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в  Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-0

М – 0

СРм= 0/0=0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 0 тыс.руб

Зп- 0 тыс. руб

ССуз=0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-86
ЗПП/ПП-82
СДП/ППЗ= 82/86=0,95

ЗПП/ПФ-70
ЗПП/ПП-70
СДП/ППЗ=1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ=1

	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	(0,95+1+1)/0=2,95

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	2,95*0,67=1,98


Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» 

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-0

М – 0

СРм=0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0тыс.руб

Зп-  0тыс. руб

ССуз =0 

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-75
ЗПП/ПП-75
СДП/ППЗ=1

ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ=0

ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ=0



	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	(0+0+1)/0=1,0

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	1,0*0=0




Подпрограмма 3 «Антикоррупционная программа Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» 
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-0

М – 0

СРм= 0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 0 тыс.руб

Зп-   0 тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= =1
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= =1
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= =1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	(1+1+1)/0=3

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	3*1=3


Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-0

М – 0

СРм= 0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 0 тыс.руб

Зп-  0,0 тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП- 0
СДП/ППЗ= 0
ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП- 0
СДП/ППЗ= 0


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	(0+0)/2=0

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	0


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.


	ЗПП/ПФ-86
ЗПП/ПП- 82
СДП/ППЗ= 86/82=1,05
ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП- 0
СДП/ППЗ= =0
ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-75
ЗПП/ПП- 75
СДП/ППЗ=1

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП- 0
СДП/ППЗ= =0
(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	(1,05+0+1+1+1+0)/6=0,68

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image22]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
	0,5*0,68+0,5*((0,66+0+1+0)*(0)/4=0,34



	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
	Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной


	АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

25.02. 2026 года

№

33

с. Пестровка




Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Пестровский сельсовет муниципального района Камешкирский район Пензенской области, администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»  за 2025 год согласно Приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 
	И.о.Главы администрации 

Пестровского  сельсовета  

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                                  
	Е.А.Авдеева 


Приложение

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 25.02.2026 года № 33

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 07.02.2020 г. № 13.
Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»» 

Целью подпрограммы является: обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Пестровском сельсовете Камешкирского  района Пензенской области.
       Задачи подпрограммы:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

По данной подпрограмме не было запланированных и проведеных работ.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».

Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2025год

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по итогам 2025 года

«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная  программа «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1
	Доля сельского населения в общей численности населения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области   
	%
	0
	0
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	1.1
	Количество реализованных проектов по благоустройству на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	единицы
	0
	0
	0
	0
	


Приложение №2

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2025год

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по итогам 2025 года по муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Пестровского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:               
	

	Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности
	%
	100
	100
	0
	0
	0


Приложение №3

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2025год

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2021 г.
	2022 г
	2023 г.
	2025 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	11
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2025год

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2025 год

«Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области о внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	22.12.2025г
	104
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Комплексное развитие сельских территорий 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района Пензенской области» за 2025год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

««Комплексное развитие сельских территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
за 2025 год Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1

М – 1

СРм=1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 0 тыс.руб

Зп- 0 тыс. руб

ССуз0 /0 =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	1/1=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-25
ЗПП/ПП-25
СДП/ППЗ= 25/25=1



	6
	Степень реализации подпрограммы
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п/пп/ппз

1

СР = СД/N,

å


где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	1/1=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	1*1=1


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
	ЗПП/ПФ-25
ЗПП/ПП-25
СДП/ППЗ= 25/25=1
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	Степень реализации муниципальной программы
	[image: image24.wmf]N

ГПГППЗ

1

СР = СД/N, где:

å


СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	1/1=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image25]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
	0,5*1+0,5*((0)*(0)/1=0,5



	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
	эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной


	АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

25.02. 2026 года

№

34

с. Пестровка




Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год


       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Пестровский сельсовет муниципального района Камешкирский район Пензенской области, администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»  за 2025 год согласно Приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

	И.о.Главы администрации 

Пестровского  сельсовета  

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                                  
	Е.А.Авдеева 


Приложение

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 25.02.2026 года № 34

Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 26.02.2015г.  № 24.
Подпрограмма 1 «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Целью подпрограммы является:

1.Совершенствование функционирования территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Повышение защищенности населения и территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров. 

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2025год в бюджете Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не запланирован.

Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование гражданской обороны Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Целью подпрограммы является:

1. Повышение уровня защиты населения и территорий Пестровского сельсовета Камешкирского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Совершенствование материальной базы гражданской обороны Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на военное время. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N3 к Годовому докладу о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области».

 
Приложение №1

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

                                                                                                                                                                                                                                    «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

 в Пестровском сельсовете  

Камешкирского района

Пензенской области» за 2025 год

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по итогам 2025 года

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа " Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области "

Подпрограмма 2 «Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1
	Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

	          %
	100
	0
	100
	0
	


Приложение №2

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

 в Пестровском сельсовете  

Камешкирского района

Пензенской области» за 2025 год

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

по муниципальной программе  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Пестровского сельсовета    Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:     Администрация Пестровского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Совершенствование функционирования территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Динамика снижения на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области общего количества зарегистрированных пожаров, деструктивных событий
	%
	100
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Пестровского сельсовета    Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:     Администрация Пестровского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения и территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в мирное и военное время»

	Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	%
	100
	0
	25,0
	25,0
	0


Приложение №3

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

 в Пестровском сельсовете  

Камешкирского района

Пензенской области» за 2025 год

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

" Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области" 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата 
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2025 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение муниципального управления собственностью  Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	11
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 

от 24.10.2016г. № 165
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление мер правового регулирования в 2025 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




Приложение №4

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

 в Пестровском сельсовете  

Камешкирского района

Пензенской области» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2025 год

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	11
	Постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»
	26.02.2025г
	24
	 В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

 в Пестровском сельсовете  

Камешкирского района

Пензенской области» за 2025 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы ««Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Пестровском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»  за 2025 год
Подпрограмма 1 «Об управлении муниципальной собственностью Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-5

М – 0

СРм= 5/0=0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф – 0 тыс.руб

Зп- 25,0 тыс. руб

ССуз =0/25,0=0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	1/0 = 0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-78
ЗПП/ПП-78
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-5
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ= 0

ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ= 0

	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	(1+1+1)/3=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	1*0=0


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
	ЗПП/ПФ-78
ЗПП/ПП-78
СДП/ППЗ= 1

ЗПП/ПФ-5
ЗПП/ПП-0
СДП/ППЗ= 0

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	(1+1)/2=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image28]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
	0,5*1+0,5*1*0/1=0



	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
	Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной
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