СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий муниципальных  программ

Камешкирского района Пензенской области

за  2023 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов един. изм | Возможные риски не реализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты Камешкирского района |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год | кассовые расходы | процент освоения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | - «Развитие системы образования Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования Камешкирского района Пензенской области. | Отдел образования Камешкирского района УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 180815,4 | 176316,3 | 97,5 | 9696,9 | 9641,2 | 126100,4 | 126100,3 | 45018,2 | 40574,9 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие муниципальных систем дошкольного образования | Отдел образования Камешкирского района |  | 26294,9 | 25436,8 | 592,1 | 0 | 0 | 16928,9 | 16928,9 | 9366 | 8507,9 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение мест в дошкольном образовательном учреждении, едн. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Камешкирского района |  | 395,5 | 395,5 | 100 | 0 | 0 | 395,5 | 395,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля родительской платы в расходах на содержание ребенка в ДОУ, % | 20 | 20 | 100 |  |  |
| 1.1.3. | Организация выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района |  | 51,0 | 51,0 | 100 | 0 | 0 | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, наделенный государственными полномочиями | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.1.4. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 10918,0 | 10059,9 | 92,1 | 0 | 0 | 1626,0 | 1626,0 | 9292,0 | 8433,9 | 0 | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. | 2 | 2 | 92,1 |  |  |
| 1.1.5 | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 14854,0 | 14854,0 | 100 | 0 | 0 | 14854,0 | 14854,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество детей получающих дошкольное образование, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.6. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района |  | 2,4 | 2,4 | 100 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество детей получающих дошкольное образование, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.7 | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей, чел | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.8 | Антитеррористическая защищенность объектов дошкольных образовательных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.9 | ### Расходы, связанные с общехозяйственными нуждами дошкольных образовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 74,0 | 74,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,0 | 74,0 | 0 | 0 | Количество дошкольных образовательных учреждений, едн. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 1.2 | Развитие системы общего образования: переход на новые образовательные стандарты | Отдел образования Камешкирского района |  | 121789,76 | 119108,34 | 97,6 | ### 9439,49 | ### 9197,29 | 87652,34 | 87644,48 | 24697,93 | 22266,57 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 33054,2 | 30636,0 | 91,7 | 0 | 0 | 9754,9 | 9754,9 | 23299,3 | 20881,1 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений едн. | 5 | 5 | 91,7 |  |  |
| 1.2.2. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 74644,1 | 74644,1 | 100 | 0 | 0 | 74644,1 | 74644,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обучающихся, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.3. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района |  | 11,9 | 11,9 | 100 | 0 | 0 | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, едн. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.2.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Камешкирского района |  | 108,1 | 108,1 | 100 | 0 | 0 | 108,1 | 108,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей, чел | 2 | 2 | 100 |  |  |
| ### 1.2.5 | ### Социальная поддержка обучающихся образовательных учреждений (льготное питание) | Отдел образования Камешкирского района |  | 585,9 | 585,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,9 | 585,9 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. | 131 | 131 | 100 |  |  |
| ### 1.2.6 | Антитеррористическая защищенность объектов общеобразовательных организаций | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.7 | ### Расходы, связанные с общехозяйственными нуждами общеобразовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 267,5 | 267,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,5 | 267,5 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.2.8 | ### Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 6038,8 | 6038,8 | 100 | 6038,8 | 6038,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, едн. | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 1.2.9 | ### Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее в муниципальных образовательных организациях | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 3615,22 | 3352,0 | 92,7 | ### 3326,0 | ### 3083,8 | ### 108,46 | 100,6 | 180,76 | 167,6 | 0 | 0 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100 | 100 | 92,7 |  |  |
| ### 1.2.10 | ### Затраты связанные с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее в муниципальных образовательных организациях | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 1626,75 | 1626,75 | 100 | 0 | 0 | ### 1277,0 | 1277,0 | 349,75 | 349,75 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, ед. | 5 | 5 | 100 |  |  |
| ### 1.2.11 | ### Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | ### Отдел образования Камешкирского района |  | ### 326,9 | 326,9 | 100 | 0 | 0 | ### 326,9 | 326,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обучающихся, чел. | 12 | 12 | 100 |  |  |
| ### 1.2.12 | ### Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | ### Отдел образования Камешкирского района |  | ### 1434,95 | 1434,95 | 100 | 0 | 0 | ### 1420,6 | 1420,6 | 14,35 | 14,35 | 0 | 0 | Количество общеобразовательных учреждений, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| ### 1.2.13 | ### Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | ### Отдел образования Камешкирского района |  | ### 75,44 | 75,44 | 100 | 74,69 | 74,69 | ### 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | Количество ставок, ед. | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |
| 1.3 | Развитие системы дополнительного образования. | Отдел образования Камешкирского района |  | 10806,6 | 10708,4 | 99,1 | 0 | 0 | 3856,5 | 3856,5 | 6950,1 | 6851,9 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Камешкирского района |  | 10588,7 | 10490,5 | 99,1 | 0 | 0 | 3856,5 | 3856,5 | 6732,2 | 6634,0 | 0 | 0 | Количество учреждений дополнительного образования, ед. | 2 | 2 | 99,1 |  |  |
| 1.3.3 | Антитеррористическая защищенность объектов дополнительного образования | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.4 | ### Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | ### Отдел образования Камешкирского района |  | 217,9 | 217,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,9 | 217,9 | 0 | 0 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детской школе искусств по видам искусств), % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.4 | Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 7890,2 | 7890,2 | 100 | 0 | 0 | 7890,2 | 7890,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществление деятельности | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 654,3 | 654,3 | 100 | 0 | 0 | 654,3 | 654,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях всех типов. % | 98,5 | 98,5 | 100 |  |  |
| 1.4.2 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 7234,3 | 7234,2 | 100 | 0 | 0 | 7234,3 | 7234,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан % | 93,4 | 93,4 | 100 |  |  |
| 1.4.3 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю (администрирование) | УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 1,6 | 1,6 | 100 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орган местного самоуправления | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 180815,4 | 176316,3 | 97,5 | 9696,9 | 9641,2 | 126100,4 | 126100,3 | 45018,2 | 40574,9 |  | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  | 2304,6 | 2304,6 | 100 | 0 | 0 | 2221 | 2221 | 83,6 | 83,6 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области. |  |  | 2304,6 | 2304,6 | 100 | 0 | 0 | 2221 | 2221 | 83,6 | 83,6 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время. | Отдел образования Камешкирского района |  | 533,1 | 533,1 | 100 | 0 | 0 | 533,1 | 533,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, чел. | 27 | 27 | 100 |  |  |
| 2.1.2 | Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. | Отдел образования Камешкирского района |  | 1657,9 | 1657,9 | 100 | 0 | 0 | 1657,9 | 1657,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, чел. | 709 | 709 | 100 |  |  |
| 2.1.3 | Организация отдыха детей, проживающих на территории Камешкирского района Пензенской области в лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе МБОУ СОШ сСт.Чирчим Камешкирского района Пензенской области. | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во детей, отдохнувших в лагерях труда и отдыха, чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время) | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время) |  | 83,6 | 83,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 83,6 | 0 | 0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних,% | 37 | 37 | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (администрирование) | Отдел образования Камешкирского района |  | 24,1 | 24,1 | 100 | 0 | 0 | 24,1 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, едн. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 2.1.6 | Доставка детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время. | отдел образования Камешкирского района Пензенской области |  | 5,9 | 5,9 | 100 | 0 | 0 | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях | 27 | 27 | 100 |  |  |
|  | Итого по программе 2 |  |  | 2304,6 | 2304,6 | 100 | 0 | 0 | 2221,0 | 2221,0 | 83,6 | 83,6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Реализация государственных (муниципальных) функций по управлению системой образования Камешкирского района Пензенской области | Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 14502,1 | 13964,0 | 96,3 | 0 | 0 | 7051,8 | 7051,8 | 7450,3 | 6912,2 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности аппарата отдела образования Камешкирского района. | Отдел образования Камешкирского района |  | 5242,6 | 4707,6 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5242,6 | 4707,6 | 0 | 0 | Выполнение плана деятельности отдела образования, % | 100 | 100 | 89,8 |  |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности районного методического кабинета отдела образования Камешкирского района. | Отдел образования Камешкирского района |  | 2207,7 | 2204,6 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207,7 | 2204,6 | 0 | 0 | Выполнение плана деятельности РМК, % | 100 | 100 | 99,9 |  |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности МКУ ЦПОО Камешкирского района | Отдел образования Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение плана деятельности ЦПОО, % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Камешукирского района Пензенской области работающим и проживающим в сельской местности на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности ,если общий стаж их работы в сельской местности, рабочих поселках(поселках городского типа) составляет не менее 10 лет | Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района |  | 7051,8 | 7051,8 | 100 | 0 | 0 | 7051,8 | 7051,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, чел | 294 | 294 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  |  | 14502,1 | 13964,0 | 96,3 | 0 | 0 | 7051,8 | 7051,8 | 7450,3 | 6912,2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 197622,1 | 192584,9 | 97,5 | 9696,9 | 9641,2 | 135373,2 | 135373,1 | 52552,1 | 47570,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 48 415,44 | 48 415,44 | 100 | 0 | 0 | 39 856,60 | 39 856,60 | 8 558,84 | 8 558,84 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 48 415,44 | 48 415,44 | 100 | 0 | 0 | 39 856,60 | 39 856,60 | 8 558,84 | 8 558,84 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт (капитальный ремонт), содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 43 967,65 | 43 967,65 | 100 | 0 | 0 | 39 856,60 | 39 856,60 | 4 111,05 | 4 111,05 | 0 | 0 | Ремонт автомобильных дорог за счет субсидий | 2,57 км | 2 57 км |  |  |  |
| 1.1.2 | Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 2 697,04 | 2 697,04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 697,04 | 2 697,04 | 0 | 0 | Содержание сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Камешкирского района | 91,7 км | 91,7 км |  |  |  |
| 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 1 750,75 | 1 750,75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750,75 | 1 750,75 | 0 | 0 | Разработка ПСД, экспертиза, тех.надзор | 4шт | 4шт |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 48 415,44 | 48 415,44 | 100 | 0 | 0 | 39 856,60 | 39 856,60 | 8 558,84 | 8 558,84 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 1 143,0 | 1 136,616 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143,0 | 1 136,616 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение населения транспортным сообщением | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 1 143,0 | 1 136,616 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143,0 | 1 136,616 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»: | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 1 143,0 | 1 136,616 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143,0 | 1 136,616 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 51 221,46 | 47 494,14 | 93 | 34151,24 | 34151,24 | 7724,72 | 7724,72 | 9 345,50 | 5 618,18 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | х | х |  |
| 3.2 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 5 354,80 | 1 627,48 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 354,80 | 1 627,48 | 0 | 0 | Ремонт здания администрации по адресу: ул.Радищева,15 | 1 | 1 | - | - |  |
| 3.3 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 45 866,66 | 45 866,67 | 100 | 34151,24 | 34151,24 | 7724,72 | 7724,72 | 3 990,70 | 3 990,70 | 0 | 0 | МБДОУ детский сад №1; МБОУ СОШ с.Р.Камешкир; МБОУ СОШ с.Ст.Чирчим | 3 | 3 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 51 221,46 | 47 494,14 | 93 | 34151,24 | 34151,24 | 7724,71 | 7724,72 | 9345,50 | 5618,18 | 0 | 0 | х | х | х | х |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 100 779,9 | 97 046,186 | 96,3 | 0 | 0 | 81 732,55 | 81 732,55 | 19 047,35 | 15 313,636 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.«Социальная поддержка граждан в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Доступная среда в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |
| 1.1. | Оборудование пандуса и перил к входу учреждений образования Камешкирского района Пензенской области | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для беспрепятственного передвижения и комфортного проживания инвалидов в МБУ социального обслуживания населения и муниципального бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Камешкирского района Пензенской области | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение доступности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Выпуск буклетов информационно- методических материалов по вопросам проведения реабилитационных мероприятий инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов в условиях учреждения и на дому | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  | 60,0 | 60,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | Приобретение подарков,ед. |  | 200 | 200 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 60,0 | 60,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | Приобретение подарков,ед. |  | 200 | 200 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Старшее поколение Камешкирского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание социальной поддержки социального обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей имеющих детей ( в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан в рамках подпрограммы. | МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области |  | 32349,3 | 32349,3 | 100 | 0 | 0 | 27115,1 | 27115,1 | 0 | 0 | 5234,2 | 5234,2 |  | х | х | х | 0 |  |
| 3.2 | Социальная поддержка отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Камешкирского района Пензенской области | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
| 3.3 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств районного бюджета | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 1027,11 | 1027,11 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027,11 | 1027,11 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  |  | 33376,41 | 33376,41 | 100,0 | 0 | 0 | 27115,10 | 27115,10 | 1027,11 | 1026,51 | 5234,20 | 5234,20 | х | х | х | 0 |  |  |
| 4 | .Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 1260,0 | 1260,0 | 100,0 | 619,09 | 619,09 | 466,77 | 466,77 | 174,14 | 174,14 | 0 | 0 | Количество семей | 2 | х | 0 |  |  |
| 4.2 | Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 656,2 | 656,2 | 100 | 0 | 0 | 656,2 | 656,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество сертификатов | 2 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Колическтво семей | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.4 | Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Камешкирского района |  | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество семей | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  |  | 1922,20 | 1090,9 | 99,99 | 173,28 | 173,28 | 852,2 | 852,2 | 65,5 | 65,42 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Выплата субсидий и субвенций из бюджета Пензенской области и Камешкирского района» | УСЗН администрации Камешкирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Субвенции на исполнение государственных полномочий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 41.65 | 41.56 | 99,78 | 13.8 | 13.8 | 27.85 | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 |  |  |
| 5.2 | Исполнеие государственных полномочий , связанных с реализацией Закона Пензенской области « О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области лиц , замещающих государственные должности Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 |  |  |
| 5.3 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 2057,10 | 2057,10 | 100 | 0 | 0 | 2057,10 | 2057,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 |  |  |
| 5.4 | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей в соответствии с Законом Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей » | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 3177,10 | 3177,00 | 100,0 | 0 | 0 | 3177,10 | 3177,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 |  |  |
| 5.5 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области » | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 1009,80 | 1009,72 | 100 | 0 | 0 | 1009,80 | 1009,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 |  |  |
| 5.6 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 279,0 | 251,84 | 100 | 0 | 0 | 251,84 | 251,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 |  |  |
| 5.7 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников , работающих и проживающих в сельской местности (или) в рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 275,10 | 275,10 | 100 | 0 | 0 | 275,10 | 275,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 |  |  |
| 5.8 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» по ветеранам труда и труженикам тыла» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 6385,6 | 6385,6 | 100 | 0 | 0 | 6385,6 | 6385,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 |  |  |
| 5.9 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан , проживающих на территории Пензенской области» , по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 13,5 | 13,46 | 99,70 | 0 | 0 | 13,5 | 13,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 | 0 |  |
| 5.10 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 49,6 | 49,59 | 99,97 | 0 | 0 | 49,6 | 49,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 | 0 |  |
| 5.11 | Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 78,78 | 78,78 | 100 | 0 | 0 | 78,78 | 78,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 | 0 |  |
| 5.12 | Ежемесячная денежная выплата , назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 3634,1 | 3634,1 | 100,0 | 3343,37 | 3343,37 | 290,73 | 290,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 | 0 |  |
| 5.13 | Содержание органов местного самоуправления , осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 4663,1 | 4663,1 | 100 | 0 | 0 | 4663,1 | 4663,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | 0 | 0 |  |
| 5.14 | Реализация законов о социальной защите и гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействия вследствии катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоакт.отходов в реку «Теча», и ядернвх испятаний на Семипалатинском полигоне | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 5.15 | Государственная социальная помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 17,04 | 17,04 | 100,0 | 0 | 0 | 17,04 | 17,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 8845,96 | 8839,68 | 99,93 | 8138,53 | 8132,51 | 707,43 | 707,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 | Расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 5929,97 | 5929,97 | 100 | 5374,98 | 5374,98 | 554,99 | 554,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на одного человека в месяц, установленного на территории Пензенской области, супруге (супругу), несовершеннолетним детям, родителям (в случае отсутствия у граждан, принимающих участие в специальной военной операции, супруги (супруга), несовершеннолетних детей) граждан, принимающих участие в специальной военной операции | УСЗН администрации Камешкирского района |  | 1507,00 | 1387,14 | 92,05 | 0 | 0 | 1507,00 | 1387,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.21 | Ежемесячная денежная выплата на оплату проезда во всех видах транспорта общего пользования супруге (супругу), несовершеннолетним детям, детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, граждан, принимающих участие в специальной военной операции |  |  | 1338,20 | 1318,69 | 98,54 | 0 | 0 | 1338,20 | 1318,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.22 | Единовременная денежная выплата несовершеннолетним детям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на каждого несовершеннолетнего ребенка |  |  | 900,0 | 800,0 | 88,89 | 0 | 0 | 900,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  |  | 40202,60 | 39956,53 | 99,39 | 16870,68 | 16864,66 | 23331,92 | 23091,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 |  |
| 6 | Программа 6: «Поддержка молодых специалистов поступающих на работу в учреждения здравоохранения Камешкирского района». | УСЗН Администрации Камешкирского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка врачей-специалистов, поступивших на работу с 01.01.2013 г. в учреждение здравоохранения Камешкирского района Пензенской области и не имеющих жилья. | УСЗН Администрации Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 75561,21 | 75315,13 | 99,84 | 17489,77 | 17483,75 | 51575,99 | 51335,93 | 1201,25 | 1201,25 | 5294,2 | 5294,2 | х | х | х | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование управления реализацией Муниципальной программы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (Организация и проведение районных и областных выставок, ярмарок) | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Проведение выставок, ярмарок,ед. Приобретение ценных подарков сельхозтоваропроизводителей, участвующих в выставках, ярмарках по итогам года | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и период до 2022 года» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  | 47,83 | 47,83 | 100 | 0 | 0 | 47,83 | 47,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  | 47,83 | 47,83 | 100 | 0 | 0 | 47,83 | 47,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Исполнение переданных полномочий Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 47,83 | 47,83 | 100 | 00 | 0 | 47,83 | 47,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова | 20 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Исполнение отдельных государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных» | Администрация Камешкирского района Пензенской области Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  | 47,83 | 47,83 | 100 | 0 | 0 | 47,83 | 47,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова | 20 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 47,83 | 47,83 | 100 | 0 | 0 | 47,83 | 47,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 57,83 | 57,83 | 100 | 0 | 0 | 47,83 | 47,83 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Камешкиром районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1. | Разработка и обновление инвестиционного паспорта, создание фильма | Администрация Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обновление инвестиционного паспорта, ед. | 1 | 1 | Обновление инвестиционного паспорта, 1ед. |  |  |
| 1.1.1. | Изготовление презентационных материалов, а также приобретение рекламной и сувенирной продукции | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовление презентационных материалов, ед. | 30 | 30 | Изготовление буклетов 30 шт. | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов в приоритетных отраслях экономики через МУП «Камешкирское агентство по развитию предпринимательства» | МУП «Агентство по развитию предпринимательства» |  | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов | 1 | 1 | Предоставление адресного товарного кредита 1 ед. |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства » |  | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | Организация и проведение, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | 5 | 5 | Организация и проведение семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства 5 ед. |  |  |
| 2.1.2 | Оказание информационной, методической и консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Администрация Камешкирского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства » |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства | 2 | 2 | Оказание консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства 2 ед. |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 1005,0 | 1005,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1000,0 | 1000,0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1: Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Камешкирском районе Пензенской области» | администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятия Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности | администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 20,0 | 8,1 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 8,1 | 0 | 0 |  | х | х | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений и экстремистской деятельности |  |  | 20,0 | 8,1 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 8,1 | 0 | 0 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и экстремистской деятельности | 3 | 3 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 20,0 | 8,1 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 8,1 | 0 | 0 |  |  |  |  | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2: «Антинаркотическая программа Камешкирского района, Пензенской области 2014-2020 годы» | администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Пропагандисткие мероприятия в сфере противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |  | х |  |
| 3 | Подпрограмма 3: Антикоррупционная программа Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Пропагандистские мероприятия в сфере противодействия коррупции» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | Проведение мероприятий ед. | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Камешкирском районе Пензенской области в 2014-2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях на предприятиях |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Камешкирском районе Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Камешкирском районе Пензенской области |  |  | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 51,0 | 13,1 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 13,1 | 0 | 0 |  |  |  |  | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Х | Х | X |  | х |  |
|  | 7. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Финансовое управление Камешкирского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Своевременное погашение долговых обязательств Камешкирского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.3. | Основное мероприятие "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.3.1 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского район» |  |  | 18818,20 | 10986,20 | 58,38 | 852,10 | 852,1 | 3579,10 | 3579,10 | 14387,0 | 6555,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" |  |  | 852,10 | 852,1 | 100 | 852,10 | 852,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 852,10 | 852,1 | 100 | 852,10 | 852,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал 2023 г. Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных полномочий – 100%, % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области" |  |  | 7084,1 | 7084,1 | 100,0 | 0 | 0 | 3579,1 | 3579,1 | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал 2023года. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности 104%, % | 104 | 104 |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 7084,1 | 7084,1 | 100,0 | 0 | 0 | 3579,1 | 3579,1 | 3505,0 | 3505,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  |  | 10882,0 | 3050,0 | 28,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10882,0 | 3050,0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 10882,0 | 3050,0 | 28,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10882,0 | 3050,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал 2023 года. Предоставление в полном объеме 100 %, % | 100 | 28,03 | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 18818,20 | 10986,20 | 58,38 | 852,1 | 852,1 | 3579,1 | 3579,1 | 14387,0 | 6555,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области» |  |  | 11784,1 | 10831,02 | 91,9 | 0 | 0 | 2,70 | 2,70 | 11781,40 | 10828,30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Камешкирского района Пензенской области" |  |  | 11784,1 | 10831,02 | 91,9 | 0 | 0 | 2,70 | 2,70 | 11781,40 | 10828,30 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие Подготовка проекта бюджета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка уточнений в бюджет Камешкирского района Пензенской области на текущий год и на плановый период, подготовка отчета об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 5502,96 | 4588,78 | 88,3 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 5500,26 | 4586,08 | 0 | 0 | 1-4 квартал 2023 года. Количество подготовленных проектов в год -1; Количество подготовленных уточнений в год – по мере необходимости | 1 По мере необходимости | 1 6 |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие Исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 3116,88 | 3107,2 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116,88 | 3107,2 | 0 | 0 | 1-4 квартал 2023 года Процент выполнения бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов 95%, % | 90,0 | 95,5 |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Камешкирского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 1770,98 | 1741,76 | 98,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770,98 | 1741,76 | 0 | 0 | 1-4 квартал 2023 года Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области – 100%, % | 100 | 107,5 |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие Проведение контрольных мероприятий | Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области |  | 1393,28 | 1393,28 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393,28 | 1393,28 | 0 | 0 | 1-4 квартал 2023 года Предельный объем средств бюджета Камешкирского района Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере,в общем объеме проверенных средств бюджета Камешкирскогорайона Пензенской области- 10,0% | 10 | - |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 11784,1 | 10831,02 | 91,9 | 0 | 0 | 2,70 | 2,70 | 11781,4 | 10828,32 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 30602,30 | 21817,22 | 71,29 | 852,10 | 852,10 | 3581,8 | 3581,8 | 26168,4 | 17383,32 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | 8.Обеспечение муниципального управления собственностью Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Об управлении муниципальной собственностью Камешкирского района Пензенской области |  |  | 4685,4 | 4307,7 | 91,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685,4 | 4307,7 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1. | Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление договоров аренды и доверенности на совершение регистрационных действий в отношении земельных участков и имущества | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 73,0 | 63,5 | 87,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,0 | 63,5 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1.1 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1.2 | Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1 | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1.1 | Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам муниципальной власти на основании решения Собрания Представителей Камешкирского района Пензенской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 3.1 | Учет муниципального имущества (оценка имущества) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 3.1.1 | Оформление объектов недвижимого имущества в собственность Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 27,0 | 18,0 | 66,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 18,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 3.1.2 | Содержание и обслуживание казны Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 207,0 | 172,0 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,0 | 172,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 4.1. | Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 4.1.1. | Обеспечение правообладателей информацией из Реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области на уровне 100% от количества поступивших запросов | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 5.1 | Обеспечение правообладателей информацией из Реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области на уровне 100% от количества поступивших запросов | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 5.1.1 | Удельный вес соответствия сведений из реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области со сведениями Статрегистра –ежегодно на уровне 92-93% | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МАУ «МФЦ Камешкирского района Пензенской области) | Администрация Камешкирского района Пензенской области - МАУ «МФЦ Камешкирского района Пензенской области |  | 3765,4 | 3765,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765,4 | 3765,4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Оказание муниципальных услуг многофункциональным центром |  |  | 3765,4 | 3765,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765,4 | 3765,4 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 7.1. | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 8 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений Камешкирского района администрациям поселений Камешкирского района | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 9 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 600,0 | 276,7 | 46,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 276,7 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 10 | Разработка схемы территориального планирования Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 11 | Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов , в которых располагаются гаражи и земельных участки под ними | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по программе «Обеспечение муниципального управления собственностью Камешкирского района Пензенской области» |  |  | 4685,4 | 4307,7 | 91,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685,4 | 4307,7 | 0 | 0 | х | х | х | х |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 9. «Развитие культуры и туризма в Камешкирском районе Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела, повышение качества информационно-библиотечных услуг | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во посещений | 1390000 | 1390010 | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Искусство» Основное мероприятие-«Организация и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям в культурной жизни Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
| 2.1. | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, и иных программных мероприятий силами учреждения; - проведение методических работ в установленной сфере деятельности | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» |  | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1.1. | Мероприятие Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, и иных программных мероприятий силами учреждения; - проведение методических работ в установленной сфере деятельности | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова |  | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Среднее число зрителей | 87300 | 98938 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение встреч, семинаров на территории Камешкирского района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация проведения встреч и семинаров (ед) | 12 | 12 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Камешкирского района» |  |  | 18633,925 | 18633,925 | 100 | 0 | 0 | 11975,93 | 11975,93 | 5932,34 | 5932,34 | 725,655 | 725,655 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова |  | 8690,225 | 8690,22 | 100 | 0 | 0 | 5979,1 | 5979,10 | 2306,05 | 2306,05 | 405,075 | 405,075 | х | х | х | х | х |  |
| 4.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области» С.А. Егорова |  | 4393,80 | 4393,80 | 100 | 0 | 0 | 1311,83 | 1311,83 | 2894,99 | 2894,99 | 186,98 | 186,98 | х | х | х | х | х |  |
| 4.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» Н.И. Кирюшина |  | 5549,9 | 5549,9 | 100 | 0 | 0 | 4685,0 | 4685,0 | 731,3 | 731,3 | 133,6 | 133,6 | х | х | х | х | х |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию: |  | 18633,93 | 18633,93 | 100 | 0 | 0 | 11975,93 | 11975,93 | 5932,34 | 5932,34 | 725,65 | 725,65 | х | х | х | х | х |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области». | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» Н.И. Кирюшина |  | 52,64 | 52,64 | 100 | 46,01 | 46,01 | 4,00 | 4,00 | 2,63 | 2,63 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 4.2.3 | Подключение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по основному мероприятию: |  |  | 52,64 | 52,64 | 100 | 46,01 | 46,01 | 4,00 | 4,00 | 2,63 | 2,63 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  |  | 18686,565 | 18686,565 | 100 | 46,01 | 46,01 | 11979,93 | 11979,93 | 5934,97 | 5934,97 | 725,655 | 725,655 | х | х | х | х | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 18736,565 | 18736,565 | 100 | 46,01 | 46,01 | 11979,93 | 11979,93 | 5984,97 | 5984,97 | 725,655 | 725,655 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  |
|  | 10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 ## «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 11317,90 | 10878,5 | 96,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11317,90 | 110878,48 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование функционирования Камешкирского районного звена Пензенской территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 11317,90 | 10878,5 | 96,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11317,90 | 10878,48 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Повышение защищенности населения и территории Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 10175,1 | 9797,9 | 96,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175,1 | 9797,9 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Повышение технической оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны в Камешкирском районе Пензенской области | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 1142,8 | 1080,6 | 94,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142,83 | 1080,63 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 11317,9 | 10878,5 | 96,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11317,90 | 10878,48 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование гражданской обороны Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
|  | Основное мероприятие: «Повышение уровня защиты населения и территории Камешкирского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» в том числе: | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 368,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,0 | 0,0 |  | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Мероприятие: Совершенствование материальной базы гражданской обороны Камешкирского района Пензенской области на военное время; | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 368,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,0 | 0,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 368,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,0 | 0,0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  | 11685,90 | 10878,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11685,90 | 10878,48 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 11."Развитие физической культуры и спорта в Камешкирском районе Пензенской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта в Камешкирского районе Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 32,3 | 32,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,3 | 32,3 | 0 | 0 | Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий и реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 100 | 78 | X | X |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 32,3 | 32,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,3 | 32,3 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие детско – юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 431,0 | 376,2 | 87,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,0 | 376,2 | 0 | 0 | Обеспечение участия спортсменов Камешкирского района в спортивных соревнованиях в соответствии с ЕКП областных, межобластных и Всероссийских физкультурных мероприятий | 410 | 397 | X | X |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» спортивным инвентарем и оборудованием» | МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 431,0 | 376,2 | 87,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,0 | 376,2 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 431,0 | 376,2 | 87,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,0 | 376,2 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |  |  |
|  | 12. «Молодежь Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий, районных конкурсов, фестивалей, слетов, форумов среди детских и молодежных объединений Камешкирского района Пензенской области, организация и обеспечение участия представителей детских и молодежных объединений и организаций в районных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях Проведение мероприятий по празднованию международных дней защиты детей, матери, семьи, молодежи» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в социальную практику, чел | 83 | 83 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, научно-исследовательской, научно-технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей-инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий направленных на развитие инновационной, научно – исследовательской, научно – технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей – инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях, чел. | 370 | 375 | 101,4 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение конкурсов на лучший предпринимательский проект и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет в районных, региональных инвестиционных, научных, выставочных мероприятиях, форумах и иных аналогичных мероприятиях» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, чел. | 8 | 8 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно – прикладных и военно – технических видов спорта» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | 16 | 13,3 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13,3 | 0 | 0 | Формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе, чел. | 312 | 184 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | 16,0 | 13,3 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13,3 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 16,0 | 13,3 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13,3 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | 13.Развитие гражданского общества на территории Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Предоставление информации населению через средства массовой информации | Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Информирование населения о социально-экономической и общественно-политической ситуации в Камешкирском районе» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 207 |  | 207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | х | х | х |  | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Предоставление информации населению через средства массовой информации | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 207 |  | 207 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 207 | 0 | 0 | Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления % | - 1 | - 1 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 207 |  | 207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | x | x | x |  | х |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2022 годы» | Администрация Камешкирского района | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (Организационное закрепление управления сетью МФЦ Камешкирского района Пензенской области) | Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение доли муниципальных услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области , информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области % | - 87 | - 87 |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие (Проведение обучающих семинаров для работников местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области по вопросу реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"(с последующими изменениями)) | Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение доли муниципальных услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области для которых разработаны административные регламенты, % | - 87 | - 87 |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие (Проведение мониторинга деятельности МФЦ и качества предоставления государственных и муниципальных услуг) | Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение доли заявлений удовлетворенных качеством услуг представляемых на базе МФЦ, % | - 87 | - 87 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |  | х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 -2020 годы» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 31939,43 |  | 29299,54 | 91,7 | 8,7 | 0,10 | 1471,10 | 1471,10 | 30459,63 | 27828,34 | 0 | 0 | х | х | х |  | х |  |
| 3.1 | Мероприятие Реализация функций Администрации Камешкирского района Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 30459,63 |  | 27828,34 | 91,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30459,63 | 27828,34 | 0 | 0 |  |  |  |  | х |  |
| 3.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности администрации Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Камешкирского района Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 30459,63 |  | 27828,34 | 91,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30459,63 | 27828,34 | 0 | 0 | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат % | - 0 | - 0 |  | х |  |
| 3.2 | «Исполнение переданных полномочий Пензенской области» | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 1471,10 |  | 1471,10 | 100 | 0 | 0 | 1471,10 | 1471,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат % | - 0 | - 0 |  | х |  |
| 3.2.1 | Мероприятие Осуществление деятельности государственных полномочий в сфере административных правонарушений | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 568,20 |  | 568,20 | 100 | 0 | 0 | 568,20 | 568,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат % | - 0 | - 0 |  | х |  |
| 3.2.2 | Мероприятия Осуществление деятельности по управлению охраны труда | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 318,20 |  | 318,20 | 100 | 0 | 0 | 318,20 | 318,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат, % | - 0 | - 0 |  | х |  |
| 3.2.3 | Мероприятие Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 568,20 |  | 568,20 | 100 | 0 | 0 | 568,20 | 568,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат % | - 0 | - 0 |  | х |  |
| 3.2.4 | Мероприятие Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 16,5 |  | 16,5 | 100 | 0 | 0 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат, % | - 0 | - 0 |  | х |  |
| 3.2.5. | Мероприятия Обеспечение полномочий по составлению списков присяжных заседателей | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 8,70 |  | 0,10 | 1,1 | 8,70 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат, % | - 0 | - 0 |  | х |  |
| 3.2.6 | Мероприятие Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала | Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области Соисполнитель 2 Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение численности служащих Камешкирского района Пензенской области, прошедших повышение квалификации на базе муниципальных методических центров % | 2 | 2 | 0 | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 31939,43 |  | 29299,54 | 91,7 | 8,70 | 0,10 | 1471,10 | 1471,10 | 30459,63 | 27828,34 | 0 | 0 | х |  |  |  | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 32146,43 |  | 29506,54 | 91,8 | 8,70 | 0,10 | 1471,10 | 1471,10 | 30666,63 | 28035,34 | 0 | 0 | х | х | х |  | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | 14. Комплексное развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
| 1.1. | Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
| 2. | Основное мероприятие: Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1.1. | Проектные работы, экспертиза ПСД, технический (строительный) надзор ремонта(капитального ремонта) автомобильных дорог |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 2.1.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | 15."Благоустройство территории Камешкирского района Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 45,2 |  | 39,9 | 88,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 39,9 | 0 | 0 | Освобождение территории Камешкирского района Пензенской области от несанкционированных свалок, ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 1,1,1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятных условий проживания граждан и охрана окружающей среды» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 45,2 |  | 39,9 | 88,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 39,9 | 0 | 0 | X | X | X |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 45,2 |  | 39,9 | 88,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 39,9 | 0 | 0 | X | X | X |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  |  |  |
|  | 16.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Энергетическая эффективность» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение энергоэффективности использования энергоресурсов, снижение потребления ТЭР. | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: «Повышение энергоэффективности эксплуатации зданий муниципальных учреждений вследствие внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия затрат на тепло, газо, водо, электроснабжение при эксплуатации зданий муниципальных образовательных организаций | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия затрат на тепло, газо, электроснабжение МКД | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: «Информационное обеспечение основных мероприятий, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вовлечение населения в мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальным программам |  | 452943,7 |  | 441065,4 | 97,4 | 46443,4 | 46187,7 | 255307,2 | 255298,1 | 120789,2 | 114794,0 | 11012,9 | 11012,9 | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |