СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий муниципальных  программ
 Камешкирского района Пензенской области
за  2022 год
 
	№
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм
	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджеты Камешкирского района
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	процент освоения средств
	план на 
год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на 
год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	1. «Развитие системы образования Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»


	1.
	Подпрограмма 1 Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования Камешкирского района Пензенской области.
	Отдел образования Камешкирского района
УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района
	162885,06
	159371,24
	97,9
	9439,49
	9197,29
	112646,94
	112639,08
	40798,63
	37534,87
	0
	0
	х
	
	
	
	

	1.1.
	Развитие муниципальных систем дошкольного образования
	Отдел образования Камешкирского района

	24209,8
	23463,7
	97
	0
	0
	14710,1
	14710,1
	9499,7
	8753,6
	0
	0
	х
	
	
	
	

	1.1.1.
	Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.  
	Отдел образования Камешкирского района

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Увеличение  мест в дошкольном образовательном  учреждении, едн.
	
	
	
	

	1.1.2.
	Организация выплаты  компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
	Отдел образования Камешкирского района

	450,2
	450,2
	100
	0
	0
	450,2
	450,2
	0
	0
	0
	0
	Доля родительской платы в расходах на содержание ребенка в ДОУ, %
	20
	20
	100
	

	1.1.3.
	Организация выплаты  компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)
	Отдел образования Камешкирского района

	38,8
	38,8
	100
	0
	0
	38,8
	38,8
	0
	0
	0
	0
	Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, наделенный государственными полномочиями
	1
	1
	100
	

	1.1.4.
	Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений
	Отдел образования Камешкирского района

	9425,7
	8679,6
	92,1
	0
	0
	0
	0
	9425,7
	8679,6
	0
	0
	Количество  дошкольных образовательных учреждений, едн. 
	2
	2
	92,1
	

	1.1.5
	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Отдел образования Камешкирского района

	14218,8
	14218,8
	100
	0
	0
	14218,8
	14218,8
	0
	0
	0
	0
	Количество детей получающих дошкольное образование, %
	100
	100
	100
	

	1.1.6.
	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений (администрирование)
	Отдел образования Камешкирского района

	2,3
	2,3
	100
	0
	0
	2,3
	2,3
	0
	0
	0
	0
	Количество детей получающих дошкольное образование, %
	100
	100
	100
	

	1.1.7
	Исполнение отдельных государственных полномочий   в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам)  муниципальных образовательных учреждений
	Отдел образования Камешкирского района

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество получателей, чел
	0
	0
	0
	

	1.1.8
	Антитеррористическая защищенность объектов дошкольных образовательных организаций
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество  дошкольных образовательных учреждений, едн. 
	0
	0
	0
	

	1.1.9
	Расходы, связанные с общехозяйственными нуждами дошкольных образовательных организаций
	Отдел образования Камешкирского района
	74,0
	74,0
	100
	0
	0
	0
	0
	74,0
	74,0
	0
	0
	Количество  дошкольных образовательных учреждений, едн. 
	2
	2
	100
	

	1.2
	Развитие  системы общего образования: переход на новые образовательные стандарты
	Отдел образования Камешкирского района

	121789,76
	119108,34
	97,6
	9439,49
	9197,29
	87652,34
	87644,48
	24697,93
	22266,57
	0
	0
	х
	
	
	
	

	1.2.1.
	Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных  образовательных учреждений
	Отдел образования Камешкирского района

	33054,2
	30636,0
	91,7
	0
	0
	9754,9
	9754,9
	23299,3
	20881,1
	0
	0
	Количество общеобразовательных учреждений едн.
	5
	5
	91,7
	

	1.2.2.
	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений
	Отдел образования Камешкирского района

	74644,1
	74644,1
	100
	0
	0
	74644,1
	74644,1
	0
	0
	0
	0
	Количество обучающихся, %
	100
	100
	100
	

	1.2.3.
	Исполнение отдельных государственных полномочий   в сфере образования по финансированию муниципальных образовательных учреждений (администрирование)
	Отдел образования Камешкирского района

	11,9
	11,9
	100
	0
	0
	11,9
	11,9
	0
	0
	0
	0
	Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, едн.
	1
	1
	100
	

	1.2.4.
	Исполнение отдельных государственных полномочий   в сфере образования по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам)  муниципальных образовательных учреждений
	Отдел образования Камешкирского района

	108,1
	108,1
	100
	0
	0
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	Количество получателей, чел
	2
	2
	100
	

	1.2.5
	Социальная поддержка обучающихся образовательных учреждений (льготное питание)
	Отдел образования Камешкирского района
	585,9
	585,9
	100
	0
	0
	0
	0
	585,9
	585,9
	0
	0
	Количество общеобразовательных учреждений, едн.
	131
	131
	100
	

	1.2.6
	Антитеррористическая защищенность объектов общеобразовательных организаций
	Отдел образования Камешкирского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество общеобразовательных учреждений, едн.
	0
	0
	0
	

	1.2.7
	Расходы, связанные с общехозяйственными нуждами общеобразовательных организаций
	Отдел образования Камешкирского района
	267,5
	267,5
	100
	0
	0
	0
	0
	267,5
	267,5
	0
	0
	Количество общеобразовательных учреждений, едн.
	1
	1
	100
	

	1.2.8
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
	Отдел образования Камешкирского района
	6038,8
	6038,8
	100
	6038,8
	6038,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество общеобразовательных учреждений, едн.
	5
	5
	100
	

	1.2.9
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее в  муниципальных образовательных организациях
	Отдел образования Камешкирского района
	3615,22
	3352,0
	92,7
	3326,0
	3083,8
	108,46
	100,6
	180,76
	167,6
	0
	0
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, %
	100
	100
	92,7
	

	1.2.10
	Затраты связанные с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее в  муниципальных образовательных организациях
	Отдел образования Камешкирского района
	1626,75
	1626,75
	100
	0
	0
	1277,0
	1277,0
	349,75
	349,75
	0
	0
	Количество общеобразовательных учреждений, ед.
	5
	5
	100
	

	1.2.11
	Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому
	Отдел образования Камешкирского района
	326,9
	326,9
	100
	0
	0
	326,9
	326,9
	0
	0
	0
	0
	Количество обучающихся, чел.
	12
	12
	100
	

	1.2.12
	Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
	Отдел образования Камешкирского района
	1434,95
	1434,95
	100
	0
	0
	1420,6
	1420,6
	14,35
	14,35
	0
	0
	Количество общеобразовательных учреждений, ед.
	2
	2
	100
	

	1.2.13
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
	Отдел образования Камешкирского района
	75,44
	75,44
	100
	74,69
	74,69
	0,38
	0,38
	0,37
	0,37
	0
	0
	Количество ставок, ед.
	0,5
	0,5
	100
	

	1.3
	Развитие системы дополнительного образования.
	Отдел образования Камешкирского района
	9379,5
	9293,2
	99,1
	0
	0
	2778,5
	2778,5
	6601,0
	6514,7
	0
	0
	х
	
	
	
	

	1.3.1.
	Ресурсное  обеспечение деятельности подведомственных  учреждений дополнительного образования детей
	Отдел образования Камешкирского района
	9226,8
	9140,5
	99,0
	0
	0
	2778,5
	2778,5
	6448,3
	6362,0
	0
	0
	Количество учреждений дополнительного образования, ед.
	2
	2
	99,0
	

	1.3.3
	Антитеррористическая защищенность объектов дополнительного образования
	Отдел образования Камешкирского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество учреждений, ед.
	0
	0
	
	

	1.3.4
	Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
	Отдел образования Камешкирского района
	152,7
	152,7
	100
	0
	0
	0
	0
	152,7
	152,7
	0
	0
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детской школе искусств по видам искусств), %
	100
	100
	100
	

	1.4
	Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района
	7506,0
	7506,0
	100
	0
	0
	7506,0
	7506,0
	0
	0
	0
	0
	х
	
	
	
	

	1.4.1
	Исполнение государственных полномочий по организации и осуществление деятельности
	УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района
	586,8
	586,8
	100
	0
	0
	586,8
	586,8
	0
	0
	0
	0
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях всех типов. %
	98,5
	98,5
	100
	

	1.4.2
	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
	УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района
	6917,9
	6917,9
	100

	0
	0
	6917,9
	6917,9
	0
	0
	0
	0
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан %
	93,4
	93,4
	100
	

	1.4.3
	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю (администрирование)
	УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района
	1,3
	1,3
	100
	0
	0
	1,3
	1,3
	0
	0
	0
	0
	Орган местного самоуправления
	1
	1
	100
	

	
	Итого по подпрограмме 1:
	
	162885,06
	159371,24
	97,9
	9439,49
	9197,29
	112646,94
	112639,08
	40798,63
	37534,87
	0
	0
	х
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области»
	
	1791,73
	1791,73
	100
	0
	0
	1706,0
	1706,0
	85,73
	85,73
	0
	0
	х
	
	
	
	

	2.1.
	Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации      отдыха и оздоровления детей и подростков в Камешкирском районе Пензенской области.
	
	102,4
	102,4
	100
	0
	0
	102,4
	102,4
	0
	0
	0
	0
	х
	
	
	
	

	2.1.1
	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время.
	Отдел образования Камешкирского района
	1201,0
	1201,0
	100
	0
	0
	1201,0
	1201,0
	0
	0
	0
	0
	Кол-во детей,  отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, чел.
	7
	7
	100
	

	2.1.2
	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.  
	Отдел образования Камешкирского района
	387,4
	387,4
	100
	0
	0
	387,4
	387,4
	0
	0
	0
	0
	Кол-во детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, чел.
	435
	435
	100
	

	2.1.3
	Организация отдыха детей, проживающих на территории Камешкирского района  Пензенской области в лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе МБОУ СОШ сСт.Чирчим Камешкирского района  Пензенской области.
	Отдел образования Камешкирского района
	85,73
	85,73
	100
	0
	0
	0
	0
	85,73
	85,73
	0
	0
	Кол-во детей, отдохнувших в лагерях труда и отдыха, чел.
	40
	40
	100
	

	2.1.4
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
(организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время)
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
(организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время)
	15,2
	15,2
	0
	0
	0
	15,2
	15,2
	0
	0
	0
	0
	Количество трудоустроенных несовершеннолетних,%
	37
	37
	100
	
	

	2.1.5
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (администрирование)
	Отдел образования Камешкирского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Орган местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, едн.
	1
	1
	100
	

	2.1.6
	Доставка детей   в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время.
	отдел образования Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
	0
	0
	0
	

	
	Итого по программе 2
	
	1791,73
	1791,73
	100
	0
	0
	1706,0
	1706,0
	85,73
	85,73
	
	
	х
	
	
	
	

	3.
	Подпрограмма 3 Реализация государственных (муниципальных) функций по управлению системой образования Камешкирского района Пензенской области
	Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района
	4603,26
	4322,7
	93,9
	0
	0
	0
	0
	4603,26
	4322,7
	0
	0
	х
	
	
	
	

	3.1.
	Обеспечение деятельности аппарата отдела образования Камешкирского района.
	Отдел образования Камешкирского района
	4603,26
	4322,7
	93,9
	0
	0
	0
	0
	4603,26
	4322,7
	0
	0
	Выполнение плана деятельности отдела образования,
%
	100
	100
	93,9
	

	3.2
	Обеспечение деятельности районного методического кабинета отдела образования Камешкирского района.
	Отдел образования Камешкирского района
	970,2
	970,2
	100
	0
	0
	0
	0
	970,2
	970,2
	0
	0
	Выполнение плана деятельности РМК, %
	100
	100
	100
	

	3.3
	Обеспечение деятельности МКУ ЦПОО Камешкирского района 
	Отдел образования Камешкирского района
	3147,1
	3147,1
	100
	0
	0
	0
	0
	3147,1
	3147,1
	0
	0
	Выполнение плана деятельности ЦПОО, %
	100
	100
	100
	

	3.4
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Камешукирского района  Пензенской области работающим и проживающим в сельской местности на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности ,если общий стаж их работы в сельской местности, рабочих поселках(поселках городского типа) составляет не менее 10 лет
	Отдел образования Камешкирского района, УСЗН администрации Камешкирского района, администрация Камешкирского района
	6798,2
	6798,2
	100
	0
	0
	6798,2
	6798,2
	0
	0
	0
	0
	Кол-во педагогических работников,
получающих меры социальной поддержки, чел
	290
	290
	100
	

	
	Итого по подпрограмме 3:
	
	15518,76
	15238,2
	98,2
	0
	0
	6798,2
	6798,2
	8720,56
	8440,0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Всего по муниципальной программе
	
	180195,55
	176681,73
	98,1
	
9439,49
	
9197,29
	121151,14
	121143,28
	49604,92
	46060,6
	
0
	
0
	
	
	
	
	

	
	2.«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы»


	1.
	Подпрограмма 1
«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	79 713,750
	79 713,742
	99,99
	-
	-
	72 154,400

	72 154,400
	7 559,350
	7 559,342
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие
Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	79 713,750
	79 713,742
	99,99
	-
	-
	72 154,400

	72 154,400
	7 559,350
	7 559,342
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	Ремонт (капитальный ремонт), содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	75 952,00
	75 952,00
	100
	-
	-
	72 154,400
	72 154,400
	3 797.600
	3 797.600
	-
	-
	Ремонт  автомобильных дорог
за счет субсидий
	5,28км


	5,28км

	
	

	1.1.2
	Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	3 040,350
	3 040,342
	99,99
	-
	-
	0
	0
	3 040,350
	3 040,342
	-
	-
	Содержание сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Камешкирского района
	91,7км
	91,7км
	
	

	1.1.3
	Содержание автомобильных дорог общего пользования 

	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	721,400
	721,400
	100
	-
	-
	0
	0
	721,400
	721,400
	-
	-
	Разработка ПСД, экспертиза, тех.надзор

	6шт
	6шт
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1: 
«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	79 713,75
	79 713,742
	99,99
	-
	-
	72154,400
	72154,400
	7 559,350
	7 559,342
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма 2
«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	1 200,0
	1 179,564
	98,3
	-
	-
	
	
	1 200,0
	1 179,564
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие
Обеспечение населения  транспортным сообщением
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	1 200,0
	1 179,564
	98,3
	-
	-
	
	
	1 200,0
	1 179,564
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итого по подпрограмме 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2022 годы»:
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	402,480
	194,270
	48,3
	-
	-
	
	
	402,480
	194,270
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма 3
«Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на2014-2022 годы»  
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	10 631,63
	5 033,807
	47,35
	-
	-
	-
	-
	10 631,63
	5 033,807
	-
	-
	
	1
	2
	х
	х

	3.1.
	Основное мероприятие
Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области 
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области


	6 603,390
	1 005,572
	15,23
	-
	-
	-
	-
	6 603,390
	1 005,572
	-
	-
	Ремонт здания администрации  по адресу: ул.Радищева,15
 
	1
	1
	-
	-

	3.2

	Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	3 935,11
	3 935,11
	100
	
	
	-
	-
	3 935,11
	3 935,11
	
	
	МБДОУ  детский сад №1 с.Р.Камешкир 


	






	1






	
	

	3.3
	Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений  культуры
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	93,125
	93,125
	100
	-
	-
	-
	-
	93,125
	93,125
	-
	-
	Учреждения  культуры
МБУ «МЦ РДК Камешкирского района Пензенской области»(ПСД)
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 3 

	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	10 631,63
	 5 033,807
	100
	-
	-
	-
	-
	10 631,63
	 5 033,807
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по муниципальной программе: «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	91 545,4
	85 927,1
	93,86
	-
	-
	72154,400
	72154,400
	19 390,98
	13 772,713
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                       3.«Социальная поддержка граждан в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1
«Доступная среда в Камешкирском районе Пензенской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	

	1.1.
	Оборудование пандуса и перил к входу учреждений образования Камешкирского района Пензенской области
	УСЗН администрации Камешкирского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Создание условий для беспрепятственного передвижения и комфортного проживания инвалидов в МБУ социального обслуживания населения и муниципального бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Камешкирского района Пензенской области
	МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	

	1.1.2
	Обеспечение доступности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Камешкирского района Пензенской области
	[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]Администрация  Камешкирского района


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	

	1.1.3
	Выпуск буклетов  информационно- методических материалов по вопросам проведения реабилитационных мероприятий инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов в условиях учреждения и на дому
	МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	

	
	Итого по подпрограмме 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
«Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»                                                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Социальная поддержка детей в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»                                                     
	МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области
	60,0
	60,0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60,0
	60,0

	Приобретение подарков,ед.
	200
	200
	0
	

	
	Итого по подпрограмме 2:
	
	60,0
	60,0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60,0
	60,0

	Приобретение подарков,ед.
	200
	200
	0
	

	3
	Подпрограмма 3  «Старшее поколение Камешкирского района»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Оказание социальной поддержки социального обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей имеющих детей ( в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан в рамках подпрограммы.
	МБУ КЦСОН Камешкирского района Пензенской области
	29485,2
	29485,2
	100
	
	
	24619,5
	24619,5
	0
	0
	4865,7
	4865,7
	х
	х
	х
	0
	

	3.2
	Социальная поддержка отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Камешкирского района Пензенской области
	УСЗН администрации Камешкирского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	

	3.3
	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств районного бюджета
	УСЗН администрации Камешкирского района
	1212,7
	1075,22
	88,66

	0
	0
	0
	0
	1212,7
	1075,22
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	

	
	Итого по подпрограмме 3:
	
	30697,9
	30560,42
	
99,55
	0
	0
	24619,50
	24619,5
	1212,7
	1075,22
	4865,7
	4865,7
	х
	х
	х
	0
	

	4
	.Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
	УСЗН администрации Камешкирского района
	434,78
	434,7
	99,99
	173,28
	173,28
	196,0
	196,0
	65,5
	65,42
	0
	0
	Количество семей
	1
	х
	0
	

	4.2
	Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка
	УСЗН администрации Камешкирского района
	656,2
	656,2
	100
	0
	0
	656,2
	656,2
	0
	0
	0
	0
	
	2
	0
	0
	

	4.3
	Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям
	УСЗН администрации Камешкирского района
	0,0
	0,0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	Колическтво семей
	0
	0
	0
	

	4.4
	Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Администрация Камешкирского района
	0,0
	0,0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	Количество семей
	0
	0
	0
	

	
	Итого по подпрограмме 4:
	
	1090,98
	1090,9
	99,99
	173,28
	173,28
	852,2
	852,2
	65,5
	65,42
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	

	5
	Подпрограмма 5 «Выплата субсидий и субвенций из бюджета Пензенской области и Камешкирского района»
	УСЗН администрации Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Субвенции на исполнение государственных полномочий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	УСЗН администрации Камешкирского района
	42,22
	42,16
	99,86
	8,3
	8,3
	33,92
	33,86
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	

	5.2
	Исполнеие государственных полномочий , связанных с реализацией Закона Пензенской области « О государственном пенсионном обеспечении за выслугу  лет государственных гражданских служащих Пензенской области лиц , замещающих государственные должности Пензенской области»
	УСЗН администрации Камешкирского района
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	0
	

	5.3
	Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг
	УСЗН администрации Камешкирского района
	2092,26
	2092,26
	100

	0
	0
	2092,26
	2092,26
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	

	5.4
	Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей в соответствии с Законом  Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей »
	УСЗН администрации Камешкирского района
	4627,73
	4627,05
	99,98

	0
	0
	4627,73
	4627,05
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	

	5.5
	Исполнение государственных полномочий  по предоставлению мер  социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О почетном звании  Пензенской области  «Ветеран труда Пензенской области »
	УСЗН администрации Камешкирского района
	1052,39
	1052,39
	100
	0
	0
	1052,39
	1052,39
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	

	
5.6
	Исполнение государственных полномочий  по предоставлению мер  социальной поддержки  многодетным  семьям в соответствии с Законом  Пензенской области  «О мерах социальной поддержки  многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области»
	УСЗН администрации Камешкирского района
	251,84
	251,84
	100
	0
	0
	251,84
	251,84
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	

	5.7
	Исполнение государственных полномочий  по предоставлению мер  социальной поддержки  гражданам  в соответствии  с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки  отдельных категорий  квалифицированных работников , работающих и проживающих  в сельской местности (или) в рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области»
	УСЗН администрации Камешкирского района
	279,9
	279,9
	100
	0
	0
	279,9
	279,9
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	

	5.8
	Исполнение государственных полномочий  по предоставлению мер  социальной поддержки  предусмотренных Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки  отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Пензенской области» по ветеранам труда  и  труженикам тыла»

	УСЗН администрации Камешкирского района
	6444,0
	6444,0
	100
	0
	0
	6444,0
	6444,0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	0
	

	
5.9
	Исполнение государственных полномочий  по предоставлению мер  социальной поддержки  предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан , проживающих на территории Пензенской области» ,  по реабилитированным  лицам и лицам, признанным  пострадавшими от политических репрессий
	УСЗН администрации Камешкирского района
	15,0
	15,0
	100
	0
	0
	15,0
	15,0
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	0

	5.10
	Исполнение государственных полномочий  по предоставлению мер  социальной поддержки  предусмотренных Законом Пензенской области « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области»
	УСЗН администрации Камешкирского района
	49,7
	49,68
	99,96
	0
	0
	49,7
	49,68
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	0

	5.11
	Исполнение государственных полномочий  по выплате  социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»                                                                                                                                                                               
	УСЗН администрации Камешкирского района
	145,3
	145,3
	100
	0
	0
	145,3
	145,3
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	0

	5.12
	Ежемесячная денежная выплата , назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	УСЗН администрации Камешкирского района
	4794,84
	4790,15
	99,90
	4411,25
	4406,94
	383,59
	383,21
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	0

	5.13
	Содержание органов местного самоуправления , осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки  населения
	УСЗН администрации Камешкирского района
	4430,7
	4430,7
	100
	0
	0
	4430,7
	4430,7
	0
	0
	0
	0
	
	х
	х
	0
	0

	5.14
	Реализация законов о социальной защите и гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействия вследствии катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоакт.отходов в реку «Теча», и ядернвх испятаний на Семипалатинском полигоне
	УСЗН администрации Камешкирского района
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	0

	5.15
	Государственная социальная помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами
	УСЗН администрации Камешкирского района
	16,2
	16,15
	99,69
	0
	0
	16,2
	16,15
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	5.16
	Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации
	УСЗН администрации Камешкирского района
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	5.17
	Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	УСЗН администрации Камешкирского района
	6763,03
	6763,03
	100
	6763,03
	6763,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	

	5.18
	Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
	УСЗН администрации Камешкирского района
	22806,18
	22806,18
	100
	20981,68
	20981,68
	1824,50
	1824,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.19
	Расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
	УСЗН администрации Камешкирского района
	4374,78
	4374,78
	100
	3965,32
	3965,32
	409,46
	409,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 5
	
	58186,07
	58180,57
	100
	36129,58
	36125,27
	22056,49
	22055,30
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	0
	0

	6
	Программа 6: «Поддержка молодых специалистов                                                                     поступающих на работу в учреждения                                                                     здравоохранения Камешкирского  района».
	УСЗН Администрации Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Поддержка врачей-специалистов, поступивших на работу с 01.01.2013 г. в учреждение здравоохранения Камешкирского района Пензенской области и не имеющих жилья.
	УСЗН Администрации Камешкирского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	х
	х
	х
	0
	

	
	Итого по подпрограмме 6
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	х
	х
	х
	0
	

	
	Всего по муниципальной программе:
	
	90034,95
	89891,89
	99,84
	36302,86
	36298,55
	47528,19
	47527,0
	1278,20
	1140,64
	4925,7
	4925,7
	х
	х
	х
	0
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4,Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014- 2022 годы. 

	1.
	Подпрограмма 1
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области  Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	10
	10
	100
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие
«Совершенствование управления реализацией Муниципальной программы»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области  Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	Мероприятие
(Организация и проведение районных и областных выставок, ярмарок)
	Администрация Камешкирского района Пензенской области  Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	10
	10
	100
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	Проведение выставок, ярмарок,ед. Приобретение ценных подарков сельхозтоваропроизводителей, участвующих в выставках, ярмарках по итогам года
	1
	1
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1:
	
	10
	10
	100
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие сельских территорий Камешкирского района Пензенской области на 2014-2017 годы и период до 2022 года»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
	Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
	Управление социальной защиты населения администрации Камешкирского района Пензенской области  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	2.2
	Основное мероприятие «Исполнение переданных полномочий Пензенской области»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области  Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова
	20
	0
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Мероприятие «Исполнение отдельных государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области  Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова
	20
	0
	
	

	
	Итого по подпрограмме 2:
	

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, голова
	20
	0
	
	

	
	Всего по муниципальной программе:
	
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	х
	х
	х
	х

	
	В том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Камешкиром районе Пензенской области на 2014-2020 годы»


	1
	Подпрограмма 1 
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Разработка и обновление   инвестиционного паспорта, создание фильма
	Администрация Камешкирского района 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Обновление   инвестиционного паспорта, ед.
	1
	1
	Обновление   инвестиционного паспорта, 1ед.
	

	1.1.1.
	Изготовление презентационных материалов, а также приобретение   рекламной и сувенирной продукции
	Администрация Камешкирского района
МУП «Агентство по развитию предпринимательства»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Изготовление презентационных материалов, ед. 
	30
	30
	Изготовление буклетов 30 шт.
	х

	
	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	2.
	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешкирском районе    Пензенской области на 2014-2022 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов в приоритетных отраслях экономики через МУП «Камешкирское агентство по развитию предпринимательства»
	МУП «Агентство по развитию предпринимательства»
	5492,0
	5492,0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5492,0
	5492,0
	Предоставление адресного товарного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов
	2
	2
	Предоставление адресного товарного кредита 5 ед.
	

	2.1.1.
	Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий  по вопросам малого и среднего предпринимательства
	Администрация Камешкирского района
МУП «Агентство по развитию предпринимательства »
	5,0
	5,0
	100
	0
	0
	0
	0
	5,0
	5,0
	0
	0
	Организация и проведение, семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий  по вопросам малого и среднего предпринимательства
	5
	5
	Организация и проведение семинаров и круглых столов, праздничных мероприятий  по вопросам малого и среднего предпринимательства 5 ед.
	

	2.1.2
	Оказание информационной, методической и консультационной  поддержки субъектам социального предпринимательства 

	Администрация Камешкирского района
МУП «Агентство по развитию предпринимательства »
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание консультационной  поддержки субъектам социального предпринимательства 

	2
	2
	Оказание консультационной  поддержки субъектам социального предпринимательства 
2 ед. 
	

	
	Итого по подпрограмме 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по муниципальной  программе:
	
	5497,0
	5497,0
	100
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5492,0
	5492,0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	6.Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  в Камешкирском районе  Пензенской области на 2014-2022годы


	1.
	Подпрограмма 1:  Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Камешкирском районе Пензенской области»
	администрация Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятия
Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности 
	администрация Камешкирского района Пензенской области
	20
	16,3
	81,5
	0
	0
	0
	0
	20,0
	16,3
	0
	0
	
	х
	х
	0
	

	
	в том числе:
	
	20
	16,3
	81,5
	0
	0
	0
	0
	20
	16,3
	0
	0
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие: Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики правонарушений и экстремистской деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организация и проведение мероприятий по профилактике  правонарушений и экстремистской деятельности
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	
	20
	16,3
	81,5
	0
	0
	0
	0
	20
	16,3
	0
	0
	
	
	
	
	х

	2.
	Подпрограмма 2: «Антинаркотическая программа Камешкирского района, Пензенской области 2014-2020 годы»
	администрация Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие:
Пропагандисткие мероприятия в сфере противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту

	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	20
	16,3
	81,5
	0
	0
	0
	0
	20
	16,3
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 2:
	
	20
	16,3
	81,5
	0
	0
	0
	0
	20
	16,3
	0
	0
	х
	х
	х
	
	х

	3
	Подпрограмма 3: Антикоррупционная программа Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годах»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие: «Пропагандистские мероприятия в сфере противодействия коррупции»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	5
	5
	100
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	Проведение мероприятий 
ед.
	5
	5
	
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	
	5
	5
	100
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	
	
	
	
	х

	4
	Подпрограмма 4  «Повышение безопасности дорожного движения в Камешкирском районе Пензенской области в 2014-2020 годах
	
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	
	
	
	
	

	4.1.
	Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных организациях на предприятиях
	
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	
	
	
	
	х

	4.1.1
	Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
	3
	3
	
	

	
	Итого по подпрограмме 4
	
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	
	
	
	
	х

	
	Всего по муниципальной программе 
	
	50,0
	40,7
	81,4
	0
	0
	0
	0
	50,0
	40,7
	0
	0
	
	
	
	
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х
	X
	
	х

	
	7. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области 
на 2014–2022 годы

	1.
	Подпрограмма 1
«Управление муниципальным долгом  Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Камешкирского района Финансовое управление Камешкирского района 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие
«Планирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства»
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	Мероприятие
«Своевременное погашение долговых обязательств  Камешкирского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным  муниципальным  гарантиям  Камешкирского района Пензенской области»
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1-4 квартал 2022 г. Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных полномочий – 100%, %
	100
	100
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие
«Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.1.

	Мероприятие
«Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Камешкирского района Пензенской области»
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1-4 квартал 2022года. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности 104%, %
	104
	104
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие
"Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.3.1
	Мероприятие
«Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года. Предоставление в полном объеме 100 %, %
	100
	31,3
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма 2
«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского район»
	
	14376,30
	9566,30
	66,5
	746,3
	746,3
	3385,0
	3385,0
	10245,0
	5435,0
	0
	0
	
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие
"Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"
	
	746,30
	746,30
	100
	746,30
	746,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие
«Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	746,30
	746,30
	100
	746,30
	746,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года.  Количество подготовленных проектов в год  -1;
Количество подготовленных уточнений в год – по мере необходимости
	1






По мере необходимости
	1
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	2.2.
	Основное мероприятие
"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области"
	
	6630,0
	6630,0
	100,0
	0
	0
	3385,0
	3385,0
	3245,0
	3245,0
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года Процент выполнения бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов 95%, %
	90,0
	96,0
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области»
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	6630,0
	6630,0
	100,0
	0
	0
	3385,0
	3385,0
	3245,0
	3245,0
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области – 100%, %
	100
	107,4
	
	

	2.3.
	Основное мероприятие
"Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
	
	7000,0
	2190,0
	31,3
	0
	0
	0
	0
	7000,0
	2190,0
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года Предельный объем средств бюджета Камешкирского района 
	10
	-
	
	

	2.3.1.

	Мероприятие
«Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	7000,0
	2190,0
	31,3
	0
	0
	0
	0
	7000,0
	2190,0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итого по подпрограмме 2:
	
	14376,30
	9566,30
	66,5
	746,3
	746,3
	3385,0
	3385,0
	10245,0
	5435,0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма 3
 «Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области»
	
	9715,41
	9282,93
	95,5
	0
	0
	2,60
	2,60
	9712,81
	9280,33
	0
	0
	
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие
"Формирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Камешкирского района Пензенской области"
	
	9715,41
	9282,93
	95,5
	0
	0
	2,60
	2,60
	9712,81
	9280,33
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.

	Мероприятие
Подготовка проекта бюджета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка уточнений в бюджет Камешкирского района Пензенской области на текущий год и на плановый период, подготовка отчета об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	3377,50
	2982,11
	88,3
	0
	0
	2,6
	2,6
	3374,9
	2979,51
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года.  Количество подготовленных проектов в год  -1;
Количество подготовленных уточнений в год – по мере необходимости
	1






По мере необходимости
	1
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	3.1.2
	Мероприятие
Исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	2063,90
	2047,74
	99,2
	0
	0
	0
	0
	2063,90
	2047,74
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года Процент выполнения бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов 95%, %
	90,0
	96,0
	
	

	3.1.3
	Мероприятие
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Камешкирского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	1516,11
	1507,34
	99,4
	0
	0
	0
	0
	1516,11
	1507,34
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области – 100%, %
	100
	107,4
	
	

	3.1.4
	Мероприятие
Проведение контрольных мероприятий
	Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области
	2757,90
	2745,74
	99,6
	0
	0
	0
	0
	2757,90
	2745,74
	0
	0
	1-4 квартал 2022 года Предельный объем средств бюджета Камешкирского района Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере,в общем объеме проверенных средств бюджета Камешкирскогорайона Пензенской области- 10,0%
	10
	-
	
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	
	9715,41
	9282,93
	95,5
	0
	0
	2,60
	2,60
	9712,81
	9280,33
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	4
	Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	24091,71
	18849,23
	78,24
	746,3
	746,3
	3387,6
	3387,6
	19957,81
	14715,33
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 4
	
	24091,71
	18849,23
	78,24
	746,3
	746,3
	3387,6
	3387,6
	19957,81
	14715,33
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по муниципальной программе:
	
	27531,58
	26965,21
	97,9
	683,4
	683,4
	3284,6
	3284,6
	23563,58
	22997,21
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	8.Обеспечение муниципального управления собственностью Камешкирского района Пензенской области на 2014 -2022 годы

	1.
	«Об управлении муниципальной  собственностью Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2022 годы»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	4096,7
	3675,5
	89,7
	0
	0
	0
	0
	4096,7
	3675,5
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет, оформление договоров аренды  и доверенности на совершение регистрационных действий в отношении земельных участков и имущества
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	50
	45,5
	91,0
	0
	0
	0
	0
	50
	45,5
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.2
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Камешкирского района Пензенской области, на которых расположены здания, строения, сооружения
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.3
	Организация и проведение работ по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.4
	Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, в постоянное (бессрочное) пользование
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.5
	Учет муниципального  имущества (оценка имущества)
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	50
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.6
	Содержание и обслуживание казны Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	43,4
	38,3
	88,2
	0
	0
	0
	0
	43,4
	38,3
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.7
	Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества Камешкирского района  Пензенской области
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.8
	Сверка  сведений  реестра муниципального имущества Камешкирского района Пензенской области  со сведениями Статрегистра
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.9
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МАУ «МФЦ Камешкирского района Пензенской области)
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,
- МАУ «МФЦ Камешкирскогорайона Пензенской области
	3341,3
	3341,3
	0
	0
	0
	0
	0
	3341,3
	3341,3
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.10
	Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Камешкирского
района Пензенской области
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.11
	Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений Камешкирского района администрациям поселений Камешкирского района
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,

	12
	12
	100
	0
	0
	0
	0
	12
	12
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.12
	Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по решению вопросов  местного значения в области градостроительной  деятельности органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района ,

	600
	188,4
	31,4
	0
	0
	0
	0
	600
	188,4
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.13
	Разработка схемы территориального планирования Камешкирсколго района Пензенской области 

	Администрация Камешкирского района Пензенской области , 
- Отдел архитектуры администрации Камешкирского района ,

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1

	
	4096,7
	3675,5
	89,7
	0
	0
	0
	0
	4096,7
	3675,5
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по муниципальной  программе: 
	
	4096,7
	3675,5
	89,7
	0
	0
	0
	0
	4096,7
	3675,5
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	В том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	9.«Развитие культуры и туризма в   Камешкирском  районе Пензенской области    на 2014 – 2022 годы»


	1
	Подпрограмма 1 «Наследие»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1
	Развитие библиотечного дела, повышение качества информационно-библиотечных услуг
	Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Кол-во посещений
	81494
	115837
	х
	х

	
	Итого по подпрограмме 1:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	2
	Подпрограмма 2 «Искусство»
Основное мероприятие-«Организация  и проведение мероприятий, посвященным значимым событиям в культурной жизни Камешкирского района Пензенской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Проведение фестивалей,  смотров, конкурсов, и иных программных мероприятий силами учреждения;
- проведение методических работ в установленной сфере деятельности
	Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» 
	50
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	0
	0
	Среднее число зрителей
	51653
	38740
	
	х

	
	Итого по подпрограмме 2:
	
	50
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3 «Туризм»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Организация и проведение встреч, семинаров на территории Камешкирского района
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Организация проведения встреч и семинаров
(ед)
	10
	10
	
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	
	
	
	

	4.
	Подпрограмма 4
«Обеспечение условий реализации программы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Камешкирского района»
	
	17158,59
	17158,59
	100%
	0
	0
	9833,57
	9833,57
	6729,8
	6729,8
	595,22
	595,22
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.

	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области».
	Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова
	8845,59
	8845,59
	100%
	0
	0
	5833,12
	5833,12
	2713,0
	2713,0
	299,47
	299,47
	х
	х
	х
	х
	х

	4.1.2
	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области».
	Администрация Камешкирского района, директор МБОУДО «ДШИ Камешкирского района Пензенской области» С.А. Егорова
	3740,95
	3740,95
	100%
	0
	0
	1084,6
	1084,6
	2494,6
	2494,6
	161,75
	161,75
	х
	х
	х
	х
	х

	4.1.3
	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области».
	Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» Н.И. Кирюшина
	4572,05
	4572,05
	100%
	0
	0
	2915,85
	2915,85
	1522,2
	1522,2
	134,0
	134,0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	Итого по основному мероприятию:
	17158,59
	17158,59
	100%
	0
	0
	9833,57
	9833,57
	6729,8
	6729,8
	595,22
	595,22
	х
	х
	х
	х
	х

	4.2.
	Основное мероприятие
«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.

	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области».
	Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» Л.В. Мигунова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Камешкирского района, директор МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» Н.И. Кирюшина
	57,14
	57,14
	100%
	4,57
	4,57
	52,57
	52,57
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	4.2.3
	Подключение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области»
	
	57,14
	57,14
	100%
	4,57
	4,57
	52,57
	52,57
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итого по основному мероприятию:
	
	57,14
	57,14
	100
	4,57
	4,57
	52,57
	52,57
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итого по подпрограмме 4:
	
	17215,73
	17215,73
	100
	4,57
	4,57
	9886,14
	9886,14
	6729,8
	6729,8
	595,22
	595,22
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по муниципальной  программе:
	
	17265,73
	17265,73
	100
	4,57
	4,57
	9886,14
	9886,14
	6779,8
	6779,8
	595,2
	595,2
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	0
	

	
	10.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в   Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы

	1.
	Подпрограмма 1
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»

	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	9763,93
	9761,58
	100
	0
	0
	0
	0
	9763,93
	9761,58
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие
«Совершенствование функционирования Камешкирского районного звена Пензенской территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	9763,93
	9761,58
	99,9
	0
	0
	0
	0
	9763,93
	9761,58
	0
0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	Мероприятие
Повышение защищенности населения и территории Камешкирского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	



9084,39
	



9082,05
	99,9
	


0
	0
	0
	
0



	
9084,39



	9082,05
	


0
	



0
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.2
	Мероприятие 
Повышение технической оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны в Камешкирском районе Пензенской области
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	





646,38
	





646,37

	100
	


0
	0
	0
	





0
	
646,38





	646,37
	

0
	





0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Подпрограмма 2  «Развитие и совершенствование гражданской обороны Камешкирского района Пензенской области» 
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	9763,93
	9761,58
	99,9
	
0
	0
	0
	
	9763,93
	99761,58
	

0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Основное мероприятие:
 «Повышение уровня защиты населения и территории Камешкирского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время»
в том числе:
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	50,0
	20,0
	40
	
0
	0
	0
	0
	50,0
	20,0
	
0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Мероприятие: Совершенствование материальной базы гражданской обороны Камешкирского района Пензенской области на военное время;
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	50,0
	20,0
	40
	
0
	0
	0
	0
	50,0
	20,0
	
0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итого по подпрограмме 2
	
	50,0
	20,0
	40
	
0
	0
	0
	0
	50,0
	20,0
	
0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по муниципальной  программе:
	
	9813,93
	9781,58
	99,7
	00
	0
	0
	
	9813,93
	99781,58
	
0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	11."Развитие физической культуры и спорта в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2022 годы"



	1.
	Подпрограмма 1 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.
	Основное мероприятие 
«Развитие физической культуры и массового спорта в Камешкирского районе Пензенской области»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	16,76
	16,76
	100
	0
	0
	0
	0
	16,76
	16,76
	0
	0
	Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий и реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	100
	90
	X
	X

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	
	16,76
	16,76
	100
	0
	0
	0
	0
	16,76
	16,76
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	Подпрограмма 2 
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.
	Основное мероприятие 
«Развитие детско – юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	228,3
	146,08
	63
	0
	0
	0
	0
	228,3
	146,08
	0
	0
	Обеспечение участия спортсменов Камешкирского района в спортивных соревнованиях в соответствии с ЕКП областных, межобластных и Всероссийских физкультурных мероприятий 
	410
	397
	X
	X

	2.2
	Основное мероприятие 
«Обеспечение МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» спортивным инвентарем и оборудованием»
	МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по подпрограмме 2
	
	228,3
	146,08
	63
	0
	0
	0
	0
	228,3
	146,08
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Всего по муниципальной программе
	
	245,1
	162,8
	66,4
	0
	0
	0
	0
	245,1
	162,8
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	0
	

	
	12.Молодежь Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы

	1.
	Подпрограмма 1 
	Администрация Камешкирского района Пензенской области 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие:
«Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий, районных конкурсов, фестивалей, слетов, форумов среди детских и молодежных объединений Камешкирского района Пензенской области,  организация и обеспечение участия представителей детских и молодежных объединений и организаций в районных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях Проведение мероприятий по празднованию международных дней защиты детей, 
матери, семьи, молодежи»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Вовлечение молодежи в социальную практику, чел
	83
	83
	100
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	Подпрограмма 2 
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.
	Основное мероприятие:
«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, научно-исследовательской, научно-технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей-инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение мероприятий направленных на развитие инновационной, научно – исследовательской, научно – технической, творческой деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, творчества детей – инвалидов и участие в аналогичных областных мероприятиях, чел.
	370
	375
	101,4
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	3.
	Подпрограмма 3
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1.
	Основное мероприятие: 
«Организация и проведение конкурсов на лучший предпринимательский проект и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет в районных, региональных инвестиционных, научных, выставочных мероприятиях, форумах и иных аналогичных мероприятиях»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, чел. 
	8
	8
	100
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	
	

	
4
	Подпрограмма 4
«Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно – прикладных и военно – технических видов спорта»

	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие: 
«Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе»
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	16
	8,9
	55,6
	0
	0
	0
	0
	16
	8,9
	0
	0
	Формирование у граждан Камешкирского района Пензенской области высокого патриотического сознания и подготовка несовершеннолетних граждан к военной службе, чел.
	312
	184
	100
	

	
	Итого по подпрограмме 4
	
	16
	8,9
	55,6
	0
	0
	0
	0
	16
	8,9
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	
	16
	8,9
	55,6
	0
	0
	0
	0
	16
	8,9
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	В том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	13.Развитие гражданского общества на территории Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

	1.
	Подпрограмма 1
Предоставление информации населению через средства массовой информации
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	150
	150
	100
	0
	0
	0
	0
	150
	150
	0
	0
	х
	х
	х
	
	х

	1.1.
	Основное мероприятие
«Информирование населения о социально-экономической и общественно-политической ситуации в Камешкирском районе»
	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	150
	150
	100
	0
	0
	0
	0
	150
	150
	0
	0
	х
	х
	х
	
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	Мероприятие
Предоставление информации населению через средства массовой информации
	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	150
	150
	100
	0
	0
	0
	0
	150
	150
	0
	0
	Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления
  %
	-





1
	-





1
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1:
	
	150
	150
	100
	0
	0
	0
	0
	150
	150
	0
	0
	x
	x
	x
	
	х

	2
	Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2022 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	

	2.1
	Основное мероприятие: «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2022 годы»
	Администрация Камешкирского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие (Организационное закрепление управления сетью МФЦ Камешкирского района Пензенской области)
	Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Увеличение доли муниципальных услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) Пензенской области , информация о которых  размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области
%
	-













87
	-













87
	
	

	2.1.2
	Мероприятие (Проведение обучающих семинаров для работников местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области по вопросу реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"(с последующими изменениями))
	Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Увеличение доли муниципальных услуг (функций) включенных в Реестр муниципальных услуг (функций)  Пензенской области для которых разработаны административные регламенты, %
	-








87
	-








87
	
	

	2.1.3
	Мероприятие (Проведение мониторинга деятельности МФЦ и качества предоставления государственных и муниципальных услуг)
	Администрация Камешкирского района, МАУ МФЦ «Камешкирского района»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Увеличение доли заявлений удовлетворенных качеством услуг представляемых на базе МФЦ,
%
	-





87
	-





87
	
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х

	3
	Подпрограмма 3 
«Поддержка развития местного самоуправления  и муниципальной службы в  Камешкирском районе Пензенской области на 2014 -2020 годы»
	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	26491,78
	25287,81
	95,5
	13,10
	3,84
	1302,70
	1302,70
	25175,98
	23981,27
	0
	0
	х
	х
	х
	
	х

	3.1
	Мероприятие Реализация функций Администрации Камешкирского 
района Пензенской области
	Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	3.1.1
	Мероприятие Обеспечение деятельности администрации Камешкирского района Пензенской области, в т.ч. организация работы по подготовке кадров для органов местного самоуправления, внедренных на базе межмуниципальных методических центров (ММЦ), участие в обучающих семинарах по развитию муниципальной службы Камешкирского района Пензенской области
	Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	25175,98
	23981,27
	95,3
	0
	0
	0
	0
	25175,98
	23981,27
	0
	0
	Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
% 
	-








0
	-








0
	
	х

	3.2
	 «Исполнение переданных полномочий Пензенской области»

	Ответственный исполнитель Администрация Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	1302,70
	1302,70
	100
	0
	0
	1302,70
	1302,70
	0
	0
	0
	0
	Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
% 
	-







0
	-







0
	
	х

	3.2.1
	Мероприятие Осуществление деятельности государственных полномочий в сфере административных правонарушений 

	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	487,20
	487,20
	100
	0
	0
	487,20
	487,20
	0
	0
	0
	0
	Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
% 
	
	
	
	х

	3.2.2
	Мероприятия Осуществление деятельности по управлению охраны труда
	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	286,80
	286,80
	100
	0
	0
	286,80
	286,80
	0
	0
	0
	0
	Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат,
% 
	-









0
	-









0
	
	х

	3.2.3
	Мероприятие Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	512,20
	512,20
	100
	0
	0
	512,20
	512,20
	0
	0
	0
	0
	Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
% 
	-












0
	-












0
	
	х

	3.2.4
	Мероприятие 
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области
	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	16,5
	16,5
	100
	0
	0
	16,5
	16,5
	0
	0
	0
	0
	Соотношение количества случаев выплаты работникам администрации Камешкирского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат,
% 
	-








0
	-








0
	
	х

	3.2.5.
	Мероприятия Обеспечение полномочий по составлению списков присяжных заседателей
	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	13,10
	3,84
	29,3
	13,10
	3,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	-








0
	-








0
	
	х

	3.2.6
	Мероприятие Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала
	Ответственный исполнитель Администрация  Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 1 Организационный сектор администрации Камешкирского района Пензенской области
Соисполнитель 2
Отдел учета и отчетности администрации Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Увеличение численности служащих Камешкирского района Пензенской области, прошедших повышение квалификации на базе муниципальных методических центров 
%
	-
	-
	0
	х

	
	Итого по подпрограмме 3 
	
	26491,78
	25287,81
	95,5
	13,10
	3,84
	1302,70
	1302,70
	23932,57
	23469,72
	0
	0
	х
	
	
	
	х

	
	Всего по муниципальной  программе:
	
	26641,78
	25437,81
	95,5
	13,10
	3,84
	1302,70
	1302,70
	25325,98
	24131,27
	0
	0
	х
	х
	х
	
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	14. Комплексное развитие сельских территорий  Камешкирского района Пензенской области

	
	Подпрограмма 1
 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итого по подпрограмме 1
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	2.
	Основное мероприятие: Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях 
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие: 
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.1.
	Проектные работы, экспертиза ПСД, технический (строительный) надзор ремонта(капитального ремонта) автомобильных дорог
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.2
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов  ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к  ближайшим  общественно значимым объектам сельских населенных пунктов
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итого по подпрограмме 2 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Всего по муниципальной  программе: 
 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х

	
	ИТОГО по муниципальным программам 
	
	452943,7
	441065,4
	97,4
	46443,4
	46187,7
	255307,2
	255298,1
	120789,2
	114794,0
	11012,9
	11012,9
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
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